## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 阿里木·麦麦提如则
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 |  | 于田县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 400
|  | 其中：财政拨款 |  | 400
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：项目开展土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路2条，机耕道8条，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂砾石。新建干管长度2620m，分干管长度5496m，阀门井25座，排水管阀门井11座，新建10kv输电线路2km，配套200KVA变压器2套，高位泵3套及其配套设施， 目标2：项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人以上。 通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的脱贫发展问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整及配套滴灌面积 |  |  |  | ≥1380亩
|  |  | 新建蓄水池数量 |  | 新建输水管道长度 |  | =1座
|  |  | 新建10kv输电线路长度 |  |  |  | =2千米
|  |  | 新建田间道路数量 |  | 新建田间道路长度 |  | ≥2条
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  |  | =100%
|  |  | 工程开工时间 |  |  |  | 2024年3月
|  |  | 工程完工时间 |  |  |  | 2024年9月
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 |  |  |  | ≤363.5万元
|  |  | 其他成本 |  |  |  | ≤36.5万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入 |  |  |  | ≥84万元
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益易地搬迁脱贫人口数 |  |  |  | ≥11人
|  |  | 受益劳动者人口数 |  |  |  | ≥55人
|  | 可持续影响指标 | 提高节约集约用地水平及土地生产力 |  |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村民群众满意度 |  |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目 | 项目资金（万元） | 400
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-15

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 阿里木·麦麦提如则
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 330.7 | 82.67%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 330.7 | 82.67%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目开展土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路2条，机耕道8条，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂砾石。新建干管长度2620m，分干管长度5496m，阀门井25座，排水管阀门井11座，新建10kv输电线路2km，配套200KVA变压器2套，高位泵3套及其配套设施， 目标2：项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人以上。 通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的脱贫发展问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整及配套滴灌面积 | ≥1380亩 | 1380亩 | ≥1380亩 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建蓄水池数量 | =1座 | 1座 | =1座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建10kv输电线路长度 | =2千米 | 2千米 | =2千米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建田间道路数量 | ≥2条 | 2条 | ≥2条 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | =100% | 偏差原因：项目正在实施，暂未验收，改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度及时验收。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 工程开工时间 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 与目标一致无偏差
|  |  | 工程完工时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 | ≤363.5万元 | 306.30万元 | ≤363.5万元 | 偏差原因：项目正在实施，暂未验收，剩余资金待支付，改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度及时验收。
|  |  | 其他成本 | ≤36.5万元 | 24.40万元 | ≤36.5万元 | 偏差原因：项目正在实施，暂未验收，剩余资金待支付，改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度及时验收。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入 | ≥84万元 | 84万元 | ≥84万元 | 与目标一致无偏差
|  | 社会效益指标 | ★★★受益易地搬迁脱贫人口数 | ≥11人 | 13人 | ≥11人 | 与目标一致无偏差
|  |  | 受益劳动者人口数 | ≥55人 | 105人 | ≥55人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高节约集约用地水平及土地生产力 | 长期 | 未达监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 阿里木·麦麦提如则
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 385.37 | 96.34%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 385.37 | 96.34%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：项目开展土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路2条，机耕道8条，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂砾石。新建干管长度2620m，分干管长度5496m，阀门井25座，排水管阀门井11座，新建10kv输电线路2km，配套200KVA变压器2套，高位泵3套及其配套设施， 目标2：项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人以上。 通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的脱贫发展问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整及配套滴灌面积 | ≥1380亩 | 1380亩 | ≥1380亩 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建蓄水池数量 | =1座 | 1座 | =1座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建10kv输电线路长度 | =2千米 | 2千米 | =2千米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建田间道路数量 | ≥2条 | 2条 | ≥2条 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 工程开工时间 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 与目标一致无偏差
|  |  | 工程完工时间 | 2024年9月 | 2024-09-01 | 2024年9月 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 | ≤363.5万元 | 348.87万元 | ≤363.5万元 | 偏差原因：项目已完成已验收，剩余资金结余，改进措施：加强项目管理。
|  |  | 其他成本 | ≤36.5万元 | 36.5万元 | ≤36.5万元 | 偏差原因：项目已完成已验收，剩余资金结余，改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入 | ≥84万元 | 84万元 | ≥84万元 | 与目标一致无偏差
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益易地搬迁脱贫人口数 | ≥11人 | 13人 | ≥11人 | 偏差原因：项目实施过程为加快进度增加劳动者人数。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 受益劳动者人口数 | ≥55人 | 105人 | ≥55人 | 偏差原因：项目实施过程为加快进度增加劳动者人数。改进措施：加强项目管理。
|  | 可持续影响 指标 | 提高节约集约用地水平及土地生产力 | 长期 | 长期 | 长期 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 与目标一致无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县斯也克乡北侧育苗基地2024 年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿里木·麦麦提如则
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 |  | 385.37 |  | 10 | 96.34% | 9.6342
|  |  | 其中：财政拨款 | 400 |  | 385.37 |  | 10 | 96.34% | 9.6342
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目开展土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路2条，机耕道8条，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂砾石。新建干管长度2620m，分干管长度5496m，阀门井25座，排水管阀门井11座，新建10kv输电线路2km，配套200KVA变压器2套，高位泵3套及其配套设施， 目标2：项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人以上。 通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的脱贫发展问题。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成土地平整1380亩，田间滴灌1380亩，共1个滴灌系统，蓄水池 1 座，同时新建田间道路4条，总长度为3747米，路面宽5.0米，直接铺设30厘米厚砂硕石。 项目发放劳务费84万元，受益人数105人。 通过项目的实施，有效改善了项目区生态环境，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境，从根本上解决了群众脱贫发展问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整及配套滴灌面积 |  | 5 | ≥1380亩 | 1380亩 | 5
|  |  | 新建蓄水池数量 |  | 5 | =1座 | 1座 | 5
|  |  | 新建10kv输电线路长度 |  | 5 | =2千米 | 2千米 | 5
|  |  | 新建田间道路数量 |  | 5 | ≥2条 | 2条 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 工程开工时间 |  | 5 | 2024年3月 | 2024-02-01 | 4.99 | 偏差原因：招投标提提前，项目提前一个月开工。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 工程完工时间 |  | 5 | 2024年9月 | 2024-08-01 | 4.99 | 偏差原因：项目提前一个月开工，提前一个月完工。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 |  | 5 | ≤363.5万元 | 348.61万元 | 4.8 | 偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。 改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。
|  |  | 其他成本 |  | 5 | ≤36.5万元 | 36.76万元 | 4.95 | 偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，项目总投资385.37万元，结余资金退回财政。 改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。
|  | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入 |  | 8 | ≥84万元 | 84万元 | 8
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | ★★★受益易地搬迁脱贫人口数 |  | 8 | ≥11人 | 13人 | 7.84 | 偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人。改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。
|  |  | 受益劳动者人口数 |  | 7 | ≥55人 | 105人 | 6.65 | 偏差原因：实际项目所需劳动者105人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人。改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。
|  | 可持续影响 指标 | 提高节约集约用地水平及土地生产力 |  | 7 | 长期 | 长期 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益村民群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8542
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。