## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年度“雨露计划”项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 艾则孜·买塞地
主管部门 |  | 于田县教育局 |  | 实施单位 | 于田县教育局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1900.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 1900.5
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1:2024年计划拟资助学生人数约6335人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生1275人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生660人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生857人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生1150人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生686人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生290人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生1417人，生均资助标准为3000元。 目标2:该项目实施后能增加 学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高贫困人口素质。 目标3：保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助脱贫户子女人数 |  |  | ≥6335人
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 |  |  | =100%
|  |  | 接受补助的学生中脱贫户子女占比 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目补助资金发放及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024-11-01
|  | 成本指标 | ★★★脱贫户子女生均资助标准 |  |  | =3000元/学年
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生人数 |  |  | ≥1275人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生人数 |  |  | ≥660人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生人数 |  |  | ≥857人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生人数 |  |  | ≥1150人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生人数 |  |  | ≥686人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生人数 |  |  | ≥290人
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生人数 |  |  | ≥1417人
|  | 可持续影响指标 | 缓解脱贫学生家庭经济困难 |  |  | 持续缓解
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受助学生家长满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县2024年度“雨露计划”项目 | 项目资金（万元） | 1900.5
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-15

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年度“雨露计划”项目 |  |  | 项目负责人 | 艾则孜·买塞地
主管部门 |  | 于田县教育局 |  |  | 实施单位 | 于田县教育局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1900.5 | 1859.1 | 97.82%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1900.5 | 1859.1 | 97.82%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1:2024年计划拟资助学生人数约6335人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生1275人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生660人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生857人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生1150人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生686人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生290人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生1417人，生均资助标准为3000元。 目标2:该项目实施后能增加 学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高贫困人口素质。 目标3：保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助脱贫户子女人数 | ≥6335人 | 6197人 | ≥6335人 | 偏差原因：2024年度第一学期受助学生人数还在统计当中，改进措施：后续加强项目管理。
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 接受补助的学生中脱贫户子女占比 | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目补助资金发放及时率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 项目完成时间 | 2024-11-01 | 未达监控节点 | 2024-11-01
|  | 成本指标 | ★★★脱贫户子女生均资助标准 | =3000元/学年 | 3000元/学年 | =3000元/学年
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生人数 | ≥1275人 | 876人 | ≥1275人 | 偏差原因：1.县乡村振兴局脱贫户、监测户大数据有所变动,所以与预算目标不一致；改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生人数 | ≥660人 | 1049人 | ≥660人 | 偏差原因：学生数据为动态数据，与实际学生人数有偏差。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生人数 | ≥857人 | 859人 | ≥857人 | 偏差原因：学生数据为动态数据，与实际学生人数有偏差。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生人数 | ≥1150人 | 580人 | ≥1150人 | 偏差原因：1.县乡村振兴局脱贫户、监测户大数据有所变动,所以与预算目标不一致；改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生人数 | ≥686人 | 380人 | ≥686人 | 偏差原因：1.县乡村振兴局脱贫户、监测户大数据有所变动,所以与预算目标不一致；改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生人数 | ≥290人 | 35人 | ≥290人 | 偏差原因：1.县乡村振兴局脱贫户、监测户大数据有所变动,所以与预算目标不一致；改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生人数 | ≥1417人 | 2418人 | ≥1417人 | 偏差原因：学生数据为动态数据，与实际学生人数有偏差。改进措施：加强项目管理。
|  | 可持续影响 指标 | 缓解脱贫学生家庭经济困难 | 持续缓解 | 未达监控节点 | 持续缓解
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
|  |  | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县2024年度“雨露计划”项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾则孜·买塞地
主管部门 |  |  | 于田县教育局 |  |  | 实施单位 | 于田县教育局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1900.5 |  | 1841.4 |  | 10 | 96.89% | 9.689
|  |  | 其中：财政拨款 | 1900.5 |  | 1841.1 |  | 10 | 96.87% | 9.6875
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1:2024年计划拟资助学生人数约6335人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生1275人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生660人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生857人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生1150人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生686人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生290人，受益 “脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生1417人，生均资助标准为3000元。 目标2:该项目实施后能增加 学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高贫困人口素质。 目标3：保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。 |  |  |  |  | 截止12月底项目已完成1:2024年3000元标准资助学生约6138人，其中受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生882名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生1005名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生580名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生859名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生378名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生42名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生2392名； 2:该项目实施后增加了建档立卡学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高脱贫人口素质。 3：保障了参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实了职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★资助脱贫户子女人数 |  | 8 | ≥6335人 | 6138人 | 7.75 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。改进措施：后续加强项目管理。
|  | 质量指标 | 资助标准达标率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 接受补助的学生中脱贫户子女占比 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目补助资金发放及时率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 项目完成及时率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 项目完成时间 |  | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 7
|  | 成本指标 | ★★★脱贫户子女生均资助标准 |  | 8 | =3000元/学年 | 3000元/学年 | 8
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生人数 |  | 3 | ≥1275人 | 882人 | 2.08 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生人数 |  | 3 | ≥660人 | 1005人 | 1.43 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生人数 |  | 4 | ≥857人 | 580人 | 2.71 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生人数 |  | 4 | ≥1150人 | 859人 | 2.99 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生人数 |  | 4 | ≥686人 | 378人 | 2.2 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生人数 |  | 4 | ≥290人 | 42人 | 0.58 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  |  | 受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生人数 |  | 4 | ≥1417人 | 2392人 | 1.25 | 偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致改进措施：后续加强项目管理。
|  | 可持续影响 指标 | 缓解脱贫学生家庭经济困难 |  | 4 | 持续缓解 | 持续缓解 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受助学生满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受助学生家长满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 86.68