和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：于田县2024年度“雨露计划”项目

实施单位（公章）：于田县教育局

主管部门（公章）：于田县教育局

项目负责人（签章）：艾则孜·买塞地

填报时间：2024年12月23日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县财政局、于田县教育局制定下发的《关于对于田县2024年雨露计划实施方案的批复》(于教字〔2024〕4号)立项实施，于田县2024年 “雨露计划”项目预算安排总额为1900.5万元，其中：乡村振兴衔接资金1900.5万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

雨露计划作为专项工作的重要内容，引导和支持农村脱贫家庭新成长力劳动力接受职业教育，是培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富的治本之举，是提高脱贫人口素质、促进脱贫地区经济发展的重要措施。自治区对实施雨露计划高度重视，《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的意见》（新党发（2016）2号）作出安排，实施“雨露计划”，对接受中高等职业教育的建档立卡脱贫户子女予以补助，确保扶持政策惠及脱贫群众。

由于上述原因开展雨露计划项目，本项目由于田县教育局主管及实施，项目施工期为2024年1月至11月。

项目实施后可有效解决建档立卡脱贫户、监测户学生上学困难问题，扫除他们的后顾之忧，同时又能省去这些学生家庭的一笔不菲的开支，有效减轻学生家长的经济负担。

3、项目实施依据及范围

本项目根据于田县财政局、于田县教育局制定下发的《关于对于田县2024年雨露计划实施方案的批复》(于教字〔2024〕4号)立项实施。项目实施范围为于田县县内外在校高职、中职建档立卡脱贫户、监测户家庭子女。

建设内容：2024年计划3000元标准拟资助学生约6335人，计划对初中毕业升中职学校“脱贫户”、“监测户”家庭子女1275名，每名学生按3000元标准，需发放资助金382.5万元；计划对普通高中毕业升高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭子女660名，每名学生按3000元标准，需发放资助金198万元；计划对本地中等职业学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生857名，每名学生按3000元标准，需发放资助金257.1万元；计划对本地技工学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生1150名，每名学生按3000元标准，需发放资助金345万元；计划对县外中等职业学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生686名，每名学生按3000元标准，需发放资助金205.8万元；计划对县外中等职业学校毕业生升高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭子女290名，每名学生按3000元标准，需发放资助金87万元；计划对县外高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生1417名，按照每名学生按3000元标准，需发放资助金425.1万元。

该项目实施后能增加建档立卡学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高脱贫人口素质。

保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年雨露计划项目性质为补助类项目，属于学生资助补助项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年雨露计划项目，项目计划总投资1916.7万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：计划对初中毕业升中职学校“脱贫户”、“监测户”家庭子女1275名，每名学生按3000元标准，需发放资助金382.5万元；计划对普通高中毕业升高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭子女660名，每名学生按3000元标准，需发放资助金198万元；计划对本地中等职业学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生857名，每名学生按3000元标准，需发放资助金257.1万元；计划对本地技工学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生1150名，每名学生按3000元标准，需发放资助金345万元；计划对县外中等职业学校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生686名，每名学生按3000元标准，需发放资助金205.8万元；计划对县外中等职业学校毕业生升高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭子女290名，每名学生按3000元标准，需发放资助金87万元；计划对县外高职院校“脱贫户”、“监测户”家庭在校生1417名，按照每名学生按3000元标准，需发放资助金425.1万元。

通过于田县2024年度雨露计划项目实施，能增加建档立卡学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高脱贫人口素质。保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对雨露计划项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：亚森·木沙                      于田县教育局局长

副组长：薛凤梅                  于田县教育局考试中心主任

艾则孜·买塞地          于田县教育局资助中心主任

成  员：买日但·艾买尔江          于田县教育局资助中心干部

阿地力·阿布都热曼        于田县教育局资助中心干部

於秀霞                   于田县教育局资助中心干部

其中：亚森·木沙、薛凤梅负责全盘工作，艾则孜·买塞地负责项目所有工作协调、分配等工作，买日但·艾买尔江、 阿地力·阿布都热曼具体负责项目计划制定、实施,於秀霞负责资助工作落实档案资料归档,推动该项目顺利实施。由于田县教育局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

- 绩效自评指标体系

按照《关于深入落实雨露计划有关政策的通知》和地扶办字{2019}11号文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标8分、质量指标13分、时效指标21分、成本指标8分、社会效益指标26分、可持续影响指标4分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年度雨露计划项目预算安排总额为1900.5万元，其中：乡村振兴衔接资金1900.5万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年度雨露计划项目预算投入资金1900.5万元，2024年实际完成投资1841.4万元。截止2024年12月31日，实际支出乡村振兴衔接资金1841.4万元，预算资金执行率96.89%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县教育局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，项目已完成2023年3000元标准资助学生6138人，其中受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生882名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生1005名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生580名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生859名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生378名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生42名；受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生2392名。能增加建档立卡学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高脱贫人口素质。保障参加职业教育困难家庭学生和县外中职就读生的就学质量，落实职业职能鉴定补贴政策，加大对困难家庭学生的补贴力度。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为52.94%，指标完成情况分析如下：

（一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量。

“资助建档立卡农户子女人数”指标，指标预期值为大于等于6335名，指标完成值为6138名,指标完成率为96.89%，所设分值8分，实际得分7.75分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

2.项目完成质量。

“资助标准达标率”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“接受补助的学生中建档立卡农户子女占比”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值6分，实际得分6分。

3.项目完成时效。

“项目补助资金发放及时率”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“项目完成及时率”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“项目完成时间”指标，指标预期值为2024年11月，指标完成值为2024年11月,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

4.项目成本指标。

“脱贫户子女生均资助标准”指标，指标预期值为等于3000元/学年，指标完成值为3000元/学年,指标完成率为100%，所设分值8分，实际得分8分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的社会效益分析。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭初中毕业升中职学校学生”指标，指标预期值为大于等于1275名，实际完成值为882名，指标完成率为69.18%，所设分值3分，实际得分2.08分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭高中毕业升高职院校学生”指标，指标预期值为大于等于660名，实际完成值为1005名，指标完成率为47.73%，所设分值3分，实际得分1.43分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭本地中等职业学校学生”指标，指标预期值为大于等于857名，实际完成值为580名，指标完成率为67.68%，所设分值4分，实际得分2.71分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭本地技工学校学生”指标，指标预期值为大于等于1150名，实际完成值为859名，指标完成率为74.7%，所设分值4分，实际得分2.99分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭县外中等职业学校学生”指标，指标预期值为大于等于686名，实际完成值为378名，指标完成率为55.1%，所设分值4分，实际得分2.2分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生”指标，指标预期值为大于等于290名，实际完成值为42名，指标完成率为14.48%，所设分值4分，实际得分0.58分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

“受益建档立卡‘脱贫户’、‘监测户’家庭县外高职院校学生”指标，指标预期值为大于等于1417名，实际完成值为2392名，指标完成率为31.25%，所设分值4分，实际得分1.25分。

偏差原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：后续加强项目管理。

2.项目实施的可持续影响效益分析。

“缓解建档立卡学生家庭经济困难”指标，指标预期值为持续缓解，实际完成值为持续缓解，指标完成率为100%，所设分值4分，实际得分4分。

- 满意度指标完成情况分析

“受助学生满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“受助学生家长满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，于田县2024年度雨露计划项目项目发放问卷200份，收回200份，有效调查问卷为200份，其中：受助学生及家长满意度指标综合满意率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-“资助脱贫户子女人数”指标，年度指标值大于等于6335人，全年实际值6138人。

偏离原因：因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致，年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。

2.社会效益指标-“受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭初中毕业升中职学校学生”指标，指标预期值为大于等于1227名，实际完成值为882名;

“受益“脱贫户”、“监测户”家庭高中毕业升高职院校学生人数”指标，指标预期值为大于等于660名，实际完成值为1005名;

“受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地中等职业学校学生”指标，指标预期值为大于等于857名，实际完成值为580名;

“受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭本地技工学校学生”指标，指标预期值为大于等于1150名，实际完成值为859名;

“受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校学生”指标，指标预期值为大于等于686名，实际完成值为378名;

“受益建档立卡“脱贫户”、“监测户”家庭县外中等职业学校毕业生升高职院校学生”指标，指标预期值为大于等于290名，实际完成值为42名。

“受益“脱贫户”、“监测户”家庭县外高职院校学生人数”指标，指标预期值为大于等于1417名，实际完成值为2392名。

偏离原因：1.因年初预算初中毕业生升中职、高中毕业生升高职的比例与学生实际考取院校学段有所不一致2.因年初预算时的大数据跟现在县乡村振兴局脱贫户大数据稍有变动,所以会与预算目标不一致。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解雨露计划项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标17个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为84.44%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县教育局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年度雨露计划项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分86.68分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：本项目根据于田县财政局、于田县教育局制定下发的《关于对于田县2024年雨露计划实施方案的批复》(于教字〔2024〕4号)立项实施。

资金状况：预算资金来源于乡村振兴资金，根据于田县财政局、于田县教育局制定下发的《关于对于田县2024年雨露计划实施方案的批复》(于教字〔2024〕4号)立项实施。

过程状况：截止12月于田县2024年度雨露计划项目补助资金已发放完成。

结果状况：根据支出凭证，本项目于2024年11月前完成发放。

（三）主要经验及做法

一是各乡镇成教办结合教育局推送的补助对象参考名单台帐，结合实际情况，组织乡村教育专干对全村2024年接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育符合条件的在校农村建档立卡脱贫户、监测户家庭子女进行摸底调查，做到不漏一户、不落一人。

二是于田县教育局资助中心根据各乡镇成教干事摸底情况对学生资质情况进行审核，并再次与全县近三年初中毕业生花名册、县外就读花名册、扶贫开发系统大数据比对，严格把握有学籍和在校两个要素条件，确认后落实补助政策。

（四）存在的问题

于田县2024年度“雨露计划”项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续积极争取财政扶贫资金的支持，保障我县每一位建档立卡贫困家庭子女按时完成学业，推行素质教育，促进我县教育事业发展，为国家培养高素质优秀人才。

（六）项目绩效公告公示情况

项目严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。