和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目

实施单位(公章):于田县民族宗教事务局

主管部门(公章):于田县乡村振兴局

项目负责人(签章):刘建

填  报  时  间:2025年2月19日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县民族宗教事务局和于田县财政局下发的《关于于田县困难群众饮用低氟边销茶实施方案的批复》（于民宗发〔2024〕03号）批复立项实施，边缘群众饮用低氟边销茶项目预算安排总额为50万元，经费来源“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）”，预算资金到位率为100%。

2.项目实施背景

大力推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”工作重要性的认识。遏制饮茶型地氟病的蔓延，是党中央、国务院提出的一项政治任务，是进一步满足各族群众对美好生活的向往要求。要坚定不移的贯彻落实实行习近平总书记以人民为中心的发展思想，时刻把人民身体健康、生命安全放在首位，进一步强化推广低氟边销茶的正向引导，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线和战略任务，切实把推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”工作作为重要的民生实事办好办实，落细落准，让党中央放心，让人民群众满意。

由于上述原因开展于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目，本项目由于田县乡村振兴局主管，于田县民宗局负责实施，项目施工期为2024年3月-2023年6月。

通过实施低氟边销茶入户项目，对全县建档立卡脱贫不稳定发放低氟茶户数为2689户，一般户边缘易致贫发放低氟茶户数为5932户，发放低氟茶人数35652人，每户发放低氟茶2公斤，每公斤29元，每户补助58元标准发放完毕。引导群众养成健康饮茶习惯，确保困难群众喝的起，喝的到低氟边销茶，提升各民族群众幸福感，确保中央政策实惠落到困难群众头上。

3、项目实施依据及范围

于田县于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目根据于田县民族宗教事务局和于田县财政局下发的《关于于田县困难群众饮用低氟边销茶实施方案的批复》（于民宗发〔2024〕03号）批复立项实施，实施范围涉及木尕拉镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、兰干乡、先拜巴扎镇、托格日尕孜乡、斯也克乡、希吾勒乡、喀尔克乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡、阿羌乡、达里雅布依乡、老城区街道办事处、兰干博孜亚农场、新城区街道办事处、玫瑰小镇等19乡（镇），街道办事处。

建设内容：为全县8621户监测对象（脱贫不稳定户和边缘易致贫户），每户发放2公斤低氟边销茶（每公斤29元，每户补助58元）。

规模及来源:50万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目性质为新建项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目总投资50万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）。主要内容为：木尕拉镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、兰干乡、先拜巴扎镇、托格日尕孜乡、斯也克乡、希吾勒乡、喀尔克乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡、阿羌乡、达里雅布依乡、老城区街道办事处、兰干博孜亚农场、新城区街道办事处、玫瑰小镇等19乡（镇），街道办事处的8621户监测对象（脱贫不稳定户和边缘易致贫户），每户发放2公斤低氟边销茶（每公斤29元，每户补助58元）。

通过于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目实施，预计将提升于田县低氟边销茶的销量，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效提升困难群众身心健康。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个。

- 绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：丁二平                      统战部副部长

副组长：刘建                        统战部副部长

成  员：牙森江·尼加提                统战部干部

于淑霞                     统战部干部

古丽艾萨尔·买买提明         统战部干部

各乡镇项目对接工作人员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为惠及民生的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县民族宗教事务局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标13分，时效指标12分、成本指标5分、社会效益指标20分、可持续影响指标10分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目预算安排总额为50万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目预算投入资金50万元，与和田阗威商贸有限公司签订合同价50万元，第一次申请支付30万元，第二次申请支付19.9989万元，实际合计完成支出49.9989万元，预算资金执行率100%。

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县委统战部建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，通过实施低氟边销茶入户项目，对全县建档立卡脱贫不稳定户2689户，边缘易致贫户5932户，共计8621户35652人，按每户2公斤，每公斤29元，每户补助58元标准发放完毕。通过实施低氟边销茶入户项目，引导群众养成健康饮茶习惯，确保困难群众喝的起，喝的到低氟边销茶，提升各民族群众幸福感，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，预防低氟慢性病。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%，指标完成情况分析如下：

- 产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“建档立卡脱贫不稳定发放低氟茶户数”指标，预期指标值为大于等于2689户，全年实际值为2689户，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“一般户边缘易致贫发放低氟茶户数”指标，预期指标值为大于等于5932户，全年实际值为5932户，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“建档立卡脱贫不稳定发放低氟茶人数”指标，预期指标值为大于等于10485人，全年实际值为10485人，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“一般户边缘易致贫发放低氟茶人数”指标，预期指标值为大于等于25167人，全年实际值为25167人，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量

“脱贫不稳定发放低氟茶覆盖率”指标，预期指标值为等于100%，全年实际值为100%，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“一般户边缘易致贫发放低氟茶覆盖率”指标，预期指标值为等于100%，全年实际值为100%，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支出合规率”指标，预期指标值为等于100%，全年实际值为100%，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%，全年实际值为100%，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目启动时间”指标，预期指标值为2024年3月，全年实际值为2024年3月，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月，全年实际值为2024年6月，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过政府采购方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“每公斤低氟茶采购成本”指标，预期指标值为小于等于29元， 全年实际值为29元，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

2.效益指标完成情况分析

2.1社会效益指标

“每户发放低氟茶数量”指标，指标预期值为大于等于2公斤，实际完成值为2公斤，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

“预防低氟慢性病”指标，指标预期值为有效预防，实际完成值为有效预防，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

2.2可持续影响指标

“引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识”指标，指标预期值为长期引导，实际完成值为长期引导，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益脱贫不稳定满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“受益一般户边缘易致贫满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益建档一般户边缘易致贫户及受益建档立卡脱贫不稳定户满意度指标综合满意率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解《于田县于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目》资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县委统战部财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为100 分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目由于田县民宗局负责项目的实施方案，并由于田县民族宗教事务局，于田县财政局审核后下发了《关于于田县困难群众饮用低氟边销茶实施方案的批复》（于民宗发〔2024〕03号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金（少数民族发展资金），文件依据：《关于于田县困难群众饮用低氟边销茶实施方案的批复》（于民宗发〔2024〕03号）

过程状况：该项目于2024年3月制订实施方案并得到批复，2023年3月21日签订合同，通过政采云购买低氟边销茶，茶叶于2024年5月15日之前全部发放完毕，项目在2024年5月17日之前验收完毕。

结果状况：2024年5月17日于田县民族宗教事务局，于田县乡村振兴局，于田县财政局和于田县市场监督管理局联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县2024年困难群众饮用低氟边销茶项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

无。

（五）建议

一是注重组织保障，保证绩效评价管理的准确性和及时性。坚持开展绩效评价工作“全局一盘棋”，加强内部调配，形成工作合力，认真组织，精心安排，始终将组织保障作为开展好绩效评价工作的重要基础。组织绩效管理工作人员深刻学习政策文件，坚持学深悟透，强化政策理解，对各项绩效评价管理工作涉及的政策做到烂熟于心、自如运用。

二是后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。