和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称：于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目

实施单位(公章):于田县木尕拉镇人民政府

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):高云

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县财政局及于田县农业农村局联合下发的《关于于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]006号）文批复立项实施，于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目预算安排总额为239.13万元，其中：以乡村振兴衔接资金239.13万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

一是温室效应越来越严重了，发达国家和发展中国家的之间的能源效益和减排空间的差异很大，碳排放交易由此应运而生。而和田地区的红柳，也成为减缓碳排放的主要支柱。二是通过专业化、标准化建设，应用先进科学技术，实行科学管理，形成以市场为导向、基地为中心、科技为保障的经营格局，促进大芸产业的健康发展和壮大，优化区域产业结构和资源配置，发挥林业社会、经济、生态功能与效益，实现兴林与富民的和谐统一。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。三是红柳是一种生长在荒漠地带中耐干旱、耐盐碱、耐贫瘠、耐沙埋的荒漠灌木树种，大芸就寄生于其根部。红柳大芸作为一种珍稀药材，具有补肾壮阳、悦色延年等一系列神奇功效，被广泛应用于我国民间的药疗、滋补、保健等领域，迄今已有1800多年的历史，被称之为“沙漠人参”。

由于上述原因开展于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目，本项目由于田县农业农村局监管，于田县木尕拉镇人民政府负责实施，项目施工期为2024年1月-2023年6月。

工程实施后，本项目通过后期种植红柳是一种生长在荒漠地带中耐干旱、耐盐碱、耐贫瘠、耐沙埋的荒漠灌木树种，大芸就寄生于其根部。红柳大芸作为一种珍稀药材，具有补肾壮阳、悦色延年等一系列神奇功效，被广泛应用于我国民间的药疗、滋补、保健等领域，迄今已有1800多年的历史，被称之为“沙漠人参”。项目建设对于推进于田县防沙治沙治理和提升特色产业发展具有重要意义。该项目以农业增效、农民增收、农村增美为核心，以深化和提升荒漠化环境卫生整治工程和现代农业技术产业发展建设为载体，着力推进“生态经济体系、生态人居体系、生态文化体系、生态环境体系”等四大体系建设。因此，本项目的建设项目是十分必要的，是带动群众增收就业，改善人居环境的需要，并且有着深远的意义影响。

3、项目实施依据及范围

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目，根据于田县财政局及于田县农业农村局联合下发的《关于于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]006号），实施范围涉及分配使用3个行政村即木尕拉镇阿斯庭奥依村、库开仁村、木尕库勒贝希村。建设内容：在沙漠里土地平整1200亩用于种植大芸，其中：库开仁村400亩、阿斯廷奥依村400 亩、木尕库勒贝希村400亩，土方调配总量为1626764.79 立方米。

4、项目基本性质及类别

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目性质为农业基础设施建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目总投资239.13万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：在沙漠里土地平整1200亩用于种植大芸，其中：库开仁村400亩、阿斯廷奥依村400 亩、木尕库勒贝希村400亩，土方调配总量为1626764.79 立方米。

通过于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施，完善农业基础设施，促进沙漠区域开发力度和基础设计的建设，有力推动中药材种植经济发展，且有利于帮助村民的就业增收条件，提升村民幸福感，使其成为发展特色种植产业，提升经济发展效益。项目建设对于推进于田县防风固沙与特色种植经济发展有重要意义。该项目以农业增效、农民增收、县域周边环境增美为核心，以深化和提升防风固沙整治工程，着力推进“生态经济体系、生态宜居体系、生态文化体系、生态环境体系”等四大体系建设，带动农业经济一体化快速发展，整体提升全县域防风固沙水平。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：程永杰                                           木尕拉镇党委书记

副组长：麦托合提·麦麦提敏                    木尕拉镇政府镇长

成    员：买买提艾莎·如孜                        木尕拉镇人大主席

左 鹏                                               木尕拉镇党委副书记

郑昕元                                            木尕拉镇纪检书记

阿力木江·买吐送                        木尕拉镇政府副镇长

高 云                                               木尕拉镇政府副镇长

帕提古丽·伊敏                            木尕拉镇财政所所长

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为基础设施建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由木尕拉镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标15分、质量指标10分，时效指标15分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目预算安排总额为239.13万元，其中：以乡村振兴衔接资金239.13万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目预算投入资金239.19万元，经财务决算，项目实际完成投资共233.38万元，其中：工程投资212.05万元，待摊投资 21.33万元，剩余资金财政收回。截至2024年12月31日，项目实际支出233.38万元，预算资金执行率97.60%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县木尕拉镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，项目已完成在沙漠里土地平整1200亩用于种植大芸，其中：库开仁村400亩、阿斯廷奥依村400 亩、木尕库勒贝希村400亩，土方调配总量为1626764.79 立方米。该工程已完成竣工验收，资产归属于田县木尕拉镇人民政府，后期经过党委会研究后移交阿斯庭奥义村、库开仁村、木尕库勒贝希村负责实际运行，维护，受益等。通过于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施，完善农业基础设施建设，促进沙漠区域土地开发力度和基础设计的建设，有力推动特色中药材种植经济的发展，且有利于帮助村民的就业增收条件，提升农牧民群众幸福感，使其成为发展特色种植产业，提升经济发展效益的重要保障。项目建设对于推进于田县防风固沙与特色种植产业经济发展具有有重要意义。该项目以农业增效、农民增收、县域环境增美为核心，以深化农业基础发展和提升防风固沙整治工程，着力推进“生态经济体系、生态宜居体系、生态文化体系、生态环境体系”等四大体系建设，带动农业经济一体化快速发展，整体提升县域防风固沙治理水平。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，指标完成率为66.67%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“土地平整面积”指标，预期指标值为大于等于1200亩，全年实际值为1200亩，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目涉及村数量”指标，预期指标值为大于等于3个,全年实际值为3个，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“土方调配总量”指标，预期指标值为大于等于1626764.79立方米,全年实际值为1626764.79立方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

2.项目完成质量

“资金支付合规率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

3.项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年3月，指标完成率为80%。所设分值5分，实际得分3.33分。偏差原因：由于前期手续办理缓慢，导致开工时间延迟。改进措施：后续加强项目进度实时监督，促进项目按时开工。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月，全年实际值为2024年4月 ，指标完成率为90%。所设分值5分，实际得分4分。偏差原因：由于怕风沙天气袭来，影响种植效率，增加机械设备加快进度提前完工。改进措施：加强项目管理，加强施工质量及进度等。

4.项目完成成本

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开性竞争性磋商采购的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于213.23万元, 全年实际值为212.05万元，指标完成率为99.45%。所设分值5分，实际得4.97分。偏差原因：项目已完工，相关验收已完成，剩余资金5.75万元财政收回。改进措施：加强项目建设资金管理。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于25.9万元, 全年实际值为21.33万元，指标完成率为82.36%；所设分值5分，实际得分4.11分。偏差原因：项目已完工，相关验收已完成，剩余资金5.75万元财政收回。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“改善当地生态环境、减少沙尘暴”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100.00%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“项目受益村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月，全年实际值为2024年3月。

偏差原因：由于前期手续办理缓慢，导致开工时间延迟。改进措施：后续加强项目进度实时监督，促进项目按时开工。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月，全年实际值为2024年4月 。

偏差原因：由于怕风沙天气袭来，影响种植效率，增加机械设备加快进度提前完工。改进措施：加强项目管理，加强施工质量及进度等。

- 成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于213.23万元, 全年实际值为212.05万元。

- 偏差原因：项目已完工，相关验收已完成，剩余资金5.75万元财政收回。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个,其中已完成三级指标8个，指标完成率为66.67%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县木尕拉镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为96.17分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：于田县木尕拉镇人民政府委托设计院负责项目的实施方案编制，并由于田县财政局及于田县农业农村局联合审核下发的《关于于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]006号）。

资金状况：预算资金来源为以乡村振兴衔接资金，文件依据：和地财农[2023]48号资金到位文件，关于对于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]006号）。

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年2月9日发布招标公告（竞争性磋商）进行招标，2024年4月6日完工。

结果状况：4月24日由于田县农业农村局，水利局，乡村振兴局，林草局，组织部，发改委，财政局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴的项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县木尕拉镇2024年壮大村集体经济建设项目前期手续办理审批缓慢的问题，由于各单位年初业务繁忙，出具各类材料需要一定时间，导致办理材料缓慢，招投标后滞。

（五）建议

后续要加强项目监督管理力度，严格执行乡村振兴项目管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张贴公示向社会群众公开，接受社会群众的监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。