和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）

实施单位(公章):于田县先拜巴扎镇人民政府

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):吴凯云

填  报  时  间:2025年2月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县农业农村局、于田县财政局联合下发的《关于对于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施方案的批复》（于农村项目【2024】002号）文批复立项实施，于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）预算安排总额为79.71万元，全部为乡村振兴衔接资金。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，坚持农业农村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足， 按照农业高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮于技，以提升粮食产能为首要 目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大投入力度，完善建设内容，加强建设管理，突出抓好耕地保护、地力提升和节水灌溉，大力推进节水建设，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾、抗灾、减灾能力，为保障国家粮食安全提供坚实基础。

习近平总书记看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时的讲话，要求“在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意，不能认为进入工业化，吃饭问题就可有可无，也不要指望依靠国际市场来解决。要未雨绸缪，始终绷紧粮食安全这根弦，始终坚持以我为主、立足国内，确保产能、适度进口，科技支撑”，党的二十大报告提出，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住 18 亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。要保障国家粮食安全，提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动，深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持农业农村优先发展，以增加农民收入为核心，加快调整农业产业结构，促进一二三产加强农田水利基本建设，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全、促进“三农”间题解决的项关键措施。

2023 年 12 月 11 日至 12 日，中央经济工作会议在北京举行，会议强调坚持不懈的抓好三农工作，要锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村。毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。树立大农业观、大食物观，把农业建成现代化大产业。2023 年 12 月 20 日中央农村工作会议在京召开，习近平总书记再次对“三农”工作做出重要指示，要求抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产。

由于上述原因开展于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇），本项目由于田县农业农村局主管，于田县先拜巴扎镇人民政府负责实施，项目施工期为2024年3月-2024年4月。

3、项目实施依据及范围

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇），根据于田县农业农村局、于田县财政局联合下发的《关于对于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施方案的批复》（于农村项目【2024】002号）要求，项目实施范围：平整土地400.53亩，平整土地土方为50130.61平方米。通过项目实施，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）性质为土地平整项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）总投资79.71万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：平整土地400.53亩，平整土地土方为50130.61平方米。

通过于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：木塔力普·如则麦麦提                                                       镇长

副组长：吴凯云                                                                                副书记

成    员：崔雨泽                                                                 乡村振兴办干部

章利                                                                     乡村振兴办干部

袁雪洁                                                                        财政所干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为农田建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县先拜巴扎镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、可持续影响指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

预算安排总额为79.71万元，其中：乡村振兴衔接资金79.71万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）预算投入资金79.71万元，经财务决算，项目实际完成投资共79.4万元，其中：建筑安装工程投资74.58万元，待摊投资 4.82万元，实际节概资金0.31万元。截至2024年12月31日，项目实际支出79.4万元，预算资金执行率99.61%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县先拜巴扎镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程已完成平整土地400.53亩，平整土地土方为50130.61平方米。项目实施，提高耕地质量，促进田间工程配套建设完善，改善农业生产基础条件，为发展高效现代农业提供基础支撑，通过土地集中提高规模经营和产业化水平，提高劳动生产率，从根本上保障粮食生产能力的提高，同时提高农民收入，促进耕地保护。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.81%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“土地平整面积”指标，预期指标值为大于等于400.53亩,全年实际值为400.53亩，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“平整土地土方”指标，预期指标值为大于等于50130.61立方米,全年实际值为50130.61立方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年3月,全年实际值为2024年3月，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年4月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“土地平整费用”指标，预期指标值为小于等于66.73万元, 全年实际值为74.58万元，指标完成率为95%。所设分值6分，实际得分0分。偏差原因：项目已完工，土地平整费用根据实际施工需求增加，其他费用减少，相关评估决算已完成，工程节概资金0.31万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于12.98万元, 全年实际值为4.82万元，指标完成率为37.13%。所设分值6分，实际得分2.22分。偏差原因：项目已完工，土地平整费用根据实际施工需求增加，其他费用减少，相关评估决算已完成，工程节概资金0.31万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

“提高耕地质量”指标，实际完成值长期，指标完成率为100%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益户满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“土地平整费用”指标，预期指标值为小于等于66.73万元, 全年实际值为74.58万元。

偏差原因：项目已完工，土地平整费用根据实际施工需求增加，其他费用减少，相关评估决算已完成，工程节概资金0.31万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于12.98万元, 全年实际值为4.82万元。

偏差原因：项目已完工，土地平整费用根据实际施工需求增加，其他费用减少，相关评估决算已完成，工程节概资金0.31万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.81%；在资金使用方面，严格按照《于田县乡村振兴衔接资金财务管理制度》、《于田县先拜巴扎镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为90.18分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县先拜巴扎镇人民政府负责项目的实施方案，并由于田县农业农村局、于田县财政局联合审核后联合下发了《关于对于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施方案的批复》（于农村项目[2024]002号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：关于对于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）实施方案的批复》（于农村项目[2024]002号）。

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年3月11日通过政采云采购签订合同，2024年4月20日完工。

结果状况：4月30日于田县农业农村局，于田县乡村振兴局，财政局，组织部和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县2024年壮大村集体经济建设项目（于田县先拜巴扎镇）资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。