## 目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡夜市改造项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 300
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
目标1： 本项目计划新建商铺 1 栋，总建筑面积 1176.00 ㎡，占地面积1176.00 ㎡，地上一层，钢结构，以及配套附属设施： 1、场地平整 4406.40 ㎡； 2、门头：2 座，成品定制，高度 3 米，宽度 5 米，主要设置在 夜市两个出入口位置； 3、地面硬化：4406.40 ㎡，混凝土地面； 4、围墙：133.00m，砖围墙，高度 1.8m； 5、路缘石：229.60m，预制混凝土路沿石； 6、餐车：86 套，成品购置，规格 150*70*190； 7、立柱亮化：305.90m； 8、夜市钢架棚：877.80 ㎡； 9、拆除工程：1500.00 ㎡，项目区所在位置现状有临时建筑（砖 混平房），需要进行拆除。 目标2：商铺采取出租的方式，建筑总面积为 1176.00平方米，可以产生租金收入，同时还可以带动就业20人，人均工资2000元/月，年收入共计 48 万元，经济可行，效益可观。通过该项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺数量 |  |  | =1栋
|  |  | 商铺总建筑面积 |  |  | ≥1176平方米
|  |  | 拆除工程面积 |  |  | ≥1500平方米
|  |  | 采购餐车数量 |  |  | ≥86套
|  |  | 场地平整、地面硬化面积 |  |  | ≥4406.40平方米
|  |  | 新建门数量 |  |  | ≥2个
|  |  | 围墙长度 |  |  | ≥133米
|  |  | 立柱亮化长度 |  |  | ≥305.90米
|  |  | 夜市钢架棚面积 |  |  | ≥877.80平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-01-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-05-01
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  |  | ≤263.11万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤36.89万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加劳动者全年总收入 |  |  | ≥48万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益劳动者人数 |  |  | ≥20人
|  | 可持续影响 指标 | 商铺设计使用年限 |  |  | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县斯也克乡夜市改造项目 | 项目资金（万元） | 300
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-10

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡夜市改造项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 144.35 | 48.12%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 144.35 | 48.12%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1： 本项目计划新建商铺 1 栋，总建筑面积 1176.00 ㎡，占地面积1176.00 ㎡，地上一层，钢结构，以及配套附属设施： 1、场地平整 4406.40 ㎡； 2、门头：2 座，成品定制，高度 3 米，宽度 5 米，主要设置在 夜市两个出入口位置； 3、地面硬化：4406.40 ㎡，混凝土地面； 4、围墙：133.00m，砖围墙，高度 1.8m； 5、路缘石：229.60m，预制混凝土路沿石； 6、餐车：86 套，成品购置，规格 150*70*190； 7、立柱亮化：305.90m； 8、夜市钢架棚：877.80 ㎡； 9、拆除工程：1500.00 ㎡，项目区所在位置现状有临时建筑（砖 混平房），需要进行拆除。 目标2：商铺采取出租的方式，建筑总面积为 1176.00平方米，可以产生租金收入，同时还可以带动就业20人，人均工资2000元/月，年收入共计 48 万元，经济可行，效益可观。通过该项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺数量 | =1栋 | 0栋 | =1栋 | 与目标一致无偏差
|  |  | 商铺总建筑面积 | ≥1176平方米 | 0平方米 | ≥1176平方米 | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 拆除工程面积 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | ≥1500平方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 采购餐车数量 | ≥86套 | 56套 | ≥86套 | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 场地平整、地面硬化面积 | ≥4406.40平方米 | 3999.64平方米 | ≥4406.40平方米 | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 新建门数量 | ≥2个 | 2个 | ≥2个 | 与目标一致无偏差
|  |  | 围墙长度 | ≥133米 | 116.59米 | ≥133米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 立柱亮化长度 | ≥305.90米 | 0米 | ≥305.90米 | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 夜市钢架棚面积 | ≥877.80平方米 | 1176平方米 | ≥877.80平方米 | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | =100% | 偏差原因：项目正在实施暂未完工。改进措施：加快项目实施进度。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 偏差原因：项目前期手续进行缓慢，开工较晚，改进措施：加强项目管理。
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 偏差原因：项目前期手续进行缓慢，开工较晚，改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度。
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤263.11万元 | 144.35万元 | ≤263.11万元 | 偏差原因：项目目前正在实施暂未完工，按照进度支付，改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
|  |  | 其他费用 | ≤36.89万元 | 0万元 | ≤36.89万元 | 偏差原因：项目目前正在实施暂未完工，按照进度支付，改进措施：加快项目实施进度，及时支付资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加劳动者全年总收入 | ≥48万元 | 未达监控节点 | ≥48万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益劳动者人数 | ≥20人 | 24人 | ≥20人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响指标 | 商铺设计使用年限 | ≥25年 | 未达监控节点 | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡夜市改造项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 192.31 | 64.1%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 192.31 | 64.1%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1： 本项目计划新建商铺 1 栋，总建筑面积 1176.00 ㎡，占地面积1176.00 ㎡，地上一层，钢结构，以及配套附属设施： 1、场地平整 4406.40 ㎡； 2、门头：2 座，成品定制，高度 3 米，宽度 5 米，主要设置在 夜市两个出入口位置； 3、地面硬化：4406.40 ㎡，混凝土地面； 4、围墙：133.00m，砖围墙，高度 1.8m； 5、路缘石：229.60m，预制混凝土路沿石； 6、餐车：86 套，成品购置，规格 150*70*190； 7、立柱亮化：305.90m； 8、夜市钢架棚：877.80 ㎡； 9、拆除工程：1500.00 ㎡，项目区所在位置现状有临时建筑（砖 混平房），需要进行拆除。 目标2：商铺采取出租的方式，建筑总面积为 1176.00平方米，可以产生租金收入，同时还可以带动就业20人，人均工资2000元/月，年收入共计 48 万元，经济可行，效益可观。通过该项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺数量 | =1栋 | 0栋 | =1栋 | 与目标一致无偏差
|  |  | 商铺总建筑面积 | ≥1176平方米 | 0平方米 | ≥1176平方米 | 偏差原因：实施面积减少。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 拆除工程面积 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | ≥1500平方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 采购餐车数量 | ≥86套 | 56套 | ≥86套 | 偏差原因：实际需求减少。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 场地平整、地面硬化面积 | ≥4406.40平方米 | 3999.64平方米 | ≥4406.40平方米 | 偏差原因：实施面积减少。改进措施：后续项目建设加强论证度。
|  |  | 新建门数量 | ≥2个 | 2个 | ≥2个 | 与目标一致无偏差
|  |  | 围墙长度 | ≥133米 | 116.59米 | ≥133米 | 偏差原因：实施长度减少。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 立柱亮化长度 | ≥305.90米 | 0 | ≥305.90米 | 偏差原因：实施内容修改。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 夜市钢架棚面积 | ≥877.80平方米 | 1176平方米 | ≥877.80平方米 | 偏差原因：实施面积增加工程量。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 偏差原因：项目前期手续进行缓慢，开工较晚，改进措施：加强项目管理。
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 偏差原因：项目前期手续进行缓慢，开工较晚，改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度。
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤263.11万元 | 185.05万元 | ≤263.11万元 | 偏差原因：项目部分工程量减少，成本减少。改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 其他费用 | ≤36.89万元 | 7.26万元 | ≤36.89万元 | 偏差原因：项目部分工程量减少，成本减少。改进措施：后续项目建设加强论证。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加劳动者全年总收入 | ≥48万元 | 5万元 | ≥48万元 | 偏差原因：非全年收入。改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益劳动者人数 | ≥20人 | 24人 | ≥20人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 商铺设计使用年限 | ≥25年 | 25年 | ≥25年 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 与目标一致无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县斯也克乡夜市改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王立杰
主管部门 |  |  | 于田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 192.31 |  | 10 | 64.1% | 6.4103
|  |  | 其中：财政拨款 | 300 |  | 192.31 |  | 10 | 64.1% | 6.4103
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1： 本项目计划新建商铺 1 栋，总建筑面积 1176.00 ㎡，占地面积1176.00 ㎡，地上一层，钢结构，以及配套附属设施： 1、场地平整 4406.40 ㎡； 2、门头：2 座，成品定制，高度 3 米，宽度 5 米，主要设置在 夜市两个出入口位置； 3、地面硬化：4406.40 ㎡，混凝土地面； 4、围墙：133.00m，砖围墙，高度 1.8m； 5、路缘石：229.60m，预制混凝土路沿石； 6、餐车：86 套，成品购置，规格 150*70*190； 7、立柱亮化：305.90m； 8、夜市钢架棚：877.80 ㎡； 9、拆除工程：1500.00 ㎡，项目区所在位置现状有临时建筑（砖 混平房），需要进行拆除。 目标2：商铺采取出租的方式，建筑总面积为 1176.00平方米，可以产生租金收入，同时还可以带动就业20人，人均工资2000元/月，年收入共计 48 万元，经济可行，效益可观。通过该项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。 |  |  |  |  | 截止12月底，项目已完成拆除工程面积1500平方米，采购餐车数量56套，场地平整、地面硬化面积3999.64平方米，新建门数量2个，围墙长度116.59米，夜市钢架棚面积1726.3平方米。项目的实施，实现当地经济发展，有效并长期确保当地弱劳动力人群增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建商铺数量 |  | 4 | =1栋 | 0栋 | 0 | 偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 商铺总建筑面积 |  | 4 | ≥1176平方米 | 0平方米 | 0 | 偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 拆除工程面积 |  | 4 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 4
|  |  | 采购餐车数量 |  | 4 | ≥86套 | 56套 | 2.6 | 偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 场地平整、地面硬化面积 |  | 4 | ≥4406.40平方米 | 3999.64平方米 | 3.6 | 偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 新建门数量 |  | 4 | ≥2个 | 2个 | 4
|  |  | 围墙长度 |  | 4 | ≥133米 | 116.59米 | 3.5 | 偏差原因：根据实际工程需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 立柱亮化长度 |  | 4 | ≥305.90米 | 0米 | 0 | 偏差原因：项目由于用地手续未审批通过，暂未实施。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 夜市钢架棚面积 |  | 4 | ≥877.80平方米 | 1726.3平方米 | 3.5 | 偏差原因：根据实际工程需求，数量增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 1 | 偏差原因：项目由于前期手续办理缓慢，导致开工延迟。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-04-01 | 1.5 | 偏差原因：项目由于工程进度加快，提前完工。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  | 4 | ≤263.11万元 | 185.04万元 | 2.81 | 偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
|  |  | 其他费用 |  | 4 | ≤36.89万元 | 7.27万元 | 0.79 | 偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为215.23万元，其中已支付192.31万元，尚有应付款为22.92万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加劳动者全年总收入 |  | 10 | ≥48万元 | 124.88万元 | 9.9 | 偏差原因：项目根据实际需求劳动人数增加，收入增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益劳动者人数 |  | 10 | ≥20人 | 30人 | 10 | 偏差原因：项目根据实际需求劳动人数增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 可持续影响 指标 | 商铺设计使用年限 |  | 10 | ≥25年 | 25年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 就业人员满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 75.6103