和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目

实施单位(公章):于田县斯也克乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):王立杰

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]39号）批复实施，于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目预算安排总额为150万元，其中：乡村振兴衔接补助资金150万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同多村振兴有效衔接的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党中央、因务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作安排，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固拓展脱贫攻坚成果同多村振兴有效衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理,切实提升资金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进多村振兴提供有力支撑。经于田县相关部门研究决定将以下项目作为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进多村振兴的试点项目。

3、项目实施依据及范围

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]39号）批复实施，建设内容：新建引水渠道377m，配套渠系建筑物2座:其中节制右分水闸1座、6m宽农桥1座:沉砂池1座,首部配套设施(45KW260m'/h 44m 扬程水泵)及 24 ㎡'泵房|座，闸阀井|座，250 阀门1套，250输水管线 39lm:0.4kv线路 300m，变压器(100kv)1套，房屋拆旧500 m2。

4、项目基本性质及类别

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目属于农村产业发展项目。属于乡村衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目总投资150万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建引水渠道377m，配套渠系建筑物2座:其中节制右分水闸1座、6m宽农桥1座:沉砂池1座,首部配套设施(45KW260m'/h 44m 扬程水泵)及 24 ㎡'泵房|座，闸阀井|座，250 阀门1套，250输水管线 39lm:0.4kv线路 300m，变压器(100kv)1套，房屋拆旧500 m2。

通过于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施，农村产业发展得到较大改善后。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：郭小龙                乡党委书记

阿不都艾尼·买买提明  乡党委副书记、乡长

副组长：王立杰                 副乡长

成  员：肖德泉                 乡村振兴办干部

但  银                 乡村振兴办干部

吾加阿西木·艾山       乡财政所所长

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为农村人居环境建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县斯也克乡人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标24分、质量指标4分，时效指标10分、成本指标12分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目预算安排总额为150万元，其中：乡村振兴衔接资金150万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目预算投入资金150万元，实际合同价共支付136.16万元，其中：建筑投资124.27万元,其他待摊11.89万元；实际工程节概资金13.84万元。截止2024年12月31日，实际支出136.16万元，预算资金执行率90.77%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县斯也克乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程已完成新建引水渠道 362.6米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 702.4米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。

本项目共设置本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，指标完成率为75%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建引水渠道”指标，预期指标值为大于等于377米,全年实际值为362.6米，指标完成率为96.18%。所设分值6分，实际得分5.77分。偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

“沉砂池有效容积”指标，预期指标值为大于等于650立方米,全年实际值为650立方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“房屋拆旧面积”指标，预期指标值为大于等于500平方米,全年实际值为500平方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“输水管线长度”指标，预期指标值为大于等于391米,全年实际值为702.4米，指标完成率为100%。所设分值6分，实际得分0分。偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量增加。改进措施：加强项目管理。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.3项目完成时效

“项目开工时间”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为2024年3月，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年5月,全年实际值为2024年5月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程建设费用”指标，预期指标值为小于等于135.32万元, 全年实际值为124.27万元，指标完成率为91.83%。所设分值6分，实际得分5.51分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于14.68万元, 全年实际值为11.89万元，指标完成率为80.99%。所设分值6分，实际得分4.86分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识”指标，指标预期值为效果显著，实际完成值为效果显著，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“沉砂池使用年限”指标，指标预期值为大于等于20年，实际完成值为20年，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益人口满意度”指标，指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为100.00%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 成本指标-“工程建设费用”指标，预期指标值为小于等于135.32万元, 全年实际值为124.27万元。

- 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

- “其他费用”指标，预期指标值为小于等于14.68万元, 全年实际值为11.89万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.数量指标-“输水管线长度”指标，预期指标值为大于等于391米,全年实际值为702.4米。

偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量增加。改进措施：加强项目管理。

“新建引水渠道”指标，预期指标值为大于等于377米,全年实际值为362.6米。

偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目—人居环境整治资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为75%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县斯也克乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为91.22分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县斯也克乡人民政府负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会审核后下发了《关于对于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]39号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]39号）

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年2月发布招标公告进行招标，2024年5月完工。

结果状况：2024年6月21日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，水利局，于田县斯也克乡人民政府和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。