## 目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 150
|  | 其中：财政拨款 |  | 150
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
目标1： 新建引水渠道 377米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 391米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。 目标2：通过该项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠道 |  |  | ≥377米
|  |  | 沉砂池有效容积 |  |  | ≥650立方米
|  |  | 房屋拆旧面积 |  |  | ≥500平方米
|  |  | 输水管线长度 |  |  | ≥391米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-05-01
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  |  | ≤135.32万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤14.68万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识 |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响 指标 | 沉砂池使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目 | 项目资金（万元） | 150
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-10

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 150 | 105.7 | 70.47%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 150 | 105.7 | 70.47%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1： 新建引水渠道 377米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 391米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。 目标2：通过该项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠道 | ≥377米 | 362.6米 | ≥377米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 沉砂池有效容积 | ≥650立方米 | 650立方米 | ≥650立方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 房屋拆旧面积 | ≥500平方米 | 500平方米 | ≥500平方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 输水管线长度 | ≥391米 | 391米 | ≥391米 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 0% | =100% | 偏差原因：项目已完工等待验收，改进措施：加快验收进度，及时投入使用产生效益。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤135.32万元 | 105.7万元 | ≤135.32万元 | 偏差原因：剩余资金待验收后支付，改进措施：加快验收进度及时支付。
|  |  | 其他费用 | ≤14.68万元 | 0万元 | ≤14.68万元 | 偏差原因：剩余资金待验收后支付，改进措施：加快验收进度及时支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识 | 效果显著 | 未达监控节点 | 效果显著
|  | 可持续影响指标 | 沉砂池使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 150 | 136.16 | 90.77%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 150 | 136.16 | 90.77%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1： 新建引水渠道 377米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 391米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。 目标2：通过该项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠道 | ≥377米 | 362.6米 | ≥377米 | 偏差原因：实际建设工程量减少，改进措施：后续项目建设加强论证。
|  |  | 沉砂池有效容积 | ≥650立方米 | 650立方米 | ≥650立方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 房屋拆旧面积 | ≥500平方米 | 500平方米 | ≥500平方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 输水管线长度 | ≥391米 | 702.4米 | ≥391米 | 偏差原因：实际建设工程量增加，改进措施：后续项目建设加强论证。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤135.32万元 | 124.27万元 | ≤135.32万元 | 偏差原因：项目已完工，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 其他费用 | ≤14.68万元 | 11.89万元 | ≤14.68万元 | 偏差原因：项目已完工，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 沉砂池使用年限 | ≥20年 | 20年 | ≥20年 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 与目标一致无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县斯也克乡葡萄基地沉砂池及附属设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王立杰
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 |  | 136.16 |  | 10 | 90.77% | 9.0773
|  |  | 其中：财政拨款 | 150 |  | 136.16 |  | 10 | 90.77% | 9.0773
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1： 新建引水渠道 377米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 391米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。 目标2：通过该项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。 |  |  |  |  | 截止12月底，已完成新建引水渠道 362.6米，配套渠系建筑物 2 座：其中节制右分水闸 1 座、6米宽农桥1座；沉砂池1座，沉砂池有效容积650立方米.首部配套设施及 24 平方米泵房 1 座，闸阀井 1 座，250 阀门 1套，250 输水管线 702.4米；0.4千伏 线路 300米，变压器（100千伏）1 套，房屋拆旧500 平方米。项目的实施，提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识，提高当地经济实力，持续增加农牧民收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建引水渠道 |  | 6 | ≥377米 | 362.6米 | 5.77 | 偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量减少。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 沉砂池有效容积 |  | 6 | ≥650立方米 | 650立方米 | 6
|  |  | 房屋拆旧面积 |  | 6 | ≥500平方米 | 500平方米 | 6
|  |  | 输水管线长度 |  | 6 | ≥391米 | 702.4米 | 0 | 偏差原因：项目已完工，根据实际施工需求，数量增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 5
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  | 6 | ≤135.32万元 | 124.27万元 | 5.51 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
|  |  | 其他费用 |  | 6 | ≤14.68万元 | 11.89万元 | 4.86 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.84万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高灌区的渠系年节水量，提高农牧民节水意识 |  | 15 | 效果显著 | 效果显著 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 沉砂池使用年限 |  | 15 | ≥20年 | 20年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.2173