## 目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡2024年农村污水治理工程建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 790
|  | 其中：财政拨款 |  | 790
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
目标1： 新建排水干管HDPE双壁波纹管DN200-DN300共计17586米，新建UPVC排水支管,共计11128米，检查井及阀门井573座，新建一体化提升泵站2座，有效容积100立方米化粪池2座，路面拆除及修复1100平方米。 目标2：通过该项目的实施，项目区污水收集及治理率提高95%以上，改善人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 |  |  | ≥2个村
|  |  | 新建排水干管 |  |  | ≥17586米
|  |  | 排水支管（接户管） |  |  | ≥11128米
|  |  | 排水检查井及阀门井 |  |  | ≥573座
|  |  | 路面拆除与恢复 |  |  | ≥1100平方米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-08-01
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  |  | ≤698.11万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤68.88万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村污水处理系统 |  |  | 效果显著
|  |  | 受益户数 |  |  | ≥428户
|  |  | 受益人数 |  |  | ≥1729人
|  | 可持续影响 指标 | 管道设计可使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县斯也克乡2024年农村污水治理工程建设项目 | 项目资金（万元） | 790
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-10

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡2024年农村污水治理工程建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 790 | 574.97 | 72.78%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 790 | 574.97 | 72.78%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1： 新建排水干管HDPE双壁波纹管DN200-DN300共计17586米，新建UPVC排水支管,共计11128米，检查井及阀门井573座，新建一体化提升泵站2座，有效容积100立方米化粪池2座，路面拆除及修复1100平方米。 目标2：通过该项目的实施，项目区污水收集及治理率提高95%以上，改善人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 | ≥2个村 | 2个 | ≥2个村 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建排水干管 | ≥17586米 | 14213米 | ≥17586米 | 偏差原因：项目正在实施未完工，改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 排水支管（接户管） | ≥11128米 | 7012米 | ≥11128米 | 偏差原因：项目正在实施未完工，改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 排水检查井及阀门井 | ≥573座 | 346座 | ≥573座 | 偏差原因：项目正在实施未完工，改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 路面拆除与恢复 | ≥1100平方米 | 879平方米 | ≥1100平方米 | 偏差原因：项目正在实施未完工，改进措施：加快项目实施进度。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | =100% | 偏差原因：项目正在实施未完工，改进措施：加快项目实施进度。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-08-01 | 未达监控节点 | 2024-08-01
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤698.11万元 | 574.97万元 | ≤698.11万元 | 偏差原因：项目正在实施未完工，按进度付款，改进措施：加快项目实施进度，及时支付。
|  |  | 其他费用 | ≤68.88万元 | 0万元 | ≤68.88万元 | 偏差原因：项目正在实施未完工，按进度付款，改进措施：加快项目实施进度，及时支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村污水处理系统 | 效果显著 | 未达监控节点 | 效果显著
|  |  | 受益户数 | ≥428户 | 428户 | ≥428户 | 与目标一致无偏差
|  |  | 受益人数 | ≥1729人 | 1729人 | ≥1729人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响指标 | 管道设计可使用年限 | ≥15年 | 未达监控节点 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡2024年农村污水治理工程建设项目 |  |  | 项目负责人 | 王立杰
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 790 | 727.75 | 92.12%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 790 | 727.75 | 92.12%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1： 新建排水干管HDPE双壁波纹管DN200-DN300共计17586米，新建UPVC排水支管,共计11128米，检查井及阀门井573座，新建一体化提升泵站2座，有效容积100立方米化粪池2座，路面拆除及修复1100平方米。 目标2：通过该项目的实施，项目区污水收集及治理率提高95%以上，改善人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 | ≥2个村 | 2个村 | ≥2个村 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建排水干管 | ≥17586米 | 17586米 | ≥17586米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 排水支管（接户管） | ≥11128米 | 11128米 | ≥11128米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 排水检查井及阀门井 | ≥573座 | 573座 | ≥573座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 路面拆除与恢复 | ≥1100平方米 | 1100平方米 | ≥1100平方米 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-08-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤698.11万元 | 672.58万元 | ≤698.11万元 | 偏差原因：项目已完工，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 其他费用 | ≤68.88万元 | 55.16万元 | ≤68.88万元 | 偏差原因：项目已完工，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善农村污水处理系统 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 与目标一致无偏差
|  |  | 受益户数 | ≥428户 | 428户 | ≥428户 | 与目标一致无偏差
|  |  | 受益人数 | ≥1729人 | 1729人 | ≥1729人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 管道设计可使用年限 | ≥15年 | 15年 | ≥15年 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 与目标一致无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县斯也克乡2024年农村污水治理工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王立杰
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 790 |  | 727.75 |  | 10 | 92.12% | 9.212
|  |  | 其中：财政拨款 | 790 |  | 727.75 |  | 10 | 92.12% | 9.212
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1： 新建排水干管HDPE双壁波纹管DN200-DN300共计17586米，新建UPVC排水支管,共计11128米，检查井及阀门井573座，新建一体化提升泵站2座，有效容积100立方米化粪池2座，路面拆除及修复1100平方米。 目标2：通过该项目的实施，项目区污水收集及治理率提高95%以上，改善人居环境。 |  |  |  |  | 截止12月底，已完成排水干管HDPE双壁波纹管DN200-DN300共计17586米，新建UPVC排水支管,共计11128米，检查井及阀门井573座，新建一体化提升泵站2座，有效容积100立方米化粪池2座，路面拆除及修复1100平方米。项目的实施，项目区污水收集及治理率提高95%以上，改善人居环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 |  | 5 | ≥2个村 | 2个村 | 5
|  |  | 新建排水干管 |  | 5 | ≥17586米 | 17586米 | 5
|  |  | 排水支管（接户管） |  | 5 | ≥11128米 | 11128米 | 5
|  |  | 排水检查井及阀门井 |  | 5 | ≥573座 | 573座 | 5
|  |  | 路面拆除与恢复 |  | 5 | ≥1100平方米 | 1100平方米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-05-01 | 4.5
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  | 5 | ≤698.11万元 | 672.58万元 | 4.81 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金62.25万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
|  |  | 其他费用 |  | 5 | ≤68.88万元 | 55.16万元 | 4 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金62.25万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 完善农村污水处理系统 |  | 7 | 效果显著 | 效果显著 | 7
|  |  | 受益户数 |  | 8 | ≥428户 | 428户 | 8
|  |  | 受益人数 |  | 8 | ≥1729人 | 1729人 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 管道设计可使用年限 |  | 7 | ≥15年 | 15年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.522