和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目

实施单位(公章):于田县兰干乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):舒纪祥

填  报  时  间:2025年2月26日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕23号）批复立项实施，于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400.00万元，其中：以工代赈资金400.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

党的二十大报告将“实现全体人民共同富裕”作为中国现代化的本质要求之一，明确提出“拓宽农民增收致富渠道”“巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”“强化就业优先政策，健全就业促进机制，加强就业困难群众就业兜底帮扶”。以工代赈是以“工”为载体，兴“赈”之实效，工程是手段，赈济是目的，旨在让困难群众通过自身劳动融入社会并获取劳务报酬，在带动群众就业增收、激发群众内生动力方面成效显著，按照“项目建设作为载体，就业增收是根本目标”开展以工代赈项目建设。

（1）是灌区经济发展的要求

灌区是典型的干旱灌溉农业区，因此水资源对灌区的经济发展有着举足轻重的作用。但灌区内水资源时空分布不均，造成灌区用水矛盾。随着灌区经济的发展、人口的增加、各业用水量的增多，使本来水量有限的水资源更加紧张，难以满足日益增加的农牧业、工业、生活等方面的需水要求，水资源紧缺成为限制灌区经济发展的主要因素之一。因此，对灌区内渠道防渗、田间配套完善、提高灌溉水的利用率及利用效率是进一步改善农业生产条件、缓解矛盾、促进经济发展的唯一有效途径。

通过工程建设,灌溉水利用系数明显提高,可减少渠道的渗漏损失,增加有效水量，节水程度提高，对促进农业产业结构调整、生产水平提高、灌区经济发展和社会稳定有很大作用，是灌区内农业可持续发展的需要。

(2)是夯实农田水利基础，巩固提升粮食产能的需要

加大灌排骨干工程建设与改造力度,统筹推进田间渠系配套和用水自动化计量设施建设，因地制宜推进小型农田水利建设，夯实农业发展基础，巩固提升粮食产能和经济效益。

(3)是促进绿色发展、生态发展，促进水资源节约和充分利用需要新时代中国特色社会主义发展需要。深入践行“绿水青山就是金山银山”，按照高质量发展要求，不断加快建立健全充分反映供求和资源稀缺程度的价格机制，不断推进水利工程供水价格改革，促进资源节约、绿色发展、生态发展，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，全面深化改革需要。完善水利工程,，保障水利工程供水企业持续稳定的经营，促进水资源的节约和利用。

(4)是实现政府科学管理水资源，提升农业发展水平的需要

通过该项目的建设，保障防护林建设的同时，提升了农作物产量，对农村水资源运用不合理起到控制和引导作用;在水资源不充足的情况下，高效使用有效水源，充分利用水资源。

当前，于田县农业现代化进程明显加快,但也面临着资源、环境与市场的多重压力,确保农民稳定增收的任务越来越重。通过该项目的实施，对于提高于田县农业现代化水平，促进农业生产方式转变、农民增收有重要意义。

(5)工程建设是发展节水农业和建立节水型社会的需要

工程的建设能触动和培育农民的节约用水意识，改变农民用水观念，促使农民提高灌水技术和灌溉管理水平，为全社会树立节水观念和建立节水型社会打下一定的基础。

该建设项目实施以来，有效地提高了灌区水的利用率，工程管理方便，运行安全，外观整齐、美观，水利基础设施的配套、完善得到了加强，为灌区的农业增产、农民增收创造了良好的条件，给广大群众带来了真正的实惠，同时也大大调动了广大群众积极投入到工程建设之中。

由于上述原因开展于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县兰干乡负责实施，项目施工期为2024年3月-2024年6月。

工程实施后，新建流量为0.5m³/s的防渗渠6公里，灌溉面积约 2000 亩。占地宽度 1.5～1.8米。大幅度提升当地经济实力，持续增加农民收入，当地用工群众81人，发放劳务报酬85万元，其中异地搬迁群众5人，发放劳务报酬7.5万元。

3、项目实施依据及范围

于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕23号）要求，实施范围涉及1个行政村拉依喀村。建设内容：新建流量为0.5m³/s的防渗渠6公里，灌溉面积约 2000 亩。占地宽度 1.5～1.8米。

4、项目基本性质及类别

于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目性质为水利工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目总投资400.00万元，全部申请以工代赈资金。主要内容为：新建流量为0.5m³/s的防渗渠6公里，灌溉面积约 2000 亩。占地宽度 1.5～1.8米。

通过于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施，大幅度提升当地经济实力，持续增加农牧民收入，当地用工群众81人，发放劳务报酬85万元，其中异地搬迁群众5人，发放劳务报酬7.5万。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：覃舜波                            乡党委书记

阿地力江·阿不都拉                乡党委副书记、乡长

副组长：牛聚鹏                                副乡长

成  员：舒纪祥                            项目办干部

美合日阿依·阿卜来提              项目办干部

吾麦尔将·阿吾力孜              乡财政所所长

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县发展和改革委员会牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标6分、质量指标17分，时效指标15分、成本指标12分、经济效益指标10分、社会效益指标10分、生态效益指标5分、可持续影响指标5分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400.00万元，其中：以工代赈资金400.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目预算投入资金400万元，经财务决算，项目实际完成投资共397.81万元，其中：建筑安装工程投资361.01万元，待摊投资36.8万元。截至2024年12月31日，项目实际支出397.81元，预算资金执行率99.45%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县兰干乡建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成新建流量0.5立方米/秒的防渗渠6公里，灌溉面积2000亩，占地宽度1.5-1.8米。项目的实施大幅度提升当地经济实力，持续增加农牧民收入，当地用工群众118人，发放劳务报酬94.91万元，其中异地搬迁群众5人，发放劳务报酬15.20万。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为87.5%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1数量指标

“新建防渗渠长度”指标，预期指标值为大于等于6公里公里,全年实际值为6公里，指标完成率为100%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2质量指标

“防渗渠流量标准”指标，预期指标值为等于0.5立方米/秒,全年实际值为0.5立方米/秒，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年3月,全年实际值为2024年2月，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5分。偏差原因：由于天气原因温度较低。改进措施：加强项目管理及时施工。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年6月，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于337万元, 全年实际值为361.01万元，指标完成率为90%。所设分值6分，实际得分5分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金2.19万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于63万元万元, 全年实际值为36.8万元万元，指标完成率为58.41%。所设分值6分，实际得分3.5分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金2.19万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

““带动增加劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于85万元，实际完成值为94.91万元，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分5分。偏差原因：项目实施过程中增加劳动者人数，收入增加。改进措施：加强项目管理。

“带动易地搬脱贫群众收入”指标，指标预期值为大于等于7.5万元，实际完成值为15.20万元，指标完成率为95%。。所设分值5分，实际得分5分。偏差原因：项目实施过程中增加劳动者人数，收入增加。改进措施：加强项目管理。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益易地搬脱贫群众人口数”指标，指标预期值为大于等于5人，实际完成值为5人，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“受益劳动者人数”指标，指标预期值为大于等于81人，实际完成值为118人，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5分。偏差原因：项目实施过程中增加劳动者人数。改进措施：加强项目管理。

2.3项目实施的生态效益分析

“改善生态环境、减少水土流失	”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

2.4项目实施的可持续影响分析

“防渗渠可使用年限（年）”指标，指标预期值为大于等于20年，实际完成值为20年，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

3.满意度指标完成情况分析

“以工代赈参与群众满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，以工代赈参与群众满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于337万元, 全年实际值为361.01万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金2.19万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于63万元万元, 全年实际值为36.8万元。

偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金2.19万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为87.5%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县兰干乡财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为95.45分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县兰干乡负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会审核后，下发了《关于对于田县兰干乡防渗渠 2024 年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕23号）。

资金状况：预算资金来源为以工代赈资金，文件依据：《关于对于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕23号）。

过程状况：该项目于2024年1月制订实施方案并得到批复，2024年2月8日进行了邀请招标，于 2024年2月15日确定中标单位，2024年6月21日完工。

结果状况：8月15日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，档案局，水利局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县兰干乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。