和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目

实施单位(公章):于田县喀拉克尔乡人民政府

主管部门(公章):于田县商务和工业信息化局

项目负责人(签章):叶辉

填  报  时  间:2025年2月21日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县商务和工业信息化局联合于田县财政局文件《关于对于田喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办〔2024〕1号）文批复立项实施，于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案预算安排总额为120.00万元，其中：乡村振兴衔接资金120.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

项目的实施，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，解决就业，提供就业岗位，促进农民多元化增收的需要，基础设施的完善，进而带动经济更进一步发展。

根据国家“十四五”规划总体要求，按照巩固脱贫攻坚成果，转变经济结构，壮大村集体经济的总体布局，于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目对加快现代新农村建设和加速推进乡村振兴有着十分必要的意义，项目经济评价良好，社会效益显著。

由于上述原因开展于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目，本项目由于田县商务和工业信息化局主管，于田县喀拉克尔乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年1月-2024年11月。

工程实施后，通过本项目片区工厂附属工程的建设，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，解决就业，提供就业岗位，促进农民多元化增收的需要，基础设施的完善，进而带动经济更进一步发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3、项目实施依据及范围

于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目，根据于田县商务和工业信息化局联合于田县财政局下发文件《关于对于田喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办〔2024〕1号）及该项目实施方案，实施范围涉及1个行政村即喀拉克尔乡硝尔库村。 建设内容：项目新建连廊2座(单座116.64平方米),共计233.28平方米,独立基础;门斗2座(单座11.93平方米)，共计23.86平方米，独立基础。附属工程包括电气管网490米;并购置2.2千瓦水泵1台预留电源线、180千瓦加热控制器2个、监控主机1套、报警控制器电源盘1套等设备，消防设施维修，更换门1樘。

4、项目基本性质及类别

于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目性质为房建工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目总投资120.00万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建连廊2座(单座116.64平方米),共计233.28平方米,独立基础;门斗2座(单座11.93平方米)，共计23.86平方米，独立基础。附属工程包括电气管网490米;并购置2.2千瓦水泵1台预留电源线、180千瓦加热控制器2个、监控主机1套、报警控制器电源盘1套等设备，消防设施维修，更换门1樘。

通过于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施，使片区工厂进一步发展，做大做前强轻工业经济，提升片区工厂承载能力，促进产业发展的需要，进而带动经济更进一步发展。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：王华东                                                        喀拉克尔乡党委书记

副组长：麦麦提·图尔荪                                         喀拉克尔乡政府乡长

成    员：张丁丁                                                             喀拉克尔乡副乡长

玉素甫·巴拉提                                     喀拉克尔乡财政所所长

叶辉                                                         喀拉克尔乡项目办干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为完善厂区的配套基础设施，进而带动乡域经济和纺织产业更进一步发展的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县喀拉克尔乡人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标25分、质量指标5分，时效指标10分、成本指标10分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目预算安排总额为120.00万元，其中：乡村振兴衔接资金120.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目预算投入资金120万元，经财务决算，项目实际完成投资共106.25万元，其中：建筑安装工程投资101.72万元，待摊投资4.53万元；实际工程节概资金13.75万元。截至2024年12月31日，项目实际支出106.25万元，预算资金执行率88.54%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成连廊2座(单座116.64平方米),共计233.28平方米,独立基础;门斗2座(单座11.93平方米)，共计23.86平方米，独立基础。附属工程包括电气管网490米;并购置2.2千瓦水泵1台预留电源线、180千瓦加热控制器2个、监控主机1套、报警控制器电源盘1套等设备，消防设施维修，更换门1樘。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为94.85%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建连廊面积（平方米）”指标，预期指标值为大于等于233.28平方米，全年实际值为233.28平方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建门斗面积（平方米）	”指标，预期指标值为大于等于23.86平方米，全年实际值为23.86平方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“电器管网（米）”指标，预期指标值为大于等于490米，全年实际值为490米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“配套设施（套）	”指标，预期指标值为大于等于5套，全年实际值为5套，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“更换门（樘）	”指标，预期指标值为大于等于4樘，全年实际值为4樘，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年2月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分4分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年11月,全年实际值为2024年5月，指标完成率为99%。所设分值5分，实际得分4分。偏差原因：项目已增加人力物力已加快工程进度，提前完成合同约定所有内容。改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于108.83万元, 全年实际值为101.72万元，指标完成率为93.47%。所设分值5分，实际得分4.67分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.75万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于11.17万元, 全年实际值为4.53万元，指标完成率为40.56%。所设分值5分，实际得分2.02分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.75万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“完善厂区的配套基础设施，进而带动乡域经济和纺织产业更进一步发展”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“渠道及建筑物使用年限”指标，指标预期值为大于等于15年，实际完成值为15年，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益居民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-工程费用：预期指标值为小于等于108.83万元，实际完成值为101.71万元。

偏离原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.75万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

成本指标-其他费用：预期指标值为小于等于11.71万元，实际完成值为4.53万元。

偏离原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金13.75万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为94.85%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县喀拉克尔乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为94.54分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县喀拉克尔乡人民政府负责项目的实施方案，并由于田县商务和工业信息化局、于田县财政局审核后，下发了《关于对于田喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目实施方案的批复》（于商工办〔2024〕1号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：根据 2023年12月1日，新疆维吾尔自治区和田地区财政局文件《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(和地财农〔2023〕48号)。

过程状况：2024年1月29日，在于田县公共资源交易网发布于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目竞争性磋商公告；2024年2月9日在于田县交易中心，采购项目竞争性磋商。2024年2月22日，确定中标单位新疆新达建设有限公司，施工单位为新疆新达建设有限公司。

工程合同：2024年2月28日, 于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆兴达建设有限公司签订合同（合同价1,068,351.22元）；2024年2月28日河南中尚工程咨询有限公司签订监理合同（合同价10,000.00元），2024年1月2日于田县喀拉克尔乡人民政府与北中晏建设集团有限公司签订设计合同（合同价28,000.00元）。

结果状况：2024年5月10日，由于田县农业农村局主持会同于田县委组织部、于田县喀拉克尔乡人民政府、于田县乡村振兴局、于田县财政局和于田县档案局和参建单位联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县喀拉克尔乡片区工厂附属配套设施建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

无。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。