和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称：木尕拉镇壮大村集体经济建设项目

实施单位(公章):于田县木尕拉镇人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):高云

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会会下发的《关于木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于发改农经[2024]32号）文批复立项实施，木尕拉镇壮大村集体经济建设项目预算安排总额为750万元，其中：以乡村振兴衔接资金750万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

深入贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神， 贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近 平同志为核心的党中央治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强党对 “三农”工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实 高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布 局，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持一产 上水平，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农 业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。随着农村经济的发展，人口向中心乡镇的聚集，于田县原有的商业体系已不符合乡镇发展规划，规模也已经不能适应整个社会发展的需要。市场管理只是停留在坐收管理费、摊位费、工商税收等初级市场管理水平上，无规范的市场，无向业主 和农民提供相关服务的配套设施和理念。本项目建成后，通过商铺的建立、设施的配套、管理水平的提高，将为农民和商户提供农产品供需、价格等方面的信息，保障市场交易的公平和公正，且提升当地农牧民群众增收就业。

由于上述原因开展木尕拉镇壮大村集体经济建设项目，本项目由于田县乡村振兴局和于田县住房城乡建设局监管，于田县木尕拉镇人民政府负责实施，项目预计划施工期为2024年6月-2023年8月。

工程实施后，本项目通过后期商铺的建立、设施的配套、管理水平的提高，将为农牧民群众和商户提供各类产商品的供需，不仅可以让当地农牧民群众增收就业，还可以带动地方经济的高质量发展。所以建设该项目具有一定的必要性。

3、项目实施依据及范围

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目，根据于田县发展和改革委员会会下发的《关于木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于发改农经[2024]32号）；项目建设内容：新建1栋楼总建筑面积3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5米，2-5层层高3.9米，室外高差0.15米，建筑高度24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积300立方米，地下一层。

4、项目基本性质及类别

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目性质为房建基础设施建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目总投资750万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建1栋楼总建筑面积3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5米，2-5层层高3.9米，室外高差0.15米，建筑高度24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积300立方米，地下一层。

通过木尕拉镇壮大村集体经济建设项目的实施，完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施，解决木尕拉镇居民创业培训以及就业问题，增强群众幸福感。不仅涵盖商铺的建立、设施的配套、商业化管理水平的提高，同时可为农民和商户提供农产品供需、价格等方面的信息，保障市场交易的公平和公正，且提升当地农牧民群众增收就业条件，创造商业经济体连带效益，扩大地域经济发展，增加收入来源等。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对木尕拉镇壮大村集体经济建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：张    磊                                           木尕拉镇党委书记

副组长：麦托合提·麦麦提敏                    木尕拉镇政府镇长

成    员：买买提艾莎·如孜                        木尕拉镇人大主席

左 鹏                                               木尕拉镇党委副书记

郑昕元                                            木尕拉镇纪检书记

阿力木江·买吐送                        木尕拉镇政府副镇长

高 云                                               木尕拉镇政府副镇长

帕提古丽·伊敏                            木尕拉镇财政所所长

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为基础设施建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由木尕拉镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标25分、质量指标8分，时效指标8分、成本指标9分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目预算安排总额为750万元，其中：乡村振兴衔接资金750万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目预算投入资金750万元，经财务决算，项目实际完成投资共750万元，其中：工程投资716.35万元，待摊投资 33.65万元。截至2024年12月31日，项目实际支出750万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县木尕拉镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，已完成新建1栋楼总建筑面积3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5米，2-5层层高3.9米，室外高差0.15米，建筑高度24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积300立方米，地下一层。该工程已完成竣工验收，资产归属于田县木尕拉镇人民政府。通过木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施，完善商业体建设，促进地方基础设施建设和经济发展，有力推动地域经济的发展，且有利于带动农牧民群众的就业增收条件，提升农牧民群众幸福感，使其成为发展商业圈规模化的基地。项目建设对于推进于田县木尕拉镇东大门商业经济圈发展具有有重要意义。该项目以壮大村集体经济收入、带动农牧民群众就业增收为核心，以建设基础设施和商业体经济楼房，着力打造商业地域经济，带动经济一体化快速发展，大力提升全县经济活力。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，指标完成率为95.03%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“新建建设办公楼”指标，预期指标值为大于等于1栋，全年实际值为1栋，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“建筑面积”指标，预期指标值为大于等于3554.11平方米,全年实际值为3554.11平方米，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“建筑层高”指标，预期指标值为大于等于5层,全年实际值为5层，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建钢筋混凝土消防水池（座）”指标，预期指标值为大于等于1座,全年实际值为1座，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“建筑高度”指标，预期指标值为大于等于24.75米,全年实际值为5公里，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

2.项目完成质量

“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

3.项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年8月，全年实际值为2024年11月 ，指标完成率为70%。所设分值4分，实际得分2分。偏差原因：由于前期批复及办理相关手续迟缓，招投标推迟，导致开工时间延迟。改进措施：后续加强项目进度实时监督，促进项目按时开工。

4.项目完成成本

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开性招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程安装费用”指标，预期指标值为小于等于698.58万元, 全年实际值为716.68万元，指标完成率为95%。所设分值5分，实际得分4.5。偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于51.42万元, 全年实际值为33.65万元，指标完成率为65.44%；所设分值4分，实际得分2.61分。偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“增强群众幸福感”指标，指标预期值为有效增强，实际完成值为有效增强，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.1项目实施的生态效益分析

“完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施”指标，指标预期值为有效完善，实际完成值为有效完善，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“项目受益村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年8月，全年实际值为2024年11月。

偏差原因：由于前期批复及办理相关手续迟缓，招投标推迟，导致开工时间延迟。改进措施：后续加强项目进度实时监督，促进项目按时开工。

- 成本指标-“工程安装费用”指标，预期指标值为小于等于698.58万元, 全年实际值为716.68万元。

- 偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解木尕拉镇壮大村集体经济建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个,其中已完成三级指标14个，指标完成率为95.03%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县木尕拉镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为96.11分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：于田县木尕拉镇人民政府委托设计院负责项目的实施方案编制，并由于田县发展和改革委员会会审核下发的《关于木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于发改农经[2024]32号）。

资金状况：预算资金来源为以乡村振兴衔接资金，文件依据：和地财农[2023]48号资金到位文件，关于对木尕拉镇壮大村集体经济建设项目实施方案的批复》（于发改农经[2024]32号）。

过程状况：该项目于2024年6月制订实施方案并得到批复，2024年7月23日发布招标公告进行招标，2024年11月完工。

结果状况：12月13日由于田县发展和改革委员会会，住房和城乡建设局、农业农村局、组织部、财政局、档案局等和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴的项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

木尕拉镇壮大村集体经济建设项目前期手续办理审批缓慢的问题，由于各单位年初业务繁忙，出具各类材料需要一定时间，导致办理材料缓慢，招投标后滞，开工缓慢。

（五）建议

后续要加强项目监督管理力度，严格执行乡村振兴项目管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张贴公示向社会群众公开，接受社会群众的监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。