## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 木尕拉镇壮大村集体经济建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 高云
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员 |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 750
|  | 其中：财政拨款 |  | 750
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1.项目新建办公楼一栋，总建筑面积：3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5 米，2-5 层层高3.9米，室内外高差0.15米，建筑高度：24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积 300立方米，地下一层。 目标2.项目的实施完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施，解决木尕拉镇居民创业培训以及就业问题，增强群众幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建设办公楼 |  |  | ≥1栋
|  |  | 建筑面积 |  |  | ≥3554.11平方米
|  |  | 建筑层高 |  |  | ≥5层
|  |  | 新建钢筋混凝土消防水池数量 |  |  | ≥1座
|  |  | 建筑高度 |  |  | ≥24.75米
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-08-01
|  | 成本指标 | 工程安装费用 |  |  | ≤698.58万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤51.42万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增强群众幸福感 |  |  | 有效增强
|  |  | 完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施 |  |  | 有效完善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 木尕拉镇壮大村集体经济建设项目 | 项目资金（万元） | 750
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-06-27

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 木尕拉镇壮大村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 高云
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员 |  |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 750 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 750 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1.项目新建办公楼一栋，总建筑面积：3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5 米，2-5 层层高3.9米，室内外高差0.15米，建筑高度：24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积 300立方米，地下一层。 目标2.项目的实施完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施，解决木尕拉镇居民创业培训以及就业问题，增强群众幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建设办公楼 | ≥1栋 | 0 | ≥1栋 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 建筑面积 | ≥3554.11平方米 | 0 | ≥3554.11平方米 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 建筑层高 | ≥5层 | 0 | ≥5层 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 新建钢筋混凝土消防水池数量 | ≥1座 | 0 | ≥1座 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 建筑高度 | ≥24.75米 | 0 | ≥24.75米 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 资金支付合规率 | =100% | 0 | =100% | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 0 | =100% | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 项目完工时间 | 2024-08-01 | 未达监控节点 | 2024-08-01 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  | 成本指标 | 工程安装费用 | ≤698.58万元 | 0 | ≤698.58万元 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
|  |  | 其他费用 | ≤51.42万元 | 0 | ≤51.42万元 | 偏差原因：由于办理前期手续，正在前期招投标工作；改进措施：加强项目管理，尽快完成前期项目开工手续，抓好工程进度。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增强群众幸福感 | 有效增强 | 未达监控节点 | 有效增强
|  |  | 完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施 | 有效完善 | 未达监控节点 | 有效完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 木尕拉镇壮大村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 高云
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员 |  |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 750 |  | 750 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 750 |  | 750 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1.项目新建办公楼一栋，总建筑面积：3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5 米，2-5 层层高3.9米，室内外高差0.15米，建筑高度：24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积 300立方米，地下一层。 目标2.项目的实施完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施，解决木尕拉镇居民创业培训以及就业问题，增强群众幸福感。 |  |  |  |  | 截止12月底，已完成新建办公楼1栋，总建筑面积3554.11平方米，框架结构，地上五层，地下一层，首层层高4.5米，2-5层层高3.9米，室外高差0.15米，建筑高度24.75米，柱下独立基础。新建钢筋混凝土消防水池一座，有效容积300立方米，地下一层。项目的实施完善于田县木尕拉镇创业就业基础设施，解决木尕拉镇居民创业培训以及就业问题等，增强群众幸福感，带动地域经济发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建建设办公楼 |  | 5 | ≥1栋 | 1栋 | 5
|  |  | 建筑面积 |  | 5 | ≥3554.11平方米 | 3554.11平方米 | 5
|  |  | 建筑层高 |  | 5 | ≥5层 | 5层 | 5
|  |  | 新建钢筋混凝土消防水池数量 |  | 5 | ≥1座 | 1座 | 5
|  |  | 建筑高度 |  | 5 | ≥24.75米 | 24.75米 | 5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 资金支付合规率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2 | 偏差原因：由于前期批复及办理相关手续迟缓，招投标推迟，导致开工时间延迟。改进措施：后续加强项目进度实时监督，促进项目按时开工。
|  | 成本指标 | 工程安装费用 |  | 5 | ≤698.58万元 | 716.35万元 | 4.5 | 偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。
|  |  | 其他费用 |  | 4 | ≤51.42万元 | 33.65万元 | 2.61 | 偏差原因：项目根据实际需求实际工程费用增加，其他费用减少。改进措施：加强项目资金管理。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 增强群众幸福感 |  | 15 | 有效增强 | 有效增强 | 15
|  |  | 完善于田县木尕拉镇创业就业园基础设施 |  | 15 | 有效完善 | 有效完善 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.11