和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目

实施单位(公章):于田县阿热勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):史鑫

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）90号）文立项实施，于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目预算安排总额为950万元，其中：乡村振兴衔接资金950万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

也台克孜勒村污水可纳入于田县城镇管网，但都没有建设排水收集管网。农村目前生活污水存在以下问题：

（1）每家每户均建设有旱厕，常年的生活习惯养成上旱厕的习惯。即使室内建设有冲洗厕所，使用频率也不是很高。安居房每家都设有淋浴设施，但由于室外无下水，也都不便使用。

（2）这两年由于没有项目资金支持，为缓解环境污染问题，部分农户发放了 PE 的小型 2-3 格的化粪池，没有定期清掏，没有根本解决问题，污水满了之后全部自然渗入到地下。而且容积非常小，存储能力有限，吸污车抽拉不及时导致使用不方便。同时也容易造成环境污染，吸粪车经常到街道抽吸，给人们生活造成不舒服的感觉，有味道，且也要发生费用。

（3）人们习惯随意大小便，污水的随意排放，给当地环境和地下水都造成了污染的隐患。

（4）农村污水存在乱倒乱排现象，村民房前屋后基本都有灌渠，如黑水（人排泄及冲洗粪便产生的高浓度污水）、灰水（厨房、洗浴等产生的杂排水）有的混合排入地下或者流入附近沟渠内，污染环境。因此建设污水处理系统，能够更好地改善和提升当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境。既有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升。随着新疆南疆地区农村生活污水处理项目的实施，可以改善当地人民的人居环境，缩小新疆地区与发达地区农村的差距，进一步提高当地老百姓的幸福感，从而更有利于社会的长治久安。本项目就是在这一背景下提出的。

由于上述原因开展于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县阿热勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年1月-2024年8月。

工程实施后，通过本项目的实施，使得于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网覆盖率、污水收集率及处理率达到 95%以上，农村生活污染源得到有效控制，进一步改善阿热勒乡也台克孜勒村生态环境，更好更快促进阿热勒乡也台克孜勒村的社会经济发展，改变周边克里雅河水环境。

3、项目实施依据及范围

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）90号）文立项实施，实施范围涉及阿热勒乡也台克孜勒村。建设内容：新建污水主管网HDPE双波纹管DN200-DN400共计18.057千米，新建UPVC排水支管DN160,共计 14.79千米，检查井及阀门井656座，一体化提升泵站1座，DN200压力排水管道1982米(其中PE100管材1749米，无缝焊接钢管233米架桥敷设)有效容积100立方米玻璃钢化粪池1座，路面拆除及修复 1850平方米。

4、项目基本性质及类别

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目性质为农村环境整治项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目总投资950万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建污水主管网HDPE双波纹管DN200-DN400共计18.057千米，新建UPVC排水支管DN160,共计 14.79千米，检查井及阀门井656座，一体化提升泵站1座，DN200压力排水管道1982米(其中PE100管材1749米，无缝焊接钢管233米架桥敷设)有效容积100立方米玻璃钢化粪池1座，路面拆除及修复 1850平方米。通过于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施，使得于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网覆盖率、污水收集率及处理率达到 95%以上，农村生活污染源得到有效控制，进一步改善阿热勒乡也台克孜勒村生态环境，更好更快促进阿热勒乡也台克孜勒村的社会经济发展，改变周边克里雅河水环境。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕190号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕190号）等相关政策文件与规定，对于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：吾麦尔江·赛提瓦                             党委副书记、乡长

副组长：刘栋                          党委委员、武装部长

罗震                                            党委委员、纪委书记、监察办主任

成  员：

艾力·喀哈尔                                                                             财政所所长

阿米娜·买合木提                                                                     财政所科员

耿新娟                                                                                 四级主任科员

刘建涛                                                                                四级主任科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县阿热勒乡人民政府单位牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕190号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标8分，时效指标12分、成本指标10分、社会效益指标23分，可持续影响指标7分，服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目预算安排总额为950万元，其中：乡村振兴衔接资金950万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目，预算投入资金950万元，经财务决算，项目实际完成投资共946.78万元，其中：工程费用876.09万元，工程建设其他费用70.69万元，实际工程节概资金3.22万元。截至2024年12月31日，项目实际支出946.78万元，预算资金执行率99.66%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县阿热勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成新建污水主管网HDPE双波纹管DN200-DN400共计18.057千米，新建UPVC排水支管DN160,共计 14.79千米，检查井及阀门井656座，一体化提升泵站1座，DN200压力排水管道1982米(其中PE100管材1749米，无缝焊接钢管233米架桥敷设)有效容积100立方米玻璃钢化粪池1座，路面拆除及修复 1850平方米。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阿热勒乡人民政府负责运行，维护。本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为98.75%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建排水干管长度”指标，预期指标值为大于等于18.057千米,全年实际值为18.057千米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建排水支管长度”指标，预期指标值为大于等于14.79千米,全年实际值为14.79千米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建排水检查井及阀门井数量”指标，预期指标值为大于等于656座,全年实际值为656座，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“拆除及恢复路面面积”指标，预期指标值为大于等于1850平方米，全年实际值为1850平方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年5月，指标完成率为97%。所设分值4分，实际得分3.88分。

偏差原因：项目4月招投标，5月开工。

改进措施：加强项目前期管理。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年8月,全年实际值为2024年8月，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于865.77万元, 全年实际值为876.09万元，指标完成率为99%。所设分值5分，实际得分4.95分。

偏差原因：项目已完工，根据财务结算审定最终项目总投资946.78万元，所需工程费用增加。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于84.23万元，全年实际值70.69万元，指标完成率为83.92%;所设分值5分，实际得分5分。

偏差原因：项目已完工，根据财务结算审定最终项目总投资946.78万元，所需工程费用增加。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“项目受益建档立卡户数”指标，指标预期值为大于等于493户，实际完成值为493户，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

“项目受益建档立卡人数”指标，指标预期值为大于等于1909人，实际完成值为1909人，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

“提高居民生活质量”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

2.2可持续影响指标

“管道使用年限”指标，指标预期值为大于等于15年，实际完成值为15年，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

3.满意度指标完成情况分析

“村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目覆盖区村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年5月，指标完成率为97%。所设分值4分，实际得分3.88分。

偏差原因：项目4月招投标，5月开工。

改进措施：加强项目前期管理。

2.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于865.77万元, 全年实际值为876.09万元，指标完成率为99%。所设分值5分，实际得分4.95分。

偏差原因：项目已完工，根据财务结算审定最终项目总投资946.78万元，所需工程费用增加。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。

3.成本指标-“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于84.23万元, 全年实际值为70.69万元，指标完成率为83.92%。所设分值5分，实际得分5分。

偏差原因：项目已完工，根据财务结算审定最终项目总投资946.78万元，所需工程费用增加。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为98.75%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县阿热勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为99.8分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）90号）文立项实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）90号）

过程状况：该项目于2024年3月制订实施方案并得到批复，2024年5月开工，2024年8月完工。

结果状况：该项目完工后由建设单位与于田县发展和改革委员会、于田县农业农村局、于田县财政局、于田县档案局、和田地区生态环境局于田分局和项目所在村村委会联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿热勒乡也台克孜勒村污水管网建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。