## 目标申报表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 史鑫
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 371
|  | 其中：财政拨款 |  | 371
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：拟建于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房1栋，总建筑面积1200㎡，地上二层框架结构形式，室外给水管网40m,室外排水管网50m,室外电网150m，200KVA变压器1台，硬化地面462㎡。 目标2：该项目的建设，能够增强村集体经济实力、满足村民商业需求、提高村庄形象和生活环境、推动乡村经济的发展和产业结构的优化，促进社会和谐发展，有利于改善村民生活现状。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建门面房数量 |  |  | ≥1栋
|  |  | 建筑面积 |  |  | ≥1200平方米
|  |  | 新建管网长度 |  |  | ≥90米
|  |  | 铺设室外电网长度 |  |  | ≥150米
|  |  | 安装变压器数量 |  |  | ≥1台
|  |  | 硬化地面面积 |  |  | ≥462平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-01-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-09-01
|  | 成本指标 | 建筑工程安装费用 |  |  | ≤315.79万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤55.21万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高村庄形象和生活环境 |  |  | 有效提高
|  |  | 改善村民生活现状 |  |  | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥95％

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房建设项目 | 项目资金（万元） | 371
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-06-27

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房建设项目 |  |  | 项目负责人 | 史鑫
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 371 | 367.76 | 99.13%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 371 | 367.76 | 99.13%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：拟建于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房1栋，总建筑面积1200㎡，地上二层框架结构形式，室外给水管网40m,室外排水管网50m,室外电网150m，200KVA变压器1台，硬化地面462㎡。 目标2：该项目的建设，能够增强村集体经济实力、满足村民商业需求、提高村庄形象和生活环境、推动乡村经济的发展和产业结构的优化，促进社会和谐发展，有利于改善村民生活现状。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建门面房数量 | ≥1栋 | 1栋 | ≥1栋 | 与目标一致无偏差
|  |  | 建筑面积 | ≥1200平方米 | 1200平方米 | ≥1200平方米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建管网长度 | ≥90米 | 90米 | ≥90米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 铺设室外电网长度 | ≥150米 | 150米 | ≥150米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 安装变压器数量 | ≥1台 | 1台 | ≥1台 | 与目标一致无偏差
|  |  | 硬化地面面积 | ≥462平方米 | 462平方米 | ≥462平方米 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 资金支付合规率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目开工时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-09-01 | 未达监控节点 | 2024-09-01
|  | 成本指标 | 建筑工程安装费用 | ≤315.79万元 | 341.98万 | ≤315.79万元 | 偏差原因：项目实施过程中工程量增加，导致建设成本增加。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 其他费用 | ≤55.21万元 | 25.78万 | ≤55.21万元 | 偏差原因：项目因设计优化，故成本节约。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高村庄形象和生活环境 | 有效提高 | 未达监控节点 | 有效提高
|  |  | 改善村民生活现状 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95％ | 未达监控节点 | ≥95％

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 史鑫
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 371 |  | 367.76 |  | 10 | 99.13% | 9.9127
|  |  | 其中：财政拨款 | 371 |  | 367.76 |  | 10 | 99.13% | 9.9127
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：拟建于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房1栋，总建筑面积1200㎡，地上二层框架结构形式，室外给水管网40m,室外排水管网50m,室外电网150m，200KVA变压器1台，硬化地面462㎡。 目标2：该项目的建设，能够增强村集体经济实力、满足村民商业需求、提高村庄形象和生活环境、推动乡村经济的发展和产业结构的优化，促进社会和谐发展，有利于改善村民生活现状。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成建设于田县阿热勒乡也台克孜勒村村集体门面房1栋，总建筑面积1200㎡，地上二层框架结构形式，室外给水管网40m,室外排水管网50m,室外电网150m，200KVA变压器1台，硬化地面462m。 项目建设完成增强了村集体经济实力、满足了村民商业需求、提高了村庄形象和生活环境、推动了乡村经济的发展和产业结构的优化，促进了社会和谐发展，改善了村民生活现状。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建门面房数量 |  | 4 | ≥1栋 | 1栋 | 4
|  |  | 建筑面积 |  | 4 | ≥1200平方米 | 1200平方米 | 4
|  |  | 新建管网长度 |  | 4 | ≥90米 | 90米 | 4
|  |  | 铺设室外电网长度 |  | 4 | ≥150米 | 150米 | 4
|  |  | 安装变压器数量 |  | 4 | ≥1台 | 1台 | 4
|  |  | 硬化地面面积 |  | 4 | ≥462平方米 | 462平方米 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 资金支付合规率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工时间 |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2.94 | 偏差原因：项目2月招投标，3月开工。改进措施：加强项目前期管理。
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-06-01 | 2.94 | 偏差原因：项目6月提前完工。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 建筑工程安装费用 |  | 4 | ≤315.79万元 | 325.99万元 | 3.88 | 偏差原因：项目已完工，经过财务决算审定，最终审定项目总投资367.76万元，剩余资金结余财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。
|  |  | 其他费用 |  | 4 | ≤55.21万元 | 41.77万元 | 3.03 | 偏差原因：项目已完工，经过财务决算审定，最终审定项目总投资367.76万元，剩余资金结余财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程建设费用。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高村庄形象和生活环境 |  | 15 | 有效提高 | 达成预期指标 | 15
|  |  | 改善村民生活现状 |  | 15 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | 10 | ≥95％ | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.7027
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。