和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县2024年政法委公益性岗位开发项目

实施单位(公章):中共于田县委政法委员会

主管部门(公章):于田县人力资源和社会保障局

项目负责人(签章):王法云

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于于田县2024年政法委公益性岗位开发项目实施方案的批复》立项实施，公益性岗位开发项目预算安排总额为1700.16万元，其中：乡村振兴衔接补助资金1700.16万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

公益性岗位是指由政府投资，政策扶持或政府引导社会统筹，以实现公共利益和就业困难人员为目的的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位，也是各级政府及有关部门为安置就业困难人员提供的，给于岗位补贴的就业岗位。不同于正规就业的岗位，人员能进能出，具有流动性强的特点，公益性岗位开发管理坚持“政府主导、社会参与、市场运作，统筹开发、属地负责、单位管理”的原则，按照政府因需要设立岗位，单位以岗定人的方式进行。

根据《中华人民共和国就业促进法》，新疆维吾尔自治区人民政府《贯彻国务院关于做好促进就业工作的实施意见》（新政发[2008]61号）和自治区党委、自治区人民政府《关于促进就业工作的意见》（新党发[2009]11号）文件精神，开发非固定性公益性岗位安置建档立卡贫困群众灵活就业，是就业脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要内容，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要举措，自治区人力资源社会保障厅、财政厅、扶贫办联合印发《关于进一步做好扶贫公益性岗位开发助力脱贫攻坚的通知》，指导各地做好开发公益性岗位安置贫困劳动力就业工作，取得较好的成绩。为进一步创新公益性岗位开发和实施形式，根据当前脱贫攻坚与乡村振兴实际，创新公益性岗位开发模式，在村（社区）开发一批非固定性村级公益性岗位，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，使建档立卡脱贫群众稳定就业增收。

基于以上背景，提出本项目建设，本项目由中共于田县委政法委员会单位主管，中共于田县委政法委员会单位负责实施，项目施工期为2024年1月-2024年12月。

项目实施后可解决部分就业压力，实施本项目有利于进一步维护于田社会稳定。开发公益性岗位是解决劳动力就业和脱贫致富的重要民生工程。有利于于田广大农民轻松就业，有利于缓解于田县当前的就业压力，有利于促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收。

3、项目实施依据及范围

于田县2024年政法委公益性岗位开发项目，根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于于田县2024年政法委公益性岗位开发项目实施方案的批复》及该项目实施方案，实施范围涉及19个乡镇、街办及管委会。建设内容：计划开发公益性岗位920个，实现920名建档立卡脱贫户就业。

4、项目基本性质及类别

公益性岗位开发项目性质为稳定就业项目（提升能力），属于乡村振兴衔接补助项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

公益性岗位开发项目总投资1700.16万元，全部申请中央财政补助资金。主要内容为：（1）解决920名建档立卡脱贫户就业，增加其家庭收入；（2）每月按时足额发放920名公益性岗位人员补贴，每人每月补贴1540元。

本项目实施后可解决部分就业压力；实施本项目有利于进一步维护于田社会稳定。开发公益性岗位是解决劳动力就业和脱贫致富的重要民生工程。有利于于田广大农民轻松就业，有利于缓解于田县当前的就业压力，有利于促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年政法委公益性岗位开发项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：易万军                                                                            政法委副书记

成  员：王法云                                                                            三级主任科员

王雪兰                                                                                政法委干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为民生工程的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由政法委牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标15分、质量指标7分，时效指标21分、成本指标7分、经济效益指标15分、社会效益指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年政法委公益性岗位开发项目预算安排总额为1700.16万元，其中：中央财政衔接补助资金1700.16万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年政法委公益性岗位开发项目预算投入资金1700.16万元，实际共支付1668.23万元，其中：1-3月份合计支付425.04万元，4月份支付139.216万元，5-6月份支付283.052万元，7月份支付141.372万元，8月份支付140.602万元，9月份支付135.468648万元，10月份支付134.904万元，11-12月份支付268.576万元。均为公益性岗位补助，预算资金执行率98.12%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，中共于田县委政法委员会建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目截止2024年12月底，解决1-5月份920名、6月份919名、7月份918名、8月份914名、9月份901名、10月份816名、11月-12月份872名，建档立卡脱贫户就业，增加其家庭收入；每月按时足额发放公益性岗位人员1-5月份920名、6月份919名、7月918名、8月914名、9月901名、10月816名、11-12月872名工资，每人每月工资1540元。本项目实施后已经减缓部分就业压力；有利于进一步维护于田社会稳定，促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收，提升公岗人员社区幸福感。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为60%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“享受公益性岗位补贴人数”指标，预期指标值为大于等于920名,全年实际值为903名，指标完成率为98.15%。所设分值7分，实际得分6.87分。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。

“享受职业培训补贴人次数”指标，预期指标值为大于等于920名,全年实际值为903名，指标完成率为98.15%。所设分值8分，实际得分7.85分。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。

1.2项目完成质量

“公益性岗位补贴发放准确率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.3项目完成时效

“补贴支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

“项目启动时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年1月，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

“项目完成时间”指标，预期指标值为2024年12月,全年实际值为2024年12月，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，具体指标设置及完成情况如下：

“公益性岗位每月补贴工资（元/月）	”指标，预期指标值为小于等于等于1540元/月, 全年实际值为1540元/月，指标完成率为100%。所设分值7分，实际得分7分。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

“发放公益性岗位补贴金额”指标，指标预期值为大于等于1700.16万元，实际完成值为1668.23万元，指标完成率为98.12%。所设分值15分，实际得分14.72分。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位904人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益建档立卡脱贫户人口数”指标，指标预期值为大于等于920人，实际完成值为903人，指标完成率为98.15%。所设分值15分，实际得分14.72分。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。

2.3项目实施的生态效益分析

无

2.4项目实施的可持续影响分析

无

3.满意度指标完成情况分析

“受益群众满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益群众满意度指标综合满意率为95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-享受公益性岗位补贴人数：年度指标值大于等于920名，实际完成值为903人。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。。

2.数量指标-享受职业培训补贴人次数：年度指标值大于等于920名，实际完成值为903人。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。。

3.经济效益指标-发放公益性岗位补贴金额：年度指标值大于等于1700.16万元，实际完成值1668.23万元。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理。

- 4.社会效益指标-建档立卡脱贫劳动力就业人数：年度指标值大于等于920人，实际完成值903人。

偏差原因：各乡镇按照实际情况逐月核减岗位数，其中40人因违规领取工资退款6.057352万元，即全年平均公益性岗位903人。

- 改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强项目管理

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解公益性岗位开发项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为99.26%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县委政法委财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《公益性岗位开发项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为98.97分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县委政法委负责项目的实施方案，并由于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于于田县2024年政法委公益性岗位开发项目实施方案的批复》。

资金状况：预算资金来源为中央财政衔接补助资金，文件依据：于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于于田县2024年政法委公益性岗位开发项目实施方案的批复》。

过程状况：该项目于2023年12月制订初步实施方案并得到批复，2024年1月1日实施，2024年12月31日完成。

结果状况：12月31日于田县乡村振兴局、中共于田县委政法委员会联合验收。

（三）主要经验及做法

于田县2024年政法委公益性岗位开发项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县2024年政法委公益性岗位开发项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。