## 目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 史鑫
主管部门 |  | 于田县林业和草原局 |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 300
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉苁蓉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株；新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座（分水闸）；新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m³；吊装房泵房一栋；新建1个灌溉系统。建设内容为：新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座；新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米；穿越工程φ400钢管40米；新建4.00米宽砂砾石道2547.48米；架设10kV输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米；安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套 目标2：提高村集体经济收入，提高灌溉率。促进当地就业、提高居民的生活质量、推动乡村旅游发展等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
|  | 数量指标 | 土地平整面积 |  |  | ≥1000亩
| 产出指标 |  | 红柳定植面积 |  |  | ≥1000亩
|  |  | 种植红柳数量 |  |  | ≥30万株
|  |  | 新建引水渠 |  |  | ≥30米
|  |  | 新建沉沙池 |  |  | ≥1座
|  |  | 新建吊装房泵房 |  |  | ≥1栋
|  |  | 新建灌溉系统 |  |  | ≥1个
|  |  | 新建砂砾石道 |  |  | ≥2547.48米
|  |  | 架设电力线 |  |  | ≥0.97千米
|  |  | 安装电力设备 |  |  | ≥1套
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-01-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-06-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤218.86万元
|  |  | 设备及工器具购置费用 |  |  | ≤48.45万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤32.69万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高居民的生活质量 |  |  | 有效提高
|  |  | 提高灌溉率 |  |  | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥95％

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目 | 项目资金（万元） | 300
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-06-27

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目 |  |  | 项目负责人 | 史鑫
主管部门 |  | 于田县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 299.69 | 99.9%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 299.69 | 99.9%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉苁蓉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株；新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座（分水闸）；新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m³；吊装房泵房一栋；新建1个灌溉系统。建设内容为：新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座；新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米；穿越工程φ400钢管40米；新建4.00米宽砂砾石道2547.48米；架设10kV输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米；安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套 目标2：提高村集体经济收入，提高灌溉率。促进当地就业、提高居民的生活质量、推动乡村旅游发展等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | ≥1000亩 | 1000亩 | ≥1000亩 | 与目标一致无偏差
|  |  | 红柳定植面积 | ≥1000亩 | 1000亩 | ≥1000亩 | 与目标一致无偏差
|  |  | 种植红柳数量 | ≥30万株 | 30万株 | ≥30万株 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建引水渠 | ≥30米 | 30米 | ≥30米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建沉沙池 | ≥1座 | 1座 | ≥1座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建吊装房泵房 | ≥1栋 | 1栋% | ≥1栋 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建灌溉系统 | ≥1个 | 1个% | ≥1个 | 与目标一致无偏差
|  |  | 新建砂砾石道 | ≥2547.48米 | 2547.48米 | ≥2547.48米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 架设电力线 | ≥0.97千米 | 0.97千米 | ≥0.97千米 | 与目标一致无偏差
|  |  | 安装电力设备 | ≥1套 | 1套 | ≥1套 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 资金支付合规率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目开工时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤218.86万元 | 223.74万元 | ≤218.86万元 | 偏差原因：项目实施过程中工程量增加，导致建设成本增加。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 设备及工器具购置费用 | ≤48.45万元 | 48.45万元 | ≤48.45万元 | 与目标一致无偏差
|  |  | 其他费用 | ≤32.69万元 | 27.5万元 | ≤32.69万元 | 偏差原因：项目因设计优化，故成本节约。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高居民的生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 与目标一致无偏差
|  |  | 提高灌溉率 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95％ | 95% | ≥95％ | 与目标一致无偏差
954213.4
408948.6
572528.35
245369.29
378580.75
162248.89

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 史鑫
主管部门 |  |  | 于田县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 299.69 |  | 10 | 99.9% | 9.9897
|  |  | 其中：财政拨款 | 300 |  | 299.69 |  | 10 | 99.9% | 9.9897
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉苁蓉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株；新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座（分水闸）；新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m³；吊装房泵房一栋；新建1个灌溉系统。建设内容为：新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座；新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米；穿越工程φ400钢管40米；新建4.00米宽砂砾石道2547.48米；架设10kV输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米；安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套 目标2：提高村集体经济收入，提高灌溉率。促进当地就业、提高居民的生活质量、推动乡村旅游发展等。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株;新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座(分水闸);新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m;吊装房泵房一栋;新建1个灌溉系统建设内容为:新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座:新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米;穿越工程中400钢管40米;新建4.00米宽砂砾石道2547.48米;架设10kv输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米;安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套。 项目实施后提高了村集体经济收入，提高灌溉率。促进当地就业、提高居民的生活质量、推动乡村旅游发展等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整面积 |  | 3 | ≥1000亩 | 1000亩 | 3
|  |  | 红柳定植面积 |  | 3 | ≥1000亩 | 1000亩 | 3
|  |  | 种植红柳数量 |  | 3 | ≥30万株 | 30万株 | 3
|  |  | 新建引水渠 |  | 3 | ≥30米 | 30米 | 3
|  |  | 新建沉沙池 |  | 3 | ≥1座 | 1座 | 3
|  |  | 新建吊装房泵房 |  | 3 | ≥1栋 | 1栋 | 3
|  |  | 新建灌溉系统 |  | 3 | ≥1个 | 1个 | 3
|  |  | 新建砂砾石道 |  | 3 | ≥2547.48米 | 2547.48米 | 3
|  |  | 架设电力线 |  | 3 | ≥0.97千米 | 0.97千米 | 3
|  |  | 安装电力设备 |  | 3 | ≥1套 | 1套 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 资金支付合规率 |  | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | 项目开工时间 |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 1.94 | 偏差原因：项目于4月招投标开工。改进措施：加强项目前期管理。
|  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 3 | ≤218.86万元 | 247.48万元 | 2.88 | 偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。
|  |  | 设备及工器具购置费用 |  | 3 | ≤48.45万元 | 24.71万元 | 1.53 | 偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。
|  |  | 其他费用 |  | 3 | ≤32.69万元 | 27.5万元 | 2.52 | 偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高居民的生活质量 |  | 15 | 有效提高 | 达成预期指标 | 15
|  |  | 提高灌溉率 |  | 15 | 有效提高 | 达成预期指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | 10 | ≥95％ | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.8597
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。