和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目

实施单位(公章):于田县阿热勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县林业和草原局

项目负责人(签章):史鑫

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县林业和草原局下发的《关于对于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施方案的批复》立项实施，于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目预算安排总额为300万元，其中：乡村振兴衔接资金300万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

随着国家对乡村振兴战略的重视，于田县阿热勒乡积极响应号召，寻求农业产业的创新发展。红柳肉苁蓉作为一种具有较高经济价值的特色植物，市场需求不断增长，为项目的实施提供了良好的市场前景。同时，当地具备适宜红柳肉苁蓉生长的自然条件，为项目的实施提供了得天独厚的优势。随着社会的不断进步和经济的持续发展，人们对健康生活的追求越来越强烈，对高品质、绿色生态的食品需求也越来越高。红柳肉苁蓉，作为一种珍贵的药用植物，其肉质根富含多种营养成分，具有良好的保健价值和药用效果，逐渐受到市场的青睐。为了充分发挥当地自然条件的优势，提高于田县阿热勒乡村民的收入，改善农村的生态环境，我们计划在该地区实施红柳肉苁蓉种植项目。本项目旨在通过科学合理的种植技术和管理模式，打造一个高效、环保、可持续发展的红柳肉苁蓉产业，为当地经济发展注入新的活力，成为促进当地农村产业转型升级的重要力量。

由于上述原因开展于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目，本项目由于田县林业和草原局主管，于田县阿热勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年1月-2024年6月。

工程实施后，此项目是对于田县阿热勒乡经济的强力推动器。肉苁蓉作为一种珍贵药材，其经济价值不言而喻。随着种植规模的扩大，农民的收入有望得到显著提升，从而激活整个乡村的经济活力。通过这一项目，不仅传统农业产值将得到提升，更会带动一系列相关产业的发展，形成产业链的良性互动。

3、项目实施依据及范围

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目，根据于田县林业和草原局下发的《关于对于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施方案的批复》立项实施，实施范围涉及于田县阿热勒乡直属。建设内容：土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株;新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座(分水闸);新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m;吊装房泵房一栋;新建1个灌溉系统建设内容为:新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座:新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米;穿越工程中400钢管40米;新建4.00米宽砂砾石道2547.48米;架设10kv输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米;安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套。

4、项目基本性质及类别

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目总投资300万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：主要改造内容为:土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株;新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座(分水闸);新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m;吊装房泵房一栋;新建1个灌溉系统建设内容为:新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座:新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米;穿越工程中400钢管40米;新建4.00米宽砂砾石道2547.48米;架设10kv输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米;安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套。通过于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施，通过发展特色种植产业，推动乡村振兴，提高农民收入。该项目将以高品质、高效益的红柳肉苁蓉种植为核心，打造具有地方特色的农业产业。项目将充分利用当地资源优势，结合市场需求，实现农业产业结构的优化升级。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标21个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：吾麦尔江·赛提瓦                             党委副书记、乡长

副组长：刘栋                          党委委员、武装部长

罗震                                            党委委员、纪委书记、监察办主任

成  员：

艾力·喀哈尔                                                                             财政所所长

阿米娜·买合木提                                                                     财政所科员

耿新娟                                                                                 四级主任科员

刘建涛                                                                                四级主任科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县阿热勒乡人民政府单位牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标30分、质量指标5分，时效指标6分、成本指标9分、社会效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目预算安排总额为300万元，其中：乡村振兴衔接资金300万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目，预算投入资金300万元，经财务决算，项目实际完成投资共299.69万元，其中：工程费用247.48万元，工程建设其他费用 52.21万元；实际工程节概资金0.31万元。截至2024年12月31日，项目实际支出299.69万元，预算资金执行率99.90%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县阿热勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成土地平整1000亩，种植沟修整，红柳定植1000亩，红柳肉种植，种植株距为1米，行距为3.0米，种植红柳30万株;新建引水渠道30.00米，渠道的设计流量0.5米/s，渠道配套渠系建筑物1座(分水闸);新建20*60*2.50沉砂池1座，池容量为3000.00m;吊装房泵房一栋;新建1个灌溉系统建设内容为:新建PVC-M250，0.4MPa地埋干管2895.27米，新建PVC-M160，0.40MPa地埋支管4489.284米，控制阀井4座，排水阀井5座，镇墩62座:新建PE-90，0.25MPa地面管9825.29米;穿越工程中400钢管40米;新建4.00米宽砂砾石道2547.48米;架设10kv输电线路0.72千米，架设380v电力线0.25千米;安装10KV电力变压器，容量150KVA，S13型及附属电力设备1套。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阿热勒乡人民政府负责运行，维护。本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标21个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为96.58%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“土地平整面积”指标，预期指标值为大于等于1000亩,全年实际值为1000亩，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“红柳定植面积”指标，预期指标值为大于等于1000亩，全年实际值为1000亩，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“种植红柳数量”指标，预期指标值为大于等于30万株，全年实际值为30万株，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“新建引水渠”指标，预期指标值为大于等于30米，全年实际值为30米，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“新建沉沙池”指标，预期指标值为大于等于1座，全年实际值为1座，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“新建吊装房泵房”指标，预期指标值为大于等于1栋，全年实际值为1栋，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“新建灌溉系统”指标，预期指标值为大于等于1个，全年实际值为1个，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“新建砂砾石道”指标，预期指标值为大于等于2547.48米，全年实际值为2547.48米，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“架设电力线”指标，预期指标值为大于等于0.97千米，全年实际值为0.97千米，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“安装电力设备”指标，预期指标值为大于等于1套，全年实际值为1套，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为97%。所设分值2分，实际得分1.94分。

偏差原因：项目于4月招投标开工。

改进措施：加强项目前期管理

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年6月，指标完成率为100.00%。。所设分值2分，实际得分2分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于218.86万元, 全年实际值为247.48万元，指标完成率为96%。所设分值3分，实际得分2.88分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

“设备及工器具采购费用”指标，预期指标值为小于等于48.45万元, 全年实际值为24.71万元，指标完成率为51%；所设分值3分，实际得分1.53分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于32.69万元，全年实际值27.5万元，指标完成率为84.12%;所设分值3分，实际得分2.52分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提升居民生活质量”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分10分。

“提高灌溉率”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目覆盖区村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年1月,全年实际值为2024年4月。

偏差原因：项目于4月招投标开工。

改进措施：加强项目前期管理

2.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于218.86万元, 全年实际值为247.48万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

3.成本指标-“设备及工器具购置费用”指标，预期指标值为小于等于48.45万元, 全年实际值为24.71万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

4.成本指标-“其他费用”指标，预期指标值为小于等于32.69万元, 全年实际值为27.5万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算项目总投资299.69万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程各项费用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标21个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为96.58%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县阿热勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为97.86分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县林业和草原局下发的《关于对于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施方案的批复》批复立项实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据于田县林业和草原局下发的《关于对于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目实施方案的批复》.

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年4月开工，2024年6月完工。

结果状况：该项目完工后由建设单位与于田县林业和草原局，于田县农业农村局、于田县财政局，于田县档案局和项目所在村村委会联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿热勒乡1000亩地红柳肉苁蓉种植项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。