和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）

实施单位(公章):于田县人力资源和社会保障局

主管部门(公章):于田县人力资源和社会保障局

项目负责人(签章):李亚娟

填  报  时  间:2025年1月5日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于跨区域就业脱贫劳动力一次性交通补助开发项目实施方案的批复》（于就办[2025]9号）批复立项实施，于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）预算安排总额为686.58万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

于田县位于和田地区东端，东邻民丰县，西与策勒县相接。未来十年南疆经济建设发展一体化进程将进一步加快，公路、铁路、飞机场等设施的建设加快地区间的联系使得更加紧密，各地的带动辐射作用将进一步加大，这为于田县加快经济发展、增强带动辐射功能提供了几号机遇。但由于于田县耕地少，广大农村劳动力就业渠道单一、就业机会少。主要集中在脱贫户劳动力、监测户中，提高外出就业机率、营造外出就业良好氛围，增强党和政府的关怀，为进一步增强劳动力外出就业机会，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，该项目就是在这一背景下提出的。

由于上述原因开展于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局），本项目由于田县人力资源和社会保障局主管，于田县人力资源和社会保障局负责实施，项目施工期为2024年1月-2024年12月。

工程实施后，减少务工人员外出经济压力，提高外出就业积极性，解决了脱贫户、监测户劳动力就业难，难就业等人员的就业问题，确保不出现就业不增返降，收入不达标等现象的发生，充分解决脱贫户，监测胡劳动力就业问题，培养成有文化，守法律的公民，为拓展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接再添一把力，确保于田县就业大局稳定，社会和谐。

3、项目实施依据及范围

于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局），根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于跨区域就业脱贫劳动力一次性交通补助开发项目实施方案的批复》（于就办[2025]9号）批复立项实施，实施范围于田县至疆内跨地州转移，其他省市转移就业人员。

4、项目基本性质及类别

于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）总投资686.58万元，全部申请以乡村振兴资金。主要内容为：为于田县脱贫户，监测户本项目实施期间按照年度实际转移人数计算，含历年转移2024年返回探亲人员一次性交通补助，就业企业出具请假单，服务管理干部签字确认即可予以一次性补助，疆内7000人，疆外3000人。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2023年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：梁松国                                      于田县人社局党组书记长

副组长：李文斌                                       于田县公共就业服务中心主任

成    员：阿不力米提                                 于田县人社局干部

李亚娟                                          于田县人社局干部

乡村振兴办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为促进就业的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县人社局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标12分，时效指标12分、成本指标14分、社会效益指标20分、可持续影响指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）预算安排总额为686.58万元，其中：乡村振兴资金686.58万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）预算投入资金686.58万元，截止2024年12月，已支付686.58万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县人社局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，完成对疆内务工人员6616人，疆外务工人员1660人补贴。有效促进农牧民脱贫户、监测户的就业，拓展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高农牧民群众文化素质、逐步培养农牧民为有文化、守法律的公民。一是充分协调各部门力量，形成合力，实施更加积极的就业政策，着力解决项目实施中的问题，全力用好国家政策，用好衔接资金，创造更多的就业岗位，坚持以劳务输出为重点解决就业。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为94.20%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“补贴疆外务工人员人数”指标，预期指标值为大于等于3000人,全年实际值为1660人，指标完成率为55.33%。所设分值6分，实际得分3.32分。

- 偏差原因：2024年外出务工人员减少。

- 整改措施：加强项目管理 ， 完善实施方案编制与目标设置。

“补贴疆内务工人员人数”指标，预期指标值为大于等于7000人,全年实际值为6616人，指标完成率为94.51%。所设分值6分，实际得分5.67分。

- 偏差原因：2024年外出务工人员减少。

- 整改措施：加强项目管理，完善实施方案编制与目标设置。

1.2项目完成质量

“人员认定准确率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“补助发放合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.3项目完成时效

“补助发放及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“项目完成时间”指标，预期指标值为2024年12月,全年实际值为2024年12月，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“疆外务工人员补贴成本”指标，预期指标值为小于等于300万元, 全年实际值为296.47万元，指标完成率为98.82%。所设分值7分，实际得分6.92分。

偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

整改措施：加强项目管理，完善预算编制。

“疆内务工人员补贴成本”指标，预期指标值为小于等于386.58万元, 全年实际值为390.11万元，指标完成率为99%；所设分值7分，实际得分6.93分。

偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

整改措施：加强项目管理，完善预算编制。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“有效促进转移就业积极性”指标，指标预期值为有效促进，实际完成值为有效促进，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

“受益务工人员人口数”指标，指标预期值为大于等于10000人,全年实际值为8276人，指标完成率为82.76%。所设分值10分，实际得分8.28分。

偏差原因：按照符合享受条件的人数筛选实际享受补贴人数为8276人。

改进措施：加强项目管理，完善实施方案编制与目标设置。

2.2项目实施的可持续影响分析

“项目持续时间”指标，指标预期值为等于1年，实际完成值为1年，指标完成率为100.00%。。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益务工人员满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为98%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益务工人员满意度指标综合满意率为98.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-“补贴疆外务工人员人数”指标，预期指标值为大于等于3000人,全年实际值为1660人。

- 偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

- 整改措施：加强项目管理，完善实施方案编制与目标设置。

2.数量指标-“补贴疆内务工人员人数”指标，预期指标值为大于等于7000人,全年实际值为6616人。

- 偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

- 整改措施：加强项目管理，完善实施方案编制与目标设置。

3.成本指标-“疆外务工人员补贴成本”指标，预期指标值为小于等于300万元, 全年实际值为296.47万元。

偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

整改措施：加强项目管理，完善预算编制。

4.成本指标-“疆内务工人员补贴成本”指标，预期指标值为小于等于386.58万元, 全年实际值为390.11万元。

偏差原因：预算时按实际票据金额为支付，后期按照文件要求1000元，2000元不等标准补贴。

整改措施：加强项目管理，完善预算编制。

5.社会效益指标-“受益务工人员人口数”指标，指标预期值为大于等于10000人,全年实际值为8276人。

偏差原因：按照符合享受条件的人数筛选实际享受补贴人数为8276人。

整改措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为94.20%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县人力资源和社会保障局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为95.12分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县人力资源和社会保障局负责项目的实施方案，并由于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于跨区域就业脱贫劳动力一次性交通补助开发项目实施方案的批复》（于就办[2025]9号）的批复。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于跨区域就业脱贫劳动力一次性交通补助开发项目实施方案的批复》（于就办[2025]9号）。

过程状况：该项目于2024年1月制订初步实施方案，经审核按要求补贴疆内疆外外出务工人员，2024年12月31日完成项目。

结果状况：12月28日，于田县就业工作领导小组办公室竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目（人社局）资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。