和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目

实施单位(公章):于田县喀拉克尔乡人民政府

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):叶辉

填  报  时  间:2024年2月23日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县农业农村局及于田县财政局联合下发的《关于对〈于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目实施方案〉的批复》（于农村项目〔2024〕09号）文批复立项实施，于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目实施方案预算安排总额为23.00万元，其中：乡村振兴衔接资金23.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

项目的实施为保障喀拉克尔乡粮食安全，促进农民增收，在喀拉克尔乡央塔克喀什村开展土地碎片化整治工作，喀拉克尔乡央塔克喀什村在严格执行土地用途管制，控制耕地减少的基础上，积极补充、增加新的耕地，以此发展壮大村集体经济。根据国家“十四五”规划总体要求，按照巩固脱贫攻坚成果，转变经济结构，壮大村集体经济的总体布局，于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目对加快现代新农村建设和加速推进乡村振兴有着十分必要的意义，项目经济评价良好，社会效益显著。

由于上述原因开展于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目，本项目由于田县农业农村局主管，于田县喀拉克尔乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年6月-2024年8月。

工程实施后，通过本项目商业楼的建设，带动项目区社会经济发展，推动乡村产业振兴，有利于喀拉克尔乡建立完善农帮扶机制，接续推进脱贫地区发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3、项目实施依据及范围

于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目，根据于田县农业农村局及于田县财政局联合下发的《关于对〈于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目实施方案〉的批复》（于农村项目〔2024〕09号）及该项目实施方案，实施范围涉及1个行政村即喀拉克尔乡央塔克喀什村。 建设内容：1、土地平整工程:本项目土地平整工程量为5606.20立方米，挖树根280棵；2、土壤改良工程:为项目区11.4107公顷(171.16亩)耕地增施精致有机肥90公斤/亩，共计15.40吨，增加酸碱调节剂20公斤/亩，共计3.42吨。

4、项目基本性质及类别

于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目性质为土地平整工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目总投资23.00万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：项目总投资23万元。1、土地平整工程:本项目土地平整工程量为5606.20立方米，挖树根280棵；2、土壤改良工程:为项目区11.4107公顷(171.16亩)耕地增施精致有机肥90公斤/亩，共计15.40吨，增加酸碱调节剂20公斤/亩，共计3.42吨。

通过项目实施有效提高了耕地质量，促进了喀拉克尔乡央塔克喀什社会经济发展的重要举措，能够促进各项事业发展，推动和谐社会建设，社会效益显著。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：王华东                                                        喀拉克尔乡党委书记

副组长：麦麦提·图尔荪                                         喀拉克尔乡政府乡长

成    员：张丁丁                                                             喀拉克尔乡副乡长

玉素甫·巴拉提                                     喀拉克尔乡财政所所长

叶辉                                                         喀拉克尔乡项目办干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为壮大村集体经济的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县喀拉克尔乡人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标8分，时效指标12分、成本指标10分、经济效益指标15分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目预算安排总额为23.00万元，其中：乡村振兴衔接资金23.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目预算投入资金23万元，经财务决算，项目实际完成投资共17.49万元，其中：建筑安装工程投资15.51万元，待摊投资1.98万元；实际工程结余资金5.51万元。截至2024年12月31日，项目实际支出17.49万元，预算资金执行率76.04%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成1、土地平整工程：本项目土地平整工程量为6006.20立方米，挖树根280棵；2、土壤改良工程：为项目区11.4107公顷（171.16亩）耕地增施精致有机肥90公斤/亩，共计15.40吨，增加酸碱调节剂20公斤/亩，共计3.42吨。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为73.33%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“平整土地面积（亩）”指标，预期指标值为大于等于171.16亩，全年实际值为171.16亩，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“平整土地土方（立方米）”指标，预期指标值为大于等于5606.20立方米，全年实际值为6006.20立方米，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分3.95分。

“挖树根（棵）”指标，预期指标值为大于等于280棵，全年实际值为280棵，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“耕地增施有机肥（吨）”指标，预期指标值为大于等于15.04吨，全年实际值为15.04吨，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“耕地增加酸碱调节剂（吨）”指标，预期指标值为大于等于3.42吨，全年实际值为3.42吨，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.3项目完成时效

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为99.00%。所设分值4分，实际得分3分。偏差原因：项目由于前期手续办理缓慢导致开工时间推迟。改进措施：加强项目管理。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年8月,全年实际值为2024年8月，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100.00%，全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“土地平整及改良工程费用”指标，预期指标值为小于等于16.89万元, 全年实际值为15.51万元，指标完成率为91.83%。所设分值5分，实际得分4.59分。偏差原因：项目已验收，相关评估决算已完成，工程结余资金5.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于6.11万元, 全年实际值为1.98万元，指标完成率为32.4%。所设分值5分，实际得分1.62分。偏差原因：项目已验收，相关评估决算已完成，工程结余资金5.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高耕地质量”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为有效提高。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“改善农业生产条件”指标，指标预期值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-土地平整及改良工程费用：预期指标值为小于等于16.89万元，实际完成值为15.517万元。

偏离原因：项目已验收，相关评估决算已完成，工程结余资金5.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

成本指标-其他费用：预期指标值为小于等于6.11万元，实际完成值为1.98万元。

偏离原因：项目已验收，相关评估决算已完成，工程结余资金5.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为73.33%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县喀拉克尔乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为92.76分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县喀拉克尔乡人民政府负责项目的实施方案，并由于田县农业农村局、于田县财政局审核后，下发了《关于对〈于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目实施方案〉的批复》（于农村项目〔2024〕09号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：根据 2024年4月22日，新疆维吾尔自治区和田地区财政局文件《关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》(和地财农〔2024〕04号)。

过程状况：工程按照政采云采购流程，于田县喀拉克尔乡人民政府在政采云平台发布采购公告，于2024年6月26日在政采云平台下单确定施工单位为新疆智友建设工程有限公司。

工程合同：2024年6月10日，于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆金土地测绘工程有限公司签订测绘合同（合同价3,000.00元）；2024年6月15日，于田县喀拉克尔乡人民政府与中晏建设集团有限公司签订设计合同（合同价10,000.00元）；2024年6月27日, 于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆智友建设工程有限公司签订施工合同（合同价168,468.55元）；2024年6月27日，于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆泽信工程管理有限公司签订监理合同（合同价5,000.00元）；2024年8月13日，于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆方中圆工程项目管理有限公司签订造价审核合同（合同价769.00元）；2024年8月15日，于田县喀拉克尔乡人民政府与新疆方中圆会计师事务所合伙企业（普通合伙）签订财务审核合同（合同价1,000.00元）。

工程施工：于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目于2024年7月开工，2024年8月完工。在工程建设中，施工单位建立了较好的质量保证体系，施工中基本遵守施工规范，质量检查执行“三检制”，实行项目法人对工程质量总负责制、工程监理制和工程合同管理制。经过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等参建各方的努力，按设计要求，完成了工程建设内容，工程进度按计划如期完工，施工质量达到了设计要求，工程发挥了预期的社会、经济效益。

结果状况：2024年9月9日，由于田县农业农村局主持，会同于田县喀拉克尔乡人民政府、于田县乡村振兴局、于田县财政局和于田县档案局和参建单位联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县喀拉克尔乡央塔克喀什村碎片化土地整合项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。