## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年也斯尤勒滚村红柳大芸基地附属配套道路建设项目(X671线K31+030岔口-皮什盖村、亚芒崖桥改建项目) |  | 项目负责人及联系电话 | 戴帅
主管部门 |  | 于田县交通运输局 |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3700
|  | 其中：财政拨款 |  | 1881
|  | 其他资金 |  | 1819
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本项目建设里程38.73公里，新建1条路线，改建2条路线，改造危桥一座，设计等级为：公路四级，路面宽度为4-6.5m,路基宽度为5-7.5m。其工程内容主要为路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施。分布在木尕拉镇、奥依托格拉克乡、阿羌乡3个乡镇中。 目标2：本项目建成后,有利于改善于田县现有道路整体通行能力,能够有效提高沿线群众的生产生活出行条件,进一步改善其交通运营条件;促使农牧业和手工业得到发展,从而促进周边的经济发展,同时加快项目周边村庄建设步伐,完善村、镇基础设施建设,巩固村镇脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,促进社会团结和谐、安居乐业、稳定繁荣的需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路里程公里 |  |  | >=38.73公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-09-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-12-01
|  | 成本指标 | 建筑安装工程费用 |  |  | <=3400.11万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | <=299.89万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高农村道路的整体通行能力 |  |  | 有效提高
|  | 可持续影响指标 | 公路使用年限 |  |  | >=8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  |  | >=95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县2024年也斯尤勒滚村红柳大芸基地附属配套道路建设项目(X671线K31+030岔口-皮什盖村、亚芒崖桥改建项目) | 项目资金（万元） | 3700
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-10-10

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县2024年也斯尤勒滚村红柳大芸基地附属配套道路建设项目(X671线K31+030岔口-皮什盖村、亚芒崖桥改建项目) |  |  | 项目负责人及电话 | 戴帅
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3700 |  | 1881 |  | 10 | 50.84% | 5.0838
|  |  | 其中：财政拨款 | 1881 |  | 1881 |  | 5.0838 | 100% | 5.0838
|  |  | 其他资金 | 1819 |  | 0 |  | 4.9162 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目建设里程38.73公里，新建1条路线，改建2条路线，改造危桥一座，设计等级为：公路四级，路面宽度为4-6.5m,路基宽度为5-7.5m。其工程内容主要为路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施。分布在木尕拉镇、奥依托格拉克乡、阿羌乡3个乡镇中。 目标2：本项目建成后,有利于改善于田县现有道路整体通行能力,能够有效提高沿线群众的生产生活出行条件,进一步改善其交通运营条件;促使农牧业和手工业得到发展,从而促进周边的经济发展,同时加快项目周边村庄建设步伐,完善村、镇基础设施建设,巩固村镇脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,促进社会团结和谐、安居乐业、稳定繁荣的需要。 |  |  |  |  | 截止12月底，项目已完成建设里程38.73公里，新建1条路线，改建2条路线，改造危桥一座，设计等级为：公路四级，路面宽度为4-6.5m,路基宽度为5-7.5m。其工程内容主要为路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施。分布在木尕拉镇、奥依托格拉克乡、阿羌乡3个乡镇中。有利于改善于田县现有道路整体通行能力,能够有效提高沿线群众的生产生活出行条件,进一步改善其交通运营条件;促使农牧业和手工业得到发展,从而促进周边的经济发展,同时加快项目周边村庄建设步伐,完善村、镇基础设施建设,巩固村镇脱贫攻坚成果,推进乡村振兴,促进社会团结和谐、安居乐业、稳定繁荣的需要。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建道路里程公里 |  | 6 | >=38.73公里 | 38.73公里 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 资金支付合规率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 6 | =100% | 50.84% | 3 | 偏差原因：项目正在审计结算，部分资金未支付；改进措施：加快项目审计工作，及时支付项目资金
|  |  | 项目开工时间 |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 5.99 | 偏差原因：项目施工进度比预期提前；改进措施：加强项目管理工作
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 6
|  | 成本指标 | 建筑安装工程费用 |  | 7 | <=3400.11万元 | 1808.64万元 | 3.72 | 偏差原因：项目已验收，项目正在审计结算中，部分资金未支付；改进措施：加快项目审计工作，及时支付项目资金
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 7 | <=299.89万元 | 72.36万元 | 1.69 | 偏差原因：项目已验收，项目正在审计结算中，部分资金未支付；改进措施：加快项目审计工作，及时支付项目资金
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高农村道路的整体通行能力 |  | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 公路使用年限 |  | 15 | >=8年 | 8年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 83.4838