## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目（三期） |  | 项目负责人及联系电话 | 阿木提江·瓦依提
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 778.49
|  | 其中：财政拨款 |  | 778.49
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：15 个大棚、沥青道路硬化、室外给水管网、室外供电网、场地平整。（1）总建筑面积为：15135.00 平方米、占地面积为：15135.00 平方米。1#-15#大棚：每个单体建筑面积：1009.00 平方米，层数：地上 1 层，大棚高度：5.50 米（室外地面至屋脊），室内外高差 0.15 米，水肥一体机配置：共配置 9 台，大棚内设置耳房。结构形式：轻型薄壁型钢结构，基础形式：螺旋地桩基础；（2）于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目三期—室外工程，场地平整，沥青道路硬化面积：2319.72 平方米，整个场地内除道路外均换填种植土 70 公分。室外给水管网、室外供电网，（3）主要设备：水肥一体机9套，卷帘机15套，水泵1台（4）室外灌溉输配水管网 DN80 的 PE 管 117m，DN150 的 PE 管 1114m，水表井 2 座，阀门井 11 座。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建温室大棚数量 |  |  | ≥15座
|  |  | 单座温室大棚建设面积 |  |  | ≥1009平方米
|  |  | 沥青道路硬化面积 |  |  | ≥2319.72平方米
|  |  | 安置水肥一体机数量 |  |  | ≥9套
|  |  | 安置卷帘机数量 |  |  | ≥15套
|  |  | 安置水泵数量 |  |  | ≥1台
|  |  | 室外灌溉输配水管网 DN80 的 PE 管长度 |  |  | ≥117米
|  |  | DN150 的 PE 管长度 |  |  | ≥1114米
|  |  | 水表井数量 |  |  | ≥2座
|  |  | 阀门井数量 |  |  | ≥11座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 工程开工时间 |  |  | 2024-01-01
|  |  | 工程完工时间 |  |  | 2024-12-30
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤735.91万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤42.57万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加农户全年总收入 |  |  | ≥9万元
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫户人数 |  |  | ≥30人
|  | 可持续影响指标 | 主体结构使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人口满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目（三期） | 项目资金（万元） | 778.49
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-08-05

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目（三期） |  |  | 项目负责人及电话 | 阿木提江·瓦依提
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 778.49 |  | 687.49 |  | 10 | 88.31% | 8.8311
|  |  | 其中：财政拨款 | 778.49 |  | 687.49 |  | 10 | 88.31% | 8.8311
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：15 个大棚、沥青道路硬化、室外给水管网、室外供电网、场地平整。（1）总建筑面积为：15135.00 平方米、占地面积为：15135.00 平方米。1#-15#大棚：每个单体建筑面积：1009.00 平方米，层数：地上 1 层，大棚高度：5.50 米（室外地面至屋脊），室内外高差 0.15 米，水肥一体机配置：共配置 9 台，大棚内设置耳房。结构形式：轻型薄壁型钢结构，基础形式：螺旋地桩基础；（2）于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目三期—室外工程，场地平整，沥青道路硬化面积：2319.72 平方米，整个场地内除道路外均换填种植土 70 公分。室外给水管网、室外供电网，（3）主要设备：水肥一体机9套，卷帘机15套，水泵1台（4）室外灌溉输配水管网 DN80 的 PE 管 117m，DN150 的 PE 管 1114m，水表井 2 座，阀门井 11 座。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成以下内容 1.15 个大棚、沥青道路硬化、室外给水管网、室外供电网、场地平整。 （1）总建筑面积为：15135.00 平方米、占地面积为：15135.00 平方米。1#-15#大棚：每个单体建筑面积：1009.00 平方米，层数：地上 1 层，大棚高度：5.50 米（室外地面至屋脊），室内外高差 0.15 米，水肥一体机配置：共配置 9 台，大棚内设置耳房。结构形式：轻型薄壁型钢结构，基础形式：螺旋地桩基础； （2）于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目三期—室外工程，场地平整，沥青道路硬化面积：2319.72 平方米，整个场地内除道路外均换填种植土 70 公分。室外给水管网、室外供电网，（3）主要设备：水肥一体机9套，卷帘机15套，水泵1台（4）室外灌溉输配水管网 DN80 的 PE 管 117m，DN150 的 PE 管 1114m，水表井 2 座，阀门井 11 座。 项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建温室大棚数量 |  | 3 | ≥15座 | 15座 | 3
|  |  | 单座温室大棚建设面积 |  | 3 | ≥1009平方米 | 1009平方米 | 3
|  |  | 沥青道路硬化面积 |  | 3 | ≥2319.72平方米 | 2319.72平方米 | 3
|  |  | 安置水肥一体机数量 |  | 3 | ≥9套 | 9套 | 3
|  |  | 安置卷帘机数量 |  | 3 | ≥15套 | 15套 | 3
|  |  | 安置水泵数量 |  | 3 | ≥1台 | 1台 | 3
|  |  | 室外灌溉输配水管网 DN80 的 PE 管长度 |  | 3 | ≥117米 | 117米 | 3
|  |  | DN150 的 PE 管长度 |  | 3 | ≥1114米 | 1114米 | 3
|  |  | 水表井数量 |  | 3 | ≥2座 | 2座 | 3
|  |  | 阀门井数量 |  | 3 | ≥11座 | 11座 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 资金支付合规率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 工程开工时间 |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 1.8 | 偏差原因：项目前期准备时间较长，7月才招标。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 工程完工时间 |  | 2 | 2024-12-30 | 2024-12-01 | 2
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 3 | ≤735.91万元 | 653.9万元 | 2.67 | 偏差原因：项目已完工，最总审定金额为687.49万元，剩余资金结余，财政已收回。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 3 | ≤42.57万元 | 33.59万元 | 2.37 | 偏差原因：项目已完工，最总审定金额为687.49万元，剩余资金结余，财政已收回。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加农户全年总收入 |  | 10 | ≥9万元 | 16.53万元 | 10 | 偏差原因:项目根据实际情况统计,金额为16.53万元。
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫户人数 |  | 10 | ≥30人 | 30人 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 主体结构使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.6711
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。