## 绩效目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年老旧大棚维修改造项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 阿不地克热木
主管部门 |  | 于田县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 406.8
|  | 其中：财政拨款 |  | 406.8
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：对于田县 6 个乡镇 336 座老旧大棚进行维修改造，更换棚膜336 张，其中：奥依托格拉克乡 38 座，加依乡 155 座，科克亚乡 58座，老城区街道办事处 5 座，木尕拉镇 54 座，先拜巴扎镇 26 座；更换棉被 7580 条，其中：奥依托格拉克乡 848 条、加依乡 3434条、科克亚乡 1324 条、木尕拉镇 1231 条、老城区 125 条、先拜巴扎镇 618 条。 目标2：通过对于田县奥依托格拉克乡，加依乡，科克亚乡，老城区街道办事处，木尕拉镇，先拜巴扎镇原有老旧大棚进行维修改造，进而不断增强大棚抗灾能力，提升大棚生产效率，延长大棚使用寿命，有效促进项目区农业发展，带动当地经济快速增长，农民增收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 |  |  |  | ≥6个
|  |  | 维修改造老旧大棚数量 |  |  |  | ≥336座
|  |  | 更换棚膜数量 |  |  |  | ≥336张
|  |  | 更换棉被数量 |  | 新建堆粪场（平方米） | 新建堆粪场（平方米） | ≥7580条
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  |  | =100%
|  |  | 开工时间 |  |  |  | 2024-07-01
|  |  | 完工时间 |  |  |  | 2024-08-01
|  | 成本指标 | 设备采购、安装费用 |  |  |  | ≤403.8万元
|  |  | 其他费用 |  |  |  | ≤3万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升大棚生产效率，延长大棚使用寿命 |  |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县2024年老旧大棚维修改造项目 | 项目资金（万元） | 406.8
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-07-05

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县2024年老旧大棚维修改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿不地克热木
主管部门 |  |  | 于田县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 406.8 |  | 377.64 |  | 10 | 92.83% | 9.2832
|  |  | 其中：财政拨款 | 406.8 |  | 377.64 |  | 10 | 92.83% | 9.2832
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：对于田县 6 个乡镇 336 座老旧大棚进行维修改造，更换棚膜336 张，其中：奥依托格拉克乡 38 座，加依乡 155 座，科克亚乡 58座，老城区街道办事处 5 座，木尕拉镇 54 座，先拜巴扎镇 26 座；更换棉被 7580 条，其中：奥依托格拉克乡 848 条、加依乡 3434条、科克亚乡 1324 条、木尕拉镇 1231 条、老城区 125 条、先拜巴扎镇 618 条。 目标2：通过对于田县奥依托格拉克乡，加依乡，科克亚乡，老城区街道办事处，木尕拉镇，先拜巴扎镇原有老旧大棚进行维修改造，进而不断增强大棚抗灾能力，提升大棚生产效率，延长大棚使用寿命，有效促进项目区农业发展，带动当地经济快速增长，农民增收。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底，项目完成对于田县6个乡镇336座老旧大棚进行维修改造，更换棚膜336张，其中：奥依托格拉克乡38座，加依乡155座，科克亚乡58座，老城区街道办事处5座，木尕拉镇54座，先拜巴扎镇26座；更换棉被7580条，其中：奥依托格拉克乡848条、加依乡3434条、科克亚乡1324条、木尕拉镇1231条、老城区125条、先拜巴扎镇618条。 项目实施后不断增强大棚抗灾能力，提升大棚生产效率，延长大棚使用寿命，促进项目区农业发展，带动当地经济快速增长，农民增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 |  | 5 | ≥6个 | 6个 | 5
|  |  | 维修改造老旧大棚数量 |  | 5 | ≥336座 | 336座 | 5
|  |  | 更换棚膜数量 |  | 5 | ≥336张 | 336张 | 5
|  |  | 更换棉被数量 |  | 5 | ≥7580条 | 7580条 | 5
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 资金支付合规率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 开工时间 |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 3.96 | 偏差原因：根据验收单得知实际完工时间为10月。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 设备采购、安装费用 |  | 5 | ≤403.8万元 | 374.64万元 | 4.64 | 偏差原因：项目已完工，中标价为374.64万元，剩余资金财政收回。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 其他费用 |  | 5 | ≤3万元 | 3万元 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升大棚生产效率，延长大棚使用寿命 |  | 15 | 效果显著 | 效果显著 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 |  | 15 | ≥10年 | 10年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8832
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。