和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称：于田县2024年到户产业以奖代补项目

实施单位(公章):于田县乡村振兴局

主管部门(公章):于田县乡村振兴局

项目负责人(签章):冉占伟

填  报  时  间:2025年2月26日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县人社局、于田县市场监督管理局、于田县林草局、于田县农业农村局联合下发的《关于于田县2024年到户产业以奖代补项目实施方案的批复》（于乡振局字[2024]2号）文批复立项实施，于田县2024年到户产业以奖代补项目预算安排总额为15443.12万元，其中：以乡村振兴衔接资金15443.12万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，践行可持续性发展理念，以激发引导脱贫户自主发展产业，刺激脱贫户的内生动力，增加获得感，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐短板，全面提高农村家庭收入水平。根据《于田县2024年巩固扩展脱贫攻坚成果到户以奖代补工作实施方案》文件精神，对符合要求的监测户、脱贫户和万元以下户进行奖补，并形成以政府奖补为引导，以村民自愿出工出力为基础，以充分发挥基层民主作用为动力，逐步建立奖补结合、多方投入的乡村建设项目新机制，为巩固全乡脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供有力支撑。

由于上述原因开展于田县2024年到户产业以奖代补项目，本项目由于田县乡村振兴局监管，于田县乡村振兴局负责实施，项目施工期为2024年4月-2024年12月。实施以奖代补推进特色产业扶持，是根据中央的决策部署，脱贫攻坚取得胜利后要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。建立各级财政衔接推进乡村振兴补助资金、统筹整合涉农资金等引导激励脱贫户自主发展产业，有利于激发脱贫户的内生动力，增强获得感；有利于聚焦脱贫户精准发力，巩固脱贫成果；有利于规避资金风险，杜绝直接发钱发物；有利于提高特色产业组织化、规模化水平，形成推动特色产业健康发展的长效机制。

3、项目实施依据及范围

于田县2024年到户产业以奖代补项目，根据于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县人社局、于田县市场监督管理局、于田县林草局、于田县农业农村局联合下发的《关于于田县2024年到户产业以奖代补项目实施方案的批复》（于乡振局字[2024]2号），实施范围涉及于田县19个乡镇场实施到户产业以奖代补，包括种植业、畜牧业、林果业、庭院经济、就业创业。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年到户产业以奖代补项目性质为农业补助建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年到户产业以奖代补项目总投资15443.12万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：对于田县19个乡镇场实施到户产业以奖代补，包括种植业、畜牧业、林果业、庭院经济、就业创业。

通过以奖代补项目实施，调整农村经济结构，带动农户提高生产技术、丰富劳动技能、拓宽发展思路、建立市场意识；不断增强自我发展意识，完善自我发展能力，改善当地群众生产生活条件，提高各组人民生活质量水平。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标26个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年到户产业以奖代补项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：冉占伟                                           乡村振兴局科长

组     员：吾布力卡斯木·艾则孜               乡村振兴局科员

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为乡村补助建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县乡村振兴局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标3分、质量指标3分，时效指标6分、成本指标38分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年到户产业以奖代补项目预算安排总额为15443.12万元，其中：以乡村振兴衔接资金15443.12万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年到户产业以奖代补项目预算投入资金15443.12万元，实际完成补助资金14432.18万元，截至2024年12月31日，实际支出14432.18万元，预算资金执行率93.45%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县乡村振兴局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，项目已完成于田县19个乡镇场实施到户产业以奖代补，包括种植业、畜牧业、林果业、庭院经济、就业创业。

项目的实施，调整农村经济结构，带动农户提高生产技术、丰富劳动技能、拓宽发展思路、建立市场意识；不断增强自我发展意识，完善自我发展能力，改善当地群众生产生活条件，提高各组人民生活质量水平。。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标26个，指标完成率为92.3%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“项目涉及乡镇数量”指标，预期指标值为大于等于19个，全年实际值为19个，指标完成率为100.00%。所设分值3分，实际得分3分。

2.项目完成质量

“资金支付合规率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值3分，实际得分3分。

3.项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值3分，实际得分3分。

“项目完成时间”指标，预期指标值为2024年11月,全年实际值为2024年11月，指标完成率为100%。所设分值3分，实际得分3分。

4.项目完成成本

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“阿羌乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于549.27万元, 全年实际值为549.27万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“阿热勒乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1121.34万元, 全年实际值为1121.34万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“阿日希乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于709.37万元, 全年实际值为709.37万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“奥依托格拉克乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于545.91万元, 全年实际值为545.91万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“达里雅布依乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于161.32万元, 全年实际值为161.32万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“加依乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1031.77万元, 全年实际值为1031.77万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“喀拉克尔乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1098.05万元, 全年实际值为1098.05万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“科克亚乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1487.74万元, 全年实际值为1474.03万元，指标完成率为99.08%。所设分值2分，实际得1.98分。偏差原因：有退款。改进措施：加强项目管理

“兰干博孜亚农场以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于247.71万元, 全年实际值为247.71万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“兰干乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1004.76万元, 全年实际值为1004.76万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“老城区街道办事处以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于50.67万元, 全年实际值为50.67万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“玫瑰小镇以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于64.22万元, 全年实际值为64.22万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“木尕拉镇以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1200.27万元, 全年实际值为1200.27万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“斯也克乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1504.54万元, 全年实际值为1504.54万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“托格日尕孜乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1142.28万元, 全年实际值为1142.28万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“希吾勒乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于531.78万元, 全年实际值为531.78万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“先拜巴扎镇以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1181.40万元, 全年实际值为1181.40万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

“新城区街道办事处以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1030.17万元, 全年实际值为32.94万元，指标完成率为3.20%。所设分值2分，实际得0.06分。偏差原因：项目根据实际发放资金减少。改进措施：加强项目预算管理。

“英巴格乡以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于780.55万元, 全年实际值为780.55万元，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得2分。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“改善当地群众生产生活条件”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于709.37万元，实际完成值为709.37万元，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益人口满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“新城区街道办事处以奖代补成本”指标，预期指标值为小于等于1031.2万元, 全年实际值为32.94万元。

偏差原因：项目根据实际发放资金减少。

改进措施：加强项目预算管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县2024年到户产业以奖代补项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标26个,其中已完成三级指标24个，指标完成率为92.30%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县乡村振兴局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年到户产业以奖代补项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为97.38分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县人社局、于田县市场监督管理局、于田县林草局、于田县农业农村局联合下发的《关于于田县2024年到户产业以奖代补项目实施方案的批复》（于乡振局字[2024]2号）。

资金状况：预算资金来源为以乡村振兴衔接资金，文件依据：于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县人社局、于田县市场监督管理局、于田县林草局、于田县农业农村局联合下发的《关于于田县2024年到户产业以奖代补项目实施方案的批复》（于乡振局字[2024]2号）。

过程状况：该项目于2024年4月制订实施方案并得到批复，2024年11月完工。

结果状况：2024年12月，已完成发放补助金额14432.18万元。

（三）主要经验及做法

于田县2024年到户产业以奖代补项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴的项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县2024年到户产业以奖代补项目前期手续办理审批缓慢的问题，由于各单位年初业务繁忙，出具各类材料需要一定时间，导致办理材料缓慢，招投标后滞。

（五）建议

后续要加强项目监督管理力度，严格执行乡村振兴项目管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张贴公示向社会群众公开，接受社会群众的监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。