## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年人社局公益性岗位开发项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 李亚娟
主管部门 |  | 于田县人力资源和社会保障局 |  | 实施单位 | 于田县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2247.17
|  | 其中：财政拨款 |  | 2247.17
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：用于于田县各乡镇、工业园区及技工学校开发508名公益性岗位工资，预计从2023年1月至12月，1216人12个月工资共2247.17万元,工资标准1540元/月/人； 目标2：项目的实施能有效保障解决了脱贫户中“无法离乡、无业可扶”以及就业难、难就业等人员的就业问题。严格落实“四个不摘”的要求，健全防止返贫动态监测的帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目的管理与监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★1月-12月享受公益性岗位补贴人数 |  |  | ≥1216人
|  |  | ★★★享受职业培训补贴人次数 |  |  | ≥1216人
|  | 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 工资支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目启动时间 |  |  | 2024-01-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024-12-30
|  | 成本指标 | 公益性岗位1月-12月补贴工资 |  |  | ≤2247.17万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 |  |  | ≥2247.17万元
|  | 社会效益 指标 | ★脱贫劳动力就业人数 |  |  | ≥1216人
|  | 可持续影响 指标 | 持续解决稳定基层就业 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县公益性岗位开发项目（人社局） | 项目资金（万元） | 2247.17
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 9
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-01-10

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年人社局公益性岗位开发项目 |  |  | 项目负责人 | 李亚娟
主管部门 |  | 于田县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 于田县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2247.17 | 1123.58 | 50%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2247.17 | 1123.58 | 50%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：用于于田县各乡镇、工业园区及技工学校开发508名公益性岗位工资，预计从2023年1月至12月，1216人12个月工资共2247.17万元,工资标准1540元/月/人； 目标2：项目的实施能有效保障解决了脱贫户中“无法离乡、无业可扶”以及就业难、难就业等人员的就业问题。严格落实“四个不摘”的要求，健全防止返贫动态监测的帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目的管理与监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★1月-12月享受公益性岗位补贴人数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人
|  |  | ★★★享受职业培训补贴人次数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人
|  | 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 工资支付及时率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 项目启动时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | 项目完成时间 | 2024-12-30 | 未达监控节点 | 2024-12-30
|  | 成本指标 | 公益性岗位1月-12月补贴工资 | ≤2247.17万元 | 1123.58万元 | ≤2247.17万元 | 偏差原因：项目每个月按时发放补贴，改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | ≥2247.17万元 | 1123.58万元 | ≥2247.17万元 | 偏差原因：项目每个月按时发放补贴，改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益指标 | ★脱贫劳动力就业人数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人
|  | 可持续影响 指标 | 持续解决稳定基层就业 | 长期 | 未达监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年人社局公益性岗位开发项目 |  |  | 项目负责人 | 李亚娟
主管部门 |  | 于田县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 于田县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2247.17 | 1677.57 | 74.65%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2247.17 | 1677.57 | 74.65%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：用于于田县各乡镇、工业园区及技工学校开发508名公益性岗位工资，预计从2023年1月至12月，1216人12个月工资共2247.17万元,工资标准1540元/月/人； 目标2：项目的实施能有效保障解决了脱贫户中“无法离乡、无业可扶”以及就业难、难就业等人员的就业问题。严格落实“四个不摘”的要求，健全防止返贫动态监测的帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目的管理与监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★1月-12月享受公益性岗位补贴人数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人 | 与目标一致无偏差
|  |  | ★★★享受职业培训补贴人次数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 工资支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目启动时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01
|  | 成本指标 | 公益性岗位1月-12月补贴工资 | ≤2247.17万元 | 1677.57万元 | ≤2247.17万元 | 偏差原因：项目每个月按时发放补贴，改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | ≥2247.17万元 | 1677.57万元 | ≥2247.17万元 | 偏差原因：项目每个月按时发放补贴，改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | ★脱贫劳动力就业人数 | ≥1216人 | 1216人 | ≥1216人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 持续解决稳定基层就业 | 长期 | 未达到监控节点 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达到监控节点 | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县2024年人社局公益性岗位开发项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李亚娟
主管部门 |  |  | 于田县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 于田县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2247.17 |  | 2160.47 |  | 10 | 96.14% | 9.6142
|  |  | 其中：财政拨款 | 2247.17 |  | 2160.47 |  | 10 | 96.14% | 9.6142
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：用于于田县各乡镇、工业园区及技工学校开发508名公益性岗位工资，预计从2023年1月至12月，1216人12个月工资共2247.17万元,工资标准1540元/月/人； 目标2：项目的实施能有效保障解决了脱贫户中“无法离乡、无业可扶”以及就业难、难就业等人员的就业问题。严格落实“四个不摘”的要求，健全防止返贫动态监测的帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目的管理与监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底该项目已完成于田县各乡镇、工业园区及技工学校开发1170名公益性岗位工资，从2024年1月至12月，1170人12个月工资共2160.47万元,工资标准1540元/月/人； 项目的实施有效保障解决了脱贫户中“无法离乡、无业可扶”以及就业难、难就业等人员的就业问题。严格落实“四个不摘”的要求，健全防止返贫动态监测的帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目的管理与监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★1月-12月享受公益性岗位补贴人数 |  | 7 | ≥1216人 | 1170人 | 6.74 | 偏差原因：1-9月享受补贴人数1216人，10-12月享受补贴人数1078人，符合条件人员出去季节性务工，所以人员减少。改进措施：加强项目管理。
|  |  | ★★★享受职业培训补贴人次数 |  | 8 | ≥1216人 | 1170人 | 7.7 | 偏差原因：1-9月享受补贴人数1216人，10-12月享受补贴人数1078人，符合条件人员出去季节性务工，所以人员减少。改进措施：加强项目管理。
|  | 质量指标 | ★公益性岗位补贴发放准确率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 工资支付及时率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 项目启动时间 |  | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 7
|  |  | 项目完成时间 |  | 7 | 2024-12-30 | 2024-12-01 | 7
|  | 成本指标 | 公益性岗位1月-12月补贴工资 |  | 7 | ≤2247.17万元 | 2160.47万元 | 6.73 | 偏差原因：1-9月享受补贴人数1216人，10-12月享受补贴人数1078人，符合条件人员出去季节性务工，所以享受人员减少，发放资金减少。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 |  | 10 | ≥2247.17万元 | 2160.47万元 | 9.61 | 偏差原因：1-9月享受补贴人数1216人，10-12月享受补贴人数1078人，符合条件人员出去季节性务工，所以享受人员减少，发放资金减少。改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | ★脱贫劳动力就业人数 |  | 10 | ≥1216人 | 1170人 | 9.62 | 偏差原因：1-9月享受补贴人数1216人，10-12月享受补贴人数1078人，符合条件人员出去季节性务工，所以享受人员减少。改进措施：加强项目管理。
|  | 可持续影响指标 | 持续解决稳定基层就业 |  | 10 | 长期坚持 | 长期坚持 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.0142
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。