## 绩效目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 康宽堂
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 300
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：围绕独立骑兵师先连进藏路线，建设红色旅游民宿9套及配套设施，合计面积345.6平方米。 目标2：通过项目实施，提升于田县旅游整体形象，吸引越来越多的人到于田县旅游观光，群众就业，增加群众收入，确保社会稳定。进一步解决阿羌乡旅游产业发展问题，突破旅游产业发展瓶颈，保障约10%到访旅客的留宿需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置成品民宿数量 |  |  | ≥9套
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-06-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-12-01
|  | 成本指标 | 设备采购费用 |  |  | ≤273万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤27万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升于田县旅游整体形象 |  |  | 明显提升
|  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目 | 项目资金（万元） | 300
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-07-05

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县阿羌乡红色旅游乡村民宿建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 康宽堂
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 238.26 |  | 10 | 79.42% | 7.942
|  |  | 其中：财政拨款 | 300 |  | 238.26 |  | 10 | 79.42% | 7.942
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：围绕独立骑兵师先连进藏路线，建设红色旅游民宿9套及配套设施，合计面积345.6平方米。 目标2：通过项目实施，提升于田县旅游整体形象，吸引越来越多的人到于田县旅游观光，群众就业，增加群众收入，确保社会稳定。进一步解决阿羌乡旅游产业发展问题，突破旅游产业发展瓶颈，保障约10%到访旅客的留宿需求。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成建设红色旅游民宿9套及配套设施，合计面积345.6平方米。 项目实施，提升了于田县旅游整体形象，吸引越来越多的人到于田县旅游观光，群众就业，增加群众收入，确保社会稳定。进一步解决阿羌乡旅游产业发展问题，突破旅游产业发展瓶颈，保障约10%到访旅客的留宿需求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置成品民宿数量 |  | 6 | ≥9套 | 9套 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 资金支付合规率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目开工时间 |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 5.94 | 偏差原因：项目6月才开始招投标，实际7月开工。改进措施：加强项目管理。
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-08-01 | 5.82 | 偏差原因：项目提前完工。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 设备采购费用 |  | 7 | ≤273万元 | 223.54万元 | 5.73 | 偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。改进措施：加强预算管理。
|  |  | 其他费用 |  | 7 | ≤27万元 | 14.72万元 | 3.82 | 偏差原因：项目已完工，经决算审定投资为238.26万元，剩余资金结余退回财政。改进措施：加强预算管理。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升于田县旅游整体形象 |  | 15 | 明显提升 | 明显提升 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  | 15 | ≥15年 | 15年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.252
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。