和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）实施单位(公章):于田县阿热勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):刘栋

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）实施方案》（于发改项目(2024)180号）文批复立项实施，2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）预算安排总额为55.6万元，其中：乡村振兴衔接资金55.6万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

阿热勒乡位于水资源相对紧缺的地区，耕地面积达 278 亩，但由于土地碎片化严重，导致灌溉效率低下，水资源浪费严重。这种状况不仅影响了农作物的正常生长，也限制了农业生产的规模和效益。因此，实施土地碎片化治理项目，对于优化水资源配置、提高灌溉效率具有重要意义。

土地碎片化导致农业生产分散、规模效益低下，农民在农业生产中的投入与产出比失衡，收入增长缓慢。土地碎片化治理项目的实施，将促进土地整合与规模化经营，有利于农民采用现代农业技术和设备，提高农业生产效率，进而增加农民收入。通过土地流转、农业合作组织等方式，农民还可以分享到土地规模经营带来的经济效益，实现收入的稳步增长。

土地碎片化问题在阿热勒乡尤为突出，表现为土地面积小、地块分散、权属复杂等特点。这不仅限制了农业生产规模的扩大和技术的推广，也增加了农业生产的成本和管理难度。土地碎片化治理项目的实施，旨在通过土地整合、流转等方式，解决土地碎片化问题，为农业生产提供更大的发展空间和更好的生产条件。

由于上述原因开展2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡），本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县阿热勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年7月-2024年9月。

工程实施后，在灌溉用水方面，通过优化水资源配置和提高灌溉效率，将有效保障 278 亩耕地的灌溉用水需求，为农作物的正常生长提供有力保障。在农民收入方面，通过土地整合和规模化经营，农民将能够采用更先进的农业技术和设备，提高农业生产效率和经济效益，实现收入的稳步增长。在土地碎片化问题方面，本项目的实施将有效解决土地碎片化问题，为农业生产提供更大的发展空间和更好的生产条件，促进农业产业升级和可持续发展。在农村经济方面，本项目的实施将促进农业产业的现代化和市场化发展，推动农村经济的持续发展和繁荣。同时，通过土地流转和农业合作组织等方式，农民将能够分享到土地规模经营带来的经济效益和社会效益，提高生活质量和幸福感。

3、项目实施依据及范围

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡），根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）实施方案》（于发改项目(2024)180号）文批复立项实施，实施范围涉及于田县阿热勒乡全域范围。建设内容：于田县阿热勒乡进行土地平整278亩，换填土方72002立方米。

4、项目基本性质及类别

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）总投资55.6万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：于田县阿热勒乡进行土地平整 278 亩，换填土方 72002立方米。

有效整合零散地块，提升土地规模化经营水平。推广农业先进技术和管理模式，提高农业生产效率和经济效益。完善土地流转机制，保障农民土地权益，促进农民增收。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：吾麦尔江·赛提瓦                             党委副书记、乡长

副组长：刘栋                          党委委员、武装部长

罗震                                            党委委员、纪委书记、监察办主任

成  员：

艾力·喀哈尔                                                                             财政所所长

阿米娜·买合木提                                                                     财政所科员

耿新娟                                                                                 四级主任科员

刘建涛                                                                                四级主任科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县阿热勒乡人民政府单位牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、社会效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）预算安排总额为55.6万元，其中：乡村振兴衔接资金55.6万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡），预算投入资金55.6万元，经财务决算，项目实际完成投资共55.06万元，其中：建筑安装工程投资54.06万元，待摊投资 1万元；实际工程节概资金0.54万元。截至2024年12月31日，项目实际支出55.06万元，预算资金执行率99.03%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县阿热勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成于田县阿热勒乡进行土地平整278亩，换填土方72002立方米。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阿热勒乡人民政府负责运行，维护。本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.82%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“平整土地亩数”指标，预期指标值为大于等于278亩,全年实际值为278亩，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“换填土方体积”指标，预期指标值为大于等于72002立方米，全年实际值为72002立方米，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年7月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年9月,全年实际值为2024年9月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于52.93万元, 全年实际值为54.06万元，指标完成率为99%。所设分值6分，实际得分5.94分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审定总投资为55.06万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.668万元, 全年实际值为1万元，指标完成率为37.48%；所设分值6分，实际得分2.25分。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审定总投资为55.06万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“有效整合零散地块”指标，指标预期值为效果显著，实际完成值为效果显著，指标完成率为100.00%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目覆盖区村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于52.93万元, 全年实际值为54.06万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审定总投资为55.06万元，剩余资金财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

- 2.成本指标-“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于2.668万元, 全年实际值为1万元。

偏差原因：项目已完工，根据财务决算审定总投资为55.06万元，剩余资金财政收回。

- 改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.82%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县阿热勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿热勒乡提升粮食产能实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为96.09分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）实施方案》（于发改项目(2024)180号）文批复立项实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据《关于对2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）实施方案》（于发改项目(2024)180号）文。

过程状况：该项目于2024年7月制订实施方案并得到批复，2024年7月开工，2024年9月完工。

结果状况：该项目完工后由建设单位于田县发展和改革委员会，于田县农业农村局、于田县财政局，于田县档案局和项目所在村村委会联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年土地碎片化治理项目（阿热勒乡）资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。