和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县2024年牛羊配种服务站建设项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):亚森·阿不都外力

填报时间:2025年1月10日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据2024年8月7日于田县发展和改革委员会下发《关于对于田县2024年牛羊配种服务站建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]195号）文件设立批准，项目总投资200万元，资金来源于中央财政衔接资金。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

“十四五”期间，国家将继续强化支农惠农政策措施，促进和扶持肉 羊产业的发展，各级地方政府也制定一系列的工作规划和方案。本项目实 施有利于推进于田县落实地区的发展要求，能够保证当地羊产业高效快速 发展。因此，本建设项目完全符合产业政策及行业发展规划的需要。

于田县 2024 年牛羊配种服务站建设项目-实施方案 29 良种是提高养殖生产水平的一个关键因素。实践表明，中低产羊肉通 过使用优秀种公羊精液的持续改良，可以显著提高生产水平。一头优秀种 公羊通过其人工授精技术的推广应用，每年可以改良生产1000只左右的优 质后代。应采取有效措施，通过良种补贴等方式，大力推广羊人工授精技 术。本项目通过在各乡镇建设配种服务站，将优秀的公羊品种和先进技术 送到牧民的家门口，帮助他们生产更多的优秀羊后代，持续推广应用肉羊 生产的系列繁育技术。首先，保障良种产业化工程，加速优良品种推广运 用，提高全县羊整体生产水平。第二，通过项目的实施，可使多胎羊生产 带形成一个集培育、生产、销售为一体的澳湖羊良种繁育基地，不仅可以 提高羊人工授精技术的应用与大面积推广，也有助于提升我区良种肉羊产 业化水平，加速优质肉单的更新换代，使优质良种肉羊尽快转化为现实生 产力，同时获得更大的经济效益，提升并巩固澳湖羊及和田羊在新疆的大 面积推广，可有效示范和带动全疆肉羊产业化发展。

通过多胎羊产业的发展，可延伸种植业、饲料工业、畜产品加工业运 输业、有机肥生产等系列产业发展，发展肉羊养殖可增加农民就业机会， 帮助农牧民特别是贫困牧民在家门口就业，在故乡安居。发展和组建养殖 合作社或养殖专业户，在龙头企业的带动和扶持下，形成养殖专业户和养 殖合作社结成利益共同体，共同致富奔小康。同时，良种业的发展带动农 业种植业结构调整，提升草食家畜畜牧业发展水平，形成了良性的循环农 业产业链，促进农村产业结构的有效调整和供给侧改革。

目前，随着粮食产量和粮食价格趋稳，农民通过粮食来增加收入已非 常困难，增加农民收入已成为当前农村稳定的紧迫任务。相比之下，畜牧业优势突出，发展潜力口大，风险可控、效益高，又能盖千家万户，实现 共同富裕。因此，畜牧产业已成为政府部门和农牧民首选的增收项目。同 时，牛羊等草食动物不与人争粮，在2020年全球疫情过后，已成为世界各 国首选的动物蛋白。提升羊的繁育能力，是发展畜牧产业链的首选措施， 繁育手段的提升将是羊业发展的基础保障。

肉羊产业作为优势特色产业加以优先扶持，建立了多胎羊良种繁育及 管理体系，促进肉羊产业健康发展。经过多年的精心格，新疆肉羊产业已 具有明显的区位优势和民好的资源优势，有为地促进，农村经济发展、农 业增效和农民增收。随着肉羊产业优势的不断一，其在农业现代化进程中 发挥的作用日益明显，成为农业结构调整的主力军。为了进一步做大、做 好这一产业，新疆力求全方位加强优质肉源基地建设，使肉羊产业呈现出 迅猛的发展势头。

由于上述原因开展于田县2024年牛羊配种服务站建设项目，本项目由于田县农业农村局主管，于田县农业农村局负责实施，项目施工期为2024年8月-2024年11月。

工程实施后，通过建设澳湖羊人工配种技术运用，培育出于田县澳湖多胎羊优良品种，生产安全、可靠、品质优良的种羊，通过乡镇配种站的有效工作，达到提升当地良种畜繁育能力和生产效益的双重目标。

3、项目实施依据及范围

本项目根据于田县发展和改革委员会下发《关于对于田县2024年牛羊配种服务站建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]195号）批准项目总投资200万元,实施范围涉及3个乡镇即于田县阿热勒乡、希吾勒乡、加依乡。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年牛羊配种服务站建设项目性质为资产收益类项目，属于中央财政衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年牛羊配种服务站建设项目总投资200万元，全部申请中央财政衔接资金。主要内容为：新建配种站 2 座，改建配种站 1 座，新建及改建总建筑面积为 340 平方米，其中：加依乡、希吾勒乡各新建一座 120 平方米配种站及配套附属设施，每个建设地点的附属设施包含：饲料棚 100平方米，待配母羊散拦棚 100 平方米，种公羊舍 40 平方米，青贮窖 40 平方米，堆沤池 40 平方米，牛配种架，购买种公羊 10 只，配种设备及室外配套给排水，强弱电，硬化地坪等附属设施。阿热勒乡改建 100 平方米配种站及配套附属设施，附属设施包含：饲料棚 100 平方米，种公羊舍 40平方米，牛配种架，购买种公羊 10 只，配种设备及室外配套给排水，强弱电，硬化地坪等附属设施。

对改善于田县羊的配种条件，加快当地羊品种改良并优化和田羊品质都有积极影响和推动作用。项目的建设和实施，对提高肉羊业综合生产能力，促进于田县当地羊的改良工作，提高于田羊的产肉能力，起到关键的作用。同时，对于于田县肉羊业的发展，对提高农牧民收入，增强本地企业自主创新能力具有十分重要的意义。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标23个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县多胎羊配种服务站建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：黄峰    农业农村局党组书记

副组长：亚森江·阿不都外力    农业农村局局长

成    员：杨志杰   项目办主任

麦图迪·白克日  办公室负责畜牧项目干部

张庆荣          财务科科长

阿米娜·阿不都拉  负责畜牧项目会计

忙尼沙·买色地    负责畜牧项目出纳

布麦热木·阿布都卡迪  档案管理员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为畜牧建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由农业农村局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标34分、质量指标4分，时效指标6分、成本指标6分、经济效益指标10分、社会效益指标10分、可持续影响指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年牛羊配种站建设项目预算安排总额为200万元，其中：乡村振兴衔接资金200万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年牛羊配种站建设项目预算投入资金200万元，实际完成投资金额186.50万元，实际支出186.50万元，预算资金执行率93.25%，剩余13.49万元结余资金，已退回财政。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县农业农村局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，新建配种站2座，改建配种站1座，新建及改建总建筑面积为340平方米，其中：加依乡、希吾勒乡各新建一座120平方米配种站及配套附属设施，每个建设地点的附属设施包含：饲料棚100平方米，待配母羊散拦棚100 平方米，种公羊舍40平方米，青贮窖40平方米，堆沤池40平方米，牛配种架，购买种公羊10只，配种设备及室外配套给排水，强弱电，硬化地坪等附属设施。阿热勒乡改建100平方米配种站及配套附属设施，附属设施包含：饲料棚100平方米，种公羊舍40平方米，牛配种架，购买种公羊10只，配种设备及室外配套给排水，强弱电，硬化地坪等附属设施。项目于2024年9月份完工，2024年11月15日完成验收。

本项目共设置本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标23个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为82.61%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量。

“新建牛羊配种服务站建设项目覆盖乡镇数”指标，预期指标值为大于等于2个,全年实际值为2个，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“单个标准化配种站建设面积”指标，预期指标值为大于等于120平方米,全年实际值为120平方米，指标完成率为100%;所设分值3分，实际得分3分。

“改造牛羊配种服务站建设项目覆盖乡镇数”指标，预期指标值为大于等于1个,全年实际值为1个，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“改造面积”指标，预期指标值为大于等于100平方米,全年实际值为100平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“标准化配种站内部配备建筑物数量”指标，预期指标值为3个,全年实际值为3个，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“饲草棚建设总面积”指标，预期指标值为大于等于300平方米,全年实际值为300平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“种公羊圈建设总面积”指标，预期指标值为大于等于120平方米,全年实际值为120平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分.

“待配母羊散拦棚建设总面积”指标，预期指标值为大于等于200平方米,全年实际值为200平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“半地下半地上青贮窖”指标，预期指标值为大于等于80平方米,全年实际值为80平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分。

“堆沤池”指标，预期指标值为大于等于120平方米,全年实际值为120平方米，指标完成率为100.00%;所设分值3分，实际得分3分.

“完成购买公羊数量”指标，预期指标值为大于等于30只,全年实际值为30只，指标完成率为100.00%;所设分值2分，实际得分2分。

“完成购买配种设备（包括好几种设备共48个产品）”指标，预期指标值为大于等于3套,全年实际值为3套，指标完成率为100.00%;所设分值2分，实际得分2分。

2、项目完成质量。

“项目验收合格率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

3、时效指标完成情况。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值2分，实际得分2分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年8月,实际值为2024年8月，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得分2分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024	年11月,实际值为2024年9月，指标完成率为100%。所设分值2分，实际得分1.99分。

偏差原因：项目实际提前完工。

改进措施：加强项目管理。

4.项目成本节约情况。

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于182.36万元, 全年实际值为174.93万元，指标完成率为95.93%；所设分值3分，实际得分2.88分。

偏差原因：根据财务决算审计，项目审定金额为186.5万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：注意项目资金管理，保证项目资金按时支付。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于17.64万元, 全年实际值为11.57万元，指标完成率为65.59%；所设分值3分，实际得分1.97分。

偏差原因：根据财务决算审计，项目审定金额为186.5万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：注意项目资金管理，保证项目资金按时支付。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析。

“带动增加建档农户全年总收入”指标，指标预期值为大于等于450万元，全年实际值为0万元，指标完成率为0.00%。所设分值10分，实际得分0分。

偏差原因:配种站2024年10月已开始准备投入使用，6-7月配种羊预计2025年3-4月生，正在准备开始生，部分开始收益；现在生下羔羊还有饲养5-6月后开始收入，还未达到收入阶段。

改进措施：加强项目管理。

2.项目实施的社会效益分析。

“推动当地羊品种改良和优化”指标，指标预期值为效果显著，实际完成值为效果显著，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

3.项目实施的可持续影响分析。

“建筑使用年限”指标，指标预期值为大于等于50年，实际完成值为50年，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益农户满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-完工时间：预期指标值为2024年11月, 全年实际值为2024年9月。

偏差原因：项目实际提前完工。

改进措施：加强项目管理。

2..成本指标-建筑工程成本：预期指标值为小于等于182.36万元, 全年实际值为174.93万元。

偏差原因：根据财务决算审计，项目审定金额为186.5万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：注意项目资金管理，保证项目资金按时支付。

3.成本指标-其他成本：预期指标值为小于等于17.64万元, 全年实际值为11.57万元。

偏差原因：根据财务决算审计，项目审定金额为186.5万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：注意项目资金管理，保证项目资金按时支付。

4.经济效益指标-带动增加建档农户全年总收入：预期指标值为大于等于450万元，实际完成0万元。

偏差原因:配种站2024年10月已开始准备投入使用，6-7月配种羊预计2025年3-4月生，正在准备开始生，部分开始收益；现在生下羔羊还有饲养5-6月后开始收入，还未达到收入阶段。

改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县多胎羊配种服务站建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标23个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为82.61%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年牛羊配种服务站建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为88.17分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：2024年8月7日，于田县发展和改革委员会取得《关于对于田县2024年牛羊配种服务站建设项目实施方案的批复》（于发改项目[2024]195号）文件。

过程状况：该项目于分一个标段进行实施，工程部分2024年8月28日竞争性磋商方式招标，施工单位为新疆璟扬建设工程有限公司，施工工程价格1783101.34元，工程于2024年8月29日开始施工，2024年9月29日完工。

结果状况：按时完工。

（三）主要经验及做法

于田县2024年牛羊配种服务站建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县2024年牛羊配种服务站建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是项目存在结余资金。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。