## 目标表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 刘栋
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属：地面硬化570㎡，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程：水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程：排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程：消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程：电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。 目标2：能够满足便民服务等各方面的需要。项目建成后，对16个商铺进行出租计算收入，出租总面积为616.20平方米，根据项目所在地周边同类型商铺的租金确定本项目租金，根据市场调查，项目所在地周边商铺租金为140元/㎡/年-160元/㎡/年。根据项目所处位置以及所在区域发展情况、建筑本身的面积体量情况综合考虑，商铺租金为150元/㎡/年，出租率为100%。商铺运营期内租赁收入平均约为9.97万元/年，运营期内商铺租赁总收入约为149.55万元。能就地消化当地剩余劳动力，有效缓解也台克孜勒村就业压力，能增强招商引资的竞争力，项目建设积极拉动也台克孜勒村经济增长，促进和田地区政治和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 创业基地总建筑面积 |  |  | ≥616.2平方米
|  |  | 地面硬化面积 |  |  | ≥570平方米
|  |  | 配套管网及电网长度 |  |  | ≥204米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-07-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-12-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤178.8万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤21.2万元
| 效益指标 | 经济效益 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥149.55万元
|  | 社会效益 指标 | 提高也台克孜勒村经济 |  |  | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  |  | ≥95％

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目 | 项目资金（万元） | 200
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-08-10

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘栋
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县阿热勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 |  | 196.83 |  | 10 | 98.41% | 9.8415
|  |  | 其中：财政拨款 | 200 |  | 196.83 |  | 10 | 98.41% | 9.8415
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属：地面硬化570㎡，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程：水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程：排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程：消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程：电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。 目标2：能够满足便民服务等各方面的需要。项目建成后，对16个商铺进行出租计算收入，出租总面积为616.20平方米，根据项目所在地周边同类型商铺的租金确定本项目租金，根据市场调查，项目所在地周边商铺租金为140元/㎡/年-160元/㎡/年。根据项目所处位置以及所在区域发展情况、建筑本身的面积体量情况综合考虑，商铺租金为150元/㎡/年，出租率为100%。商铺运营期内租赁收入平均约为9.97万元/年，运营期内商铺租赁总收入约为149.55万元。能就地消化当地剩余劳动力，有效缓解也台克孜勒村就业压力，能增强招商引资的竞争力，项目建设积极拉动也台克孜勒村经济增长，促进和田地区政治和社会稳定。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属:地面硬化570m'，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程:水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程:排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程:消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程:电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。 项目完成后满足了便民服务等各方面的需要。目前新建门面房一层处于出租状态，二层有700平方未出租，收入为3.36万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 创业基地总建筑面积 |  | 5 | ≥616.2平方米 | 616.2平方米 | 5
|  |  | 地面硬化面积 |  | 5 | ≥570平方米 | 570平方米 | 5
|  |  | 配套管网及电网长度 |  | 5 | ≥204米 | 204米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金支付合规率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工时间 |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-11-01 | 4.99 | 偏差原因：项目实际完工时间为11月。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 5 | ≤178.8万元 | 180.92万元 | 4.95 | 偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 5 | ≤21.2万元 | 15.91万元 | 3.75 | 偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 |  | 15 | ≥149.55万元 | 3.36万元 | 0.34 | 偏差原因：目前新建门面房一层处于出租状态，二层有700平方未出租。改进措施：加强项目招商。
|  | 社会效益 指标 | 提高也台克孜勒村经济 |  | 15 | 有效提高 | 达成预期指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益村民满意度 |  | 10 | ≥95％ | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 83.8715
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。