和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施单位(公章):于田县阿热勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):刘栋

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）193号）文立项实施，于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目预算安排总额为200万元，其中：乡村振兴衔接资金200万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

当前，随着农村社会化、市场化水平大幅提高，“一家一户”单打独斗的经营模式不可避免带来小生产与大市场的对接问题，制约了农村经济的发展。而由于村集体经济发展的滞后，“无钱办事”的空壳村大量存在，村集体带动能力和服务能力严重不足，农民兼业化、农业副业化的问题日益突出，农村人口特别是青壮年劳动力大量流出，一些村出现了不同程度的衰败，直接影响农业现代化建设和乡村振兴。发展壮大新型村级集体经济是实施乡村振兴战略的重要抓手，是推进农业农村现代化的重要内容，是实现共同富裕目标的重要保证。受多方因素影响，和田地区于田县村级集体经济发展相对缓慢，已成为经济社会发展的“短板”，与实施乡村振兴战略的要求不相适应。全县各级各部门要切实提高思想认识，加快发展壮大新型村级集体经济，不断增强村集体经济实力和治理能力，全面推动乡村振兴战略落实落地，团结带领广大农民群众迈向共同富裕的新征程。目前，于田县阿热勒乡也台克孜勒村现状无较为完善的创业基地体系，不能满足本村的实际需求和经济发展。为进一步提高阿热勒乡也台克孜勒村创业基地体系，更好更快促进阿热勒乡也台克孜勒村的社会经济发展，不断增强村集体经济实力。本项目就是在这一背景下提出的。

由于上述原因开展于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县阿热勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年7月-2024年12月。

工程实施后，进一步提高阿热勒乡也台克孜勒村创业基地体系，更好更快促进阿热勒乡也台克孜勒村的社会经济发展，不断增强村集体经济实力，改善村民的生活质量，增加就业机会，全面推动乡村振兴战略落实落地。

3、项目实施依据及范围

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）193号）文立项实施，实施范围涉及阿热勒乡也台克孜勒村。建设内容：新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属:地面硬化570m'，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程:水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程:排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程:消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程:电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。

4、项目基本性质及类别

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目性质为资产收益类项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目总投资200万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属:地面硬化570m'，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程:水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程:排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程:消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程:电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。通过于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施，进一步提高阿热勒乡也台克孜勒村创业基地体系，更好更快促进阿热勒乡也台克孜勒村的社会经济发展，不断增强村集体经济实力，改善村民的生活质量，增加就业机会，全面推动乡村振兴战略落实落地。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：吾麦尔江·赛提瓦                             党委副书记、乡长

副组长：刘栋                          党委委员、武装部长

罗震                                            党委委员、纪委书记、监察办主任

成  员：

艾力·喀哈尔                                                                             财政所所长

阿米娜·买合木提                                                                     财政所科员

耿新娟                                                                                 四级主任科员

刘建涛                                                                                四级主任科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县阿热勒乡人民政府单位牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标15分、质量指标10分，时效指标15分、成本指标10分、经济效益指标15分，社会效益指标15分，满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目预算安排总额为200万元，其中：乡村振兴衔接资金200万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目，预算投入资金200万元，经财务决算，项目实际完成投资共196.83万元，其中：工程费用180.92万元，工程建设其他费用15.91万元，实际工程节概资金3.17万元。截至2024年12月31日，项目实际支出196.83万元，预算资金执行率98.42%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县阿热勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成新建创业基地一座，占地面积为308.10平方米，总建筑面积为616.20平方米，地上二层，建筑高度为8.55米，结构类型为框架结构，基础形式为独立基础。室外附属:地面硬化570m'，为180mm厚C25混凝土整体路面。给水管网工程:水表井1座、阀门井1座、室外给水PE管De110长度为12m。排水管网工程:排水井5座、室外排水UPVC双壁波纹管DN200长度为59m。消防管网工程:消火栓2套、室外消防钢丝网骨架塑料复合管DN200长度为43m。电气管网工程:电力电缆10KV-YJV-3*120mm2-50m、室外电缆为YJV22-4X70-PC100-FC,长度10米、弱电线缆30米。油浸式变压器200KVA一台。该工程已完成竣工验收，资产由于田县阿热勒乡人民政府负责运行，维护。本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为69.23%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“创业基地总建筑面积”指标，预期指标值为大于等于616.2平方米,全年实际值为616.2平方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“地面硬化面积”指标，预期指标值为大于等于570平方米，全年实际值为570平方米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“配套管网及电网长度”指标，预期指标值为大于等于204米，全年实际值为204米，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年7月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年12月,全年实际值为2024年11月，指标完成率为99.93%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：项目实际完工时间为11月。

改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于178.8万元, 全年实际值为180.92万元，指标完成率为99%。所设分值5分，实际得分4.95分。

偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于21.2万元，全年实际值15.91万元，指标完成率为75.05%;所设分值5分，实际得分3.75分。

偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于149.55万元，实际完成值为3.36万元，指标完成率为2.2%。所设分值15分，实际得分0.34分。

偏差原因：目前新建门面房一层处于出租状态，二层有700平方未出租。

改进措施：加强项目招商。

2.1项目实施的社会效益分析

“提高也台克孜勒村经济”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目覆盖区村民满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年12月, 全年实际值为2024年11月。

偏差原因：项目实际完工时间为11月。

改进措施：加强项目管理。

2.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于178.8万元, 全年实际值为180.92万元。

偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

3.成本指标-“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于等于21.2万元, 全年实际值为15.91万元。

偏差原因：项目已完工，最终审定投资为196.83万元，剩余资金结余财政收回。

改进措施：加强项目前期管理，合理编制工程费用。

4.经济效益指标-“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于149.55万元，实际完成值为3.36万元。

偏离原因：目前新建门面房一层处于出租状态，二层有700平方未出租。

改进措施：加强项目招商

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为69.23%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县阿热勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为83.87分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）193号）文立项实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）193号）

过程状况：该项目于2024年7月制订实施方案并得到批复，2024年7月开工，2024年11月完工。

结果状况：该项目完工后由建设单位与于田县发展和改革委员会、于田县财政局、于田县档案局、于田县农业农村局和田地区生态环境局于田县分局联合竣工验收，结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿热勒乡也台克孜勒村创业基地建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。