## 目标表
绩效目标表(2024年度)
项目名称 |  | 于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 刘德刚
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况 |  | 年度资金总额： | 730.62
(万元) |  | 其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 730.62
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：（1）新建深水井工程：新建深水井10眼（含泵房），井深150m，潜水泵10台；新建井房10座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积9m2。 （2）新建砂砾石道路：4米宽，共9条，田间道1长4.308km，田间道2长2.567km，田间道3长0.719km，田间道4长0.194km，田间道5长0.538km，田间道6长0.282km，田间道7长1.061km，田间道8长1.042km，田间道9长6.912km，田间道总长17.62km。 （3） 建设10kV单回架空线路9.1千米，导线采用JKLGYJ-10kV-150/25型。电杆采用φ190×12×M×G型。 （4） 新建专变200kVA柱上变10台,含计量10套和综合配电箱10套。新建分段断路器2台。 目标2：通过实施本项目，从根本上改善了当地水资源利用率低的问题，为当地社会稳定、经济繁荣，人民安居乐业奠定了坚实的基础。项目区农民生产生活水平有一定的提高。而且项目的建设改善了当地的生态环境，还提高了作物单产，增加了农民收入，这必将有力地促进区域经济的发展与社会进步。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建深水井数量 | ≥10眼
|  |  | 新建井房数量 | ≥10座
|  |  | 新建砂砾石道路数量 | ≥9条
|  |  | 新建10kV单回架空线路长度 | ≥9.1千米
|  |  | 新建专变200kVA柱上变数量 | ≥10台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  |  | 资金支付合规率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024-07-01
|  |  | 项目完工时间 | 2023-09-01
|  |  | 资金支付及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤641.06万元
|  |  | 其他费用 | ≤89.56万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥522.98万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 | ≥38人
|  |  | 提高村民生活水平 | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目 | 项目资金（万元） | 730.62
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-07-10

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘德刚
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 730.62 |  | 578.76 |  | 10 | 79.21% | 7.9215
|  |  | 其中：财政拨款 | 730.62 |  | 578.76 |  | 10 | 79.21% | 7.9215
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：（1）新建深水井工程：新建深水井10眼（含泵房），井深150m，潜水泵10台；新建井房10座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积9m2。 （2）新建砂砾石道路：4米宽，共9条，田间道1长4.308km，田间道2长2.567km，田间道3长0.719km，田间道4长0.194km，田间道5长0.538km，田间道6长0.282km，田间道7长1.061km，田间道8长1.042km，田间道9长6.912km，田间道总长17.62km。 （3） 建设10kV单回架空线路9.1千米，导线采用JKLGYJ-10kV-150/25型。电杆采用φ190×12×M×G型。 （4） 新建专变200kVA柱上变10台,含计量10套和综合配电箱10套。新建分段断路器2台。 目标2：通过实施本项目，从根本上改善了当地水资源利用率低的问题，为当地社会稳定、经济繁荣，人民安居乐业奠定了坚实的基础。项目区农民生产生活水平有一定的提高。而且项目的建设改善了当地的生态环境，还提高了作物单产，增加了农民收入，这必将有力地促进区域经济的发展与社会进步。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底项目完成（1）新建深水井工程：新建深水井 10 眼（含泵房），井深 150m，潜水泵 10 台；新建井房 10 座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积 9m2。（2）新建砂砾石道路：4 米宽，共 9 条，田间道 1田间道 2 长 2.567km，田间道 3 长 0.719km，田间道 4 长 0.194km，田间道 5 长 0.538km，田间道 6 长 0.282km，田间道 7 长 1.061km，田间道 8 长 1.042km，田间道 9 长 6.912km，田间道总长 17.62km。（3） 建设 10kV 单回架空线路 9.1 千米，导线采用 JKLGYJ-10kV-150/25 型。电杆采用φ190×12×M×G 型。（4） 新建专变 200kVA 柱上变 10 台,含计量 10 套和综合配电箱 10 套。新建分段断路器 2 台。 项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建深水井数量 |  | 4 | ≥10眼 | 10眼 | 4
|  |  | 新建井房数量 |  | 4 | ≥10座 | 10座 | 4
|  |  | 新建砂砾石道路数量 |  | 4 | ≥9条 | 9条 | 4
|  |  | 新建10kV单回架空线路长度 |  | 4 | ≥9.1千米 | 9.1千米 | 4
|  |  | 新建专变200kVA柱上变数量 |  | 4 | ≥10台 | 10台 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：项目已完工未完成验收。改进措施：加快验收进度。
|  |  | 资金支付合规率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 4
|  |  | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 5 | ≤641.06万元 | 536.58万元 | 4.19 | 偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。 改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。
|  |  | 其他费用 |  | 5 | ≤89.56万元 | 42.18万元 | 2.36 | 偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。 改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 |  | 10 | ≥522.98万元 | 150.96万元 | 2.89 | 偏差原因：项目实际发放劳务人员工资150.96万元。改进措施：加强项目管理，完善方案编制。
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 |  | 10 | ≥38人 | 83人 | 9 | 偏差原因：项目实际需要劳务人员平均83人。改进措施：加强项目管理，完善方案编制。
|  |  | 提高村民生活水平 |  | 10 | 有效提高 | 未完成预期指标 | 0 | 偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 62.3615
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。