和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目

实施单位(公章):于田县林业和草原局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):刘德刚

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目方案的批复》于发改项目【2024】34号文批复立项实施，于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目预算安排总额为730.62万元，其中：中央财政乡村振兴衔接资金730.62万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，不断丰富和完善新形势下防沙治沙工作思路，创建防沙治沙新格局、新样板，探索防沙治沙技术、模式、政策、机制等，优化沙区林草生产力布局，引导发展沙产业，与巩固拓展脱贫攻坚成果和农牧民增收致富相结合，加快沙区产业结构调整步伐，扎实推动生态文明建设，以点带面，稳步推进新时代防沙治沙高质量发展。

本项目位于和田地区于田县，位于国家北方防沙带，符合《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求；根据项目区实际调研和勘察，于田县 2024 年防风固沙、营造人造灌木林 0.995 万亩，项目区位于于田县奥依托格拉克乡，目前地貌为未开发种植的沙地，为持续开展防沙治沙工程，实施好塔里木盆地周边防沙治沙工程、沙化土地封禁保护工程、 防沙治沙综合示范区工程。急需对 0.995 万亩进行人工灌木造林，但造林需要灌溉，目前项目区距离水源比较远，距离灌溉渠道，现有井水、河水等水源较远，不能满足即将种植的 0.995 万亩灌木林取水灌溉需求，因此，经过于田县各部门及县领导协商解决，提出对本项目《于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目》的实施。

由于上述原因开展于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县林业和草原局负责实施，项目实施年限2024年7月-2024年9月。

工程实施后，从根本上改善了当地水资源利用率低的问题，为当地社会稳定、经济繁荣，人民安居乐业奠定了坚实的基础。项目区农民生产生活水平有一定的提高。而且项目的建设改善了当地的生态环境，还提高了作物单产，增加了农民收入，促进区域经济的发展与社会进步。

3、项目实施依据及范围

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目实施方案的批复》（于发改项目【2024】34号）及该项目实施方案实施，建设地点：于田县奥依托格拉克乡玫瑰基地北侧，建设内容：（1）新建深水井工程：新建深水井 10 眼（含泵房），井深 150m，潜水泵 10 台；新建井房 10 座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积 9m2。（2）新建砂砾石道路：4 米宽，共 9 条，田间道 1田间道 2 长 2.567km，田间道 3 长 0.719km，田间道 4 长 0.194km，田间道 5 长 0.538km，田间道 6 长 0.282km，田间道 7 长 1.061km，田间道 8 长 1.042km，田间道 9 长 6.912km，田间道总长 17.62km。（3） 建设 10kV 单回架空线路 9.1 千米，导线采用 JKLGYJ-10kV-150/25 型。电杆采用φ190×12×M×G 型。（4） 新建专变 200kVA 柱上变 10 台,含计量 10 套和综合配电箱 10 套。新建分段断路器 2 台。通过本次工程的实施，使项目区 0.995 万亩防风固沙产业获得水量足够、水质合格、水压充裕的灌溉需求，有效遏制沙漠化，保护和恢复当地生态环境；通过综合治理，促进当地经济社会的可持续发展。

4、项目基本性质及类别

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目性质为资产收益类项目，属于乡村振兴衔接资金项目

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目总投资730.62万元，资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。建设内容：（1）新建深水井工程：新建深水井 10 眼（含泵房），井深 150m，潜水泵 10 台；新建井房 10 座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积 9m2。（2）新建砂砾石道路：4 米宽，共 9 条，田间道 1田间道 2 长 2.567km，田间道 3 长 0.719km，田间道 4 长 0.194km，田间道 5 长 0.538km，田间道 6 长 0.282km，田间道 7 长 1.061km，田间道 8 长 1.042km，田间道 9 长 6.912km，田间道总长 17.62km。（3） 建设 10kV 单回架空线路 9.1 千米，导线采用 JKLGYJ-10kV-150/25 型。电杆采用φ190×12×M×G 型。（4） 新建专变 200kVA 柱上变 10 台,含计量 10 套和综合配电箱 10 套。新建分段断路器 2 台。

通过实施本项目，从根本上改善了当地水资源利用率低的问题，为当地社会稳定、经济繁荣，人民安居乐业奠定了坚实的基础。项目区农民生产生活水平有一定的提高。而且项目的建设改善了当地的生态环境，还提高了作物单产，增加了农民收入，这必将有力地促进区域经济的发展与社会进步。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标9个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组    长：贾存鹏                                     林业和草原局党委书记、局长

副组长：江东辉                                                    林业和草原局副局长

成    员：刘德刚                                                                   办公室主任

古丽尼亚孜·阿布杜外力                                       财务室科员

买提库尔班·买吐肉孜                           于田县国有苗圃主任

买买江.木沙                                                   森防办公室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在林草局项目办公室，办公室主任由刘德刚兼任。办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。

林业和草原局高度重视该项目建设工作，切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县林草局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度：

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标8分，时效指标12分、成本指标10分、经济效益指标10分、社会效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目预算安排总额为730.62万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金730.62万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目预算投入资金730.62万元，截至2024年12月31日，项目实际支出578.76万元，剩余资金待支付。预算资金执行率79.21%。

3.项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县林业和草原局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，（1）新建深水井工程：新建深水井 10 眼（含泵房），井深 150m，潜水泵 10 台；新建井房 10 座，井房采用砖混结构，基础采用素混凝土基础，每座泵房建筑面积 9m2。（2）新建砂砾石道路：4 米宽，共 9 条，田间道 1田间道 2 长 2.567km，田间道 3 长 0.719km，田间道 4 长 0.194km，田间道 5 长 0.538km，田间道 6 长 0.282km，田间道 7 长 1.061km，田间道 8 长 1.042km，田间道 9 长 6.912km，田间道总长 17.62km。（3） 建设 10kV 单回架空线路 9.1 千米，导线采用 JKLGYJ-10kV-150/25 型。电杆采用φ190×12×M×G 型。（4） 新建专变 200kVA 柱上变 10 台,含计量 10 套和综合配电箱 10 套。新建分段断路器 2 台。

该工程未完成竣工验收。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为56.25%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“新建深水井数量”指标，预期指标值为大于等于10眼,全年实际值为等于10眼，指标完成率为100.00%;所设分值4分，实际得分4分。

“新建井房数量”指标，预期指标值为等于10座,全年实际值为等于10座，指标完成率为100.00%;所设分值4分，实际得分4分。

“新建砂砾石道路数量”指标，预期指标值为大于等于9条,全年实际值为等于9条，指标完成率为100.00%;所设分值4分，实际得分4分。

“新建10kv单回架空线路长度”指标，预期指标值为大于等于9.1千米,全年实际值为等于9.1千米，指标完成率为100.00%;所设分值4分，实际得分4分。

“新建专变200kv柱上变数量”指标，预期指标值为大于等于10台,全年实际值为10台，指标完成率为100.00%;所设分值4分，实际得分4分。

2.项目完成质量。

“项目验收合格率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为0%，指标完成率为0%。所设分值4分，实际得分0分。

偏差原因：项目已完工未完成验收。

改进措施：加快验收进度。

“资金支付合格率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

3.项目完成时效。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年7月,实际值为2024年7月，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年9月,实际值为2024年9月，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%,实际值为2024年9月，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分4分。

4.项目成本节约情况。

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于等于641.06万元, 全年实际值为536.58万元，指标完成率为83.7%；所设分值5分，实际得分4.19分。

偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于89.56万元, 全年实际值为小于等于42.18万元，指标完成率为47.10%；所设分值5分，实际得分2.36分。

偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。

2.效益指标完成情况分析

2.1 项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于522.98万元，实际完成值为等于150.96万元，指标完成率为28.87%。所设分值10分，实际得分2.89分。

偏差原因：项目实际发放劳务人员工资150.96万元。

改进措施：加强项目管理，完善方案编制。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益异地搬迁脱贫人口数”指标，指标预期值为大于等于38人，实际完成值为等于83人，指标完成率为90%。所设分值10分，实际得分9分。

偏差原因：项目实际需要劳务人员平均83人。

改进措施：加强项目管理，完善方案编制。

“提高村民生活水平”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为未完成预期指标，指标完成率为0%。所设分值10分，实际得分0分。

偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。

改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。

3.满意度指标完成情况分析

“村民满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为0%，指标完成率为0%。所设分值10分，实际得分0分。

偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。

改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.质量指标-“项目验收合格率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为0%。

偏差原因：项目已完工未完成验收。

改进措施：加快验收进度。

2.成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于等于641.06万元, 全年实际值为536.58万元。

偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。

3.成本指标-“其他费用”指标，预期指标值为小于等于89.56万元, 全年实际值为小于等于42.18万元。

偏差原因：项目已完工暂未验收，剩余资金待支付。

改进措施：加强项目管理，加快验收及资金支付进度。

4.经济效益指标-“带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于522.98万元，实际完成值为等于150.96万元。

偏差原因：项目实际发放劳务人员工资150.96万元。

改进措施：加强项目管理，完善方案编制

5.社会效益指标-“受益异地搬迁脱贫人口数”指标，指标预期值为大于等于38人，实际完成值为等于83人。

偏差原因：项目实际需要劳务人员平均83人。

改进措施：加强项目管理，完善方案编制。

6.社会效益指标-“提高村民生活水平”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为未完成预期指标，指标完成率为0%。

偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。

改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。

7.满意度指标-“村民满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为0%，指标完成率为0%。

偏差原因：项目已完工未完成验收，未投入使用，暂未产生效益。

改进措施：加快验收进度，尽快投入使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为56.25%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县林业和草原局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分62.36分，评价等级为中。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由林草局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会，下发了《关于对于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目方案的批复》（于发改项目【2024】34号）。

资金状况：预算资金来源为以工代赈资金，文件依据：和田地区关于下达2024年中央财政衔接资金任务计划的通知》（和地财农【2024】5号）。

过程状况：该项目于2024	年6月27日制订实施方案并得到批复，2024年7月26日进行招标，2024年7月31日确定施工单位签订施工合同，2024	年8月开始拨付工程款，暂未完成验收。

结果状况：暂未完成验收。

（三）主要经验及做法

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。