和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称：于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目

实施单位(公章):于田县木尕拉镇人民政府

主管部门(公章):于田县林业和草原局

项目负责人(签章):高云

填  报  时  间:2025年2月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县林业和草原局下发的《关于于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施方案的批复》（于林草项[2024]20号）文批复立项实施，于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目预算安排总额为700万元，其中：以乡村振兴衔接资金700万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

于田地灵人杰，物阜民丰，历史悠久，文化灿烂，自古以来，就以盛产白玉闻名遐迩，尤以其地产野生红柳大芸蜚声内外。境内一条发发源于昆仑雪域的克里雅河，用其圣洁的涓流滋润着浩渺荒漠的万物生灵。红柳—被赋予生命的灵气之后，一路冲当沙漠先锋，并以柔情接纳了人间的珍宝一大芸的降生。红柳大芸作为一种珍稀药材，具有补肾壮阳，悦色延年等一系列神奇功效，被世代列为上品，广泛应用于我国民间的药疗、滋补、保健等领域，迄今已有1800 多年的历史，世人称之为“沙漠人参"。 于田地产红柳大芸具有条茎饱满，色泽润畅，品质纯正等物理特性，属同类大芸中的极品。2001 年，于田县被国家正式命名为中国大芸之乡。红柳大芸的确开发，不仅具有广泛的药用价值和经济价值，而且同时兼具良好的生态效益和环保效应。既能防风固沙，增加地表植被，又能在获取最佳经济效益的前提下，绿化沙漠，改善生态环境，真正实现可持续发展的良性循环，可谓"沙漠产业”，一举多营。因此红柳大芸产业—致被国内外医药界称之为朝阳业。近年来，于田县紧紧把握西部开发的历史机遇，准确定位，上下一心把人工种植红柳大芸作为一项特色产业主抓，广泛集纳相关专家学者深入开展课题研究和技术攻关，诚邀社会各界合作投资开发力求把朝阳产业做大做优做强，使其造福于民，惠及子孙。红柳大芸作为一种珍稀药材，具有补肾壮阳，悦色延年等一系列神奇功效，被世代列为上品，广泛应用于我国民间的药疗、滋补、保健等领域。

由于上述原因开展于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目，本项目由于田县林业和草原局监管，于田县木尕拉镇人民政府负责实施，项目施工期为2024年2月-2024年5月。

工程实施后，本项目通过后期种植红柳是一种生长在荒漠地带中耐干旱、耐盐碱、耐贫瘠、耐沙埋的荒漠灌木树种，大芸就寄生于其根部。红柳大芸作为一种珍稀药材，具有补肾壮阳、悦色延年等一系列神奇功效，被广泛应用于我国民间的药疗、滋补、保健等领域，迄今已有1800多年的历史，被称之为“沙漠人参”。于田地产红柳大芸具有条茎饱满，色泽润畅，品质纯正等物理特性，属同类大芸中的极品。2001年，于田县被国家正式命名为中国大芸之乡。红柳大芸的确开发，不仅具有广泛的药用价值和经济价值，而且同时兼具良好的生态效益和环保效应。既能防风固沙，增加地表植被，又能在获取最佳经济效益的前提下，绿化沙漠，改善生态环境，真正实现可持续发展的良性循环，可谓"沙漠产业”，一举多营。因此红柳大芸产业—致被国内外医药界称之为朝阳业。所以建设该项目具有一定的必要性。

3、项目实施依据及范围

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目，根据于田县林业和草原局下发的《关于于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施方案的批复》（于林草项[2024]20号）；项目建设内容：2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。

4、项目基本性质及类别

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目性质为水利基础设施建设项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目总投资700万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容为：2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。

通过于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目的实施，完善沙漠水利等其他基础设施，促进沙漠区域开发力度和基础设计的建设，有力推动特色中药材种植和促进经济的发展，且有利于帮助加大农牧民群众增收就业条件，提升村民幸福感，使其成为发展特色种植产业，提升经济发展效益。项目建设对于推进于田县防风固沙与特色种植经济发展有重要意义。该项目以农业增效、农民增收、县域周边环境增美为核心，以深化和提升防风固沙整治工程，着力推进“生态经济体系、生态宜居体系、生态文化体系、生态环境体系”等四大体系建设，带动农业经济一体化快速发展，整体提升全县域防风固沙水平。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：程永杰                                           木尕拉镇党委书记

副组长：麦托合提·麦麦提敏                    木尕拉镇政府镇长

成    员：买买提艾莎·如孜                        木尕拉镇人大主席

左 鹏                                               木尕拉镇党委副书记

郑昕元                                            木尕拉镇纪检书记

阿力木江·买吐送                        木尕拉镇政府副镇长

高 云                                               木尕拉镇政府副镇长

帕提古丽·伊敏                            木尕拉镇财政所所长

项目办负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为基础设施建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由木尕拉镇人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标25分、质量指标5分，时效指标12分、成本指标8分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目预算安排总额为700万元，其中：乡村振兴衔接资金700万元。预算资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目预算投入资金700万元，经财务决算，项目实际完成投资共634.49万元，其中：工程投资587.11万元，待摊投资 47.38万元；实际工程节概资金65.51万元。截至2024年12月31日，项目实际支出634.49万元，预算资金执行率90.64%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县木尕拉镇人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，工程实际完成2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井3座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。该工程已完成竣工验收。通过于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施，完善农业水利基础设施建设，促进沙漠区域土地开发力度和基础设施的建设，有力推动特色中药材种植经济的发展，且有利于帮助村民的就业增收条件，提升农牧民群众幸福感，使其成为发展特色种植产业的基地，提升经济发展效益的重要保障。项目建设对于推进于田县防风固沙与特色种植产业经济发展具有有重要意义。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，指标完成率为57.14%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“土地平整面积”指标，预期指标值为大于等于2000亩，全年实际值为2000亩，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“配套井数量”指标，预期指标值为大于等于2座,全年实际值为3座，指标完成率为50%。所设分值5分，实际得分2.5分。偏差原因：由于供水需求量大，覆盖面积广，后期备案增加了1口井，改进措施：加强项目管理，加强预算和前期核算工作。

“采购红柳大芸苗木数量”指标，预期指标值为大于等于60万棵,全年实际值为60万棵，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建电力设施数量”指标，预期指标值为大于等于5公里,全年实际值为5公里，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建砂石路数量”指标，预期指标值为大于等于5公里,全年实际值为5公里，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

2.项目完成质量

“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为100% ，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

3.项目完成时效

“资金支付合规率”指标，预期指标值为100%,全年实际值为90.64% ，指标完成率为100%。所设分值4分，实际得分3.62分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年2月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为50%。所设分值4分，实际得分2分。偏差原因：由于办理前期手续，导致未按期开工，改进措施：加强项目管理，加强施工进度。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年5月，全年实际值为2024年6月 ，指标完成率为75%。所设分值4分，实际得分3分。

4.项目完成成本

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开性招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程费用”指标，预期指标值为小于于等于619.82万元, 全年实际值为587.11万元，指标完成率为94.72%。所设分值4分，实际得分3.78。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

“工程建设其他费用”指标，预期指标值为小于于等于80.18万元, 全年实际值为47.38万元，指标完成率为59.09%；所设分值4分，实际得分2.35分。偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“改善环境”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的生态效益分析

“改善当地生态环境、减少沙尘暴”指标，指标预期值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“项目受益村民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年2月，全年实际值为2024年4月。

偏差原因：由于办理前期手续，导致未按期开工，改进措施：加强项目管理，加强施工进度。

2.数量指标-“配套井数量（座）”指标，预期指标值为大于等于2座,全年实际值为3座。

偏差原因：由于供水需求量大，覆盖面积广，后期备案增加了1口井，改进措施：加强项目管理，加强预算和前期核算工作，精准计算前期。

- 成本指标-“工程费用”指标，预期指标值为小于于等于619.82万元, 全年实际值为587.11万元。

- 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个,其中已完成三级指标8个，指标完成率为57.14%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县木尕拉镇人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为91.31分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：于田县木尕拉镇人民政府委托设计院负责项目的实施方案编制，并由于田县林业和草原局审核下发的《关于于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施方案的批复》（于林草项[2024]20号）。

资金状况：预算资金来源为以乡村振兴衔接资金，文件依据：和地财农[2023]48号资金到位文件，关于对于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目实施方案的批复》（于林草项[2024]20号）。

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年3月15日发布招标公告进行招标，2024年6月2日完工。

结果状况：6月27日由于田县林业和草原局，水利局，乡村振兴局，发改委、财政局、档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴的项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目前期手续办理审批缓慢的问题，由于各单位年初业务繁忙，出具各类材料需要一定时间，导致办理材料缓慢，招投标后滞，开工缓慢。

（五）建议

后续要加强项目监督管理力度，严格执行乡村振兴项目管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张贴公示向社会群众公开，接受社会群众的监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。