## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 高云
主管部门 |  | 于田县林业和草原局 |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 700
|  | 其中：财政拨款 |  | 700
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1.2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。 目标2.项目的实施改善当地生态环境，减少沙尘暴，有效防止和减轻风沙对绿洲的侵袭，提高土地利用率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 |  |  | ≥2000亩
|  |  | 配套井数量 |  |  | ≥2座
|  |  | 采购红柳大芸苗木数量 |  |  | ≥60万颗
|  |  | 新建电力设施数量 |  |  | ≥5公里
|  |  | 新建砂石路数量 |  |  | ≥5公里
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2024-02-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-05-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤619.82万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤80.18万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善环境 |  |  | 有效改善
|  | 生态效益 指标 | 改善当地生态环境，减少沙尘暴 |  |  | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益村民满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目 | 项目资金（万元） | 700
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-04-10

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 高云
主管部门 |  | 于田县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 700 | 533.89 | 76.27%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 700 | 533.89 | 76.27%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1.2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。 目标2.项目的实施改善当地生态环境，减少沙尘暴，有效防止和减轻风沙对绿洲的侵袭，提高土地利用率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | ≥2000亩 | 2000亩 | ≥2000亩 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 配套井数量 | ≥2座 | 2座 | ≥2座 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 采购红柳大芸苗木数量 | ≥60万颗 | 45万颗 | ≥60万颗 | 偏差原因：项目正在施工，未完成，苗木未栽培到一定数量，改进措施：加强项目管理，加快施工进度。
|  |  | 新建电力设施数量 | ≥5公里 | 4公里 | ≥5公里 | 偏差原因：项目正在施工，未完成相应工程量，改进措施：加强项目管理，加快施工进度。
|  |  | 新建砂石路数量 | ≥5公里 | 4.2公里 | ≥5公里 | 偏差原因：项目正在施工，未完成相应工程量，改进措施：加强项目管理，加快施工进度。
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | 0 | =100% | 偏差原因：项目正在施工，未完成，待竣工验收，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成验收工作。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 80% | =100% | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应支付率，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成支付率。
|  |  | 项目开工时间 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 偏差原因：由于办理前期手续，导致未按期开工，改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 未达监控节点 | 2024-05-01 | 偏差原因：由于风沙天气和施工难度大，导致进度缓慢，加上道路铺设后才能架电路跟进速度慢。改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤619.82万元 | 503.63万元 | ≤619.82万元 | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应支付率，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成支付率。
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤80.18万元 | 30.25万元 | ≤80.18万元 | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应支付率，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成支付率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应标准，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成该指标。
|  | 生态效益指标 | 改善当地生态环境，减少沙尘暴 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应标准，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成该指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益村民满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 偏差原因：项目正在施工，未能达到相应标准，改进措施：加强项目管理，加快进度及时完成该指标。

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 高云
主管部门 |  | 于田县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 700 | 634.49 | 90.64%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 700 | 634.49 | 90.64%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1.2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。 目标2.项目的实施改善当地生态环境，减少沙尘暴，有效防止和减轻风沙对绿洲的侵袭，提高土地利用率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | ≥2000亩 | 2000亩 | ≥2000亩 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 配套井数量 | ≥2座 | 3座 | ≥2座 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 采购红柳大芸苗木数量 | ≥60万颗 | 60万颗 | ≥60万颗 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 新建电力设施数量 | ≥5公里 | 5公里 | ≥5公里 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 新建砂石路数量 | ≥5公里 | 5公里 | ≥5公里 | 与目标一致，无偏差
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  |  | 项目开工时间 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 偏差原因：由于办理前期手续，导致未按期开工，改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  |  | 项目完工时间 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01 | 偏差原因：由于风沙天气和施工难度大，导致进度缓慢，加上道路铺设后才能架电路跟进速度慢。改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤619.82万元 | 587.11万元 | ≤619.82万元 | 偏差原因：项目已实际测算审计定案价格为主，所以未能达到相应支付率，剩余资金财政收回，改进措施：加强项目管理，加快项目预算把控，完成支付率。
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤80.18万元 | 47.38万元 | ≤80.18万元 | 偏差原因：项目已实际测算审计定案价格为主，所以未能达到相应支付率，剩余资金财政收回，改进措施：加强项目管理，加快项目预算把控，完成支付率。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 与目标一致，无偏差
|  | 生态效益 指标 | 改善当地生态环境，减少沙尘暴 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 与目标一致，无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益村民满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 与目标一致，无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县木尕拉镇红柳大芸种植基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 高云
主管部门 |  |  | 于田县林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 |  | 634.49 |  | 10 | 90.64% | 9.0641
|  |  | 其中：财政拨款 | 700 |  | 634.49 |  | 10 | 90.64% | 9.0641
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1.2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井2座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，以及采购红柳大芸苗木60万棵。 目标2.项目的实施改善当地生态环境，减少沙尘暴，有效防止和减轻风沙对绿洲的侵袭，提高土地利用率。 |  |  |  |  | 截止12月底，已完成2000亩沙漠土地平整，滴灌管网及相应的配套设施，配套井3座，电力设施5公里，砂石路5公里及配套设施，采购红柳苗木60万棵。项目的实施极大的改善了当地生态环境，减少沙尘暴，有效防止和减轻风沙对绿洲的侵袭，提高了土地利用率。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整面积 |  | 5 | ≥2000亩 | 2000亩 | 5
|  |  | 配套井数量 |  | 5 | ≥2座 | 3座 | 2.5 | 偏差原因：由于供水需求量大，覆盖面积广，后期备案增加了1口井，改进措施：加强项目管理，加强预算和前期核算工作。
|  |  | 采购红柳大芸苗木数量 |  | 5 | ≥60万颗 | 60万棵 | 5
|  |  | 新建电力设施数量 |  | 5 | ≥5公里 | 5公里 | 5
|  |  | 新建砂石路数量 |  | 5 | ≥5公里 | 5公里 | 5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 90.64% | 3.62 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
|  |  | 项目开工时间 |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2 | 偏差原因：由于办理前期手续，导致未按期开工，改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 3 | 偏差原因：由于风沙天气和施工难度大，导致进度缓慢，加上道路铺设后才能架电路跟进速度慢。改进措施：加强项目管理，加强施工进度。
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 4 | ≤619.82万元 | 587.11万元 | 3.78 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 4 | ≤80.18万元 | 47.38万元 | 2.35 | 偏差原因：项目已完工，相关评估决算已完成，工程节概资金65.51万元。改进措施：加强项目建设资金管理。
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 改善环境 |  | 15 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15
|  | 生态效益 指标 | 改善当地生态环境，减少沙尘暴 |  | 15 | 有效改善 | 达成预期指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目受益村民满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.3141