和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称: 于田县小额信贷贴息资金项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章): 于田县农业农村局

项目负责人(签章):亚森江·阿布都外力

填报时间:2025年1月5日

  - 绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

- 1.下达预算情况

本项目《关于对<于田县小额信贷贴息资金项目实施方案>的批复》(于农村项目〔2024〕001号)批复立项实施，于田县小额信贷贴息资金项目预算安排资金总额5500万元,2024年实际拨款金额5500万元，预算资金到位率为100%。

2.项目实施背景

为深入贯彻落实国务院扶贫办《关于创新发展扶贫小额信贷的指导意见》（国开办〔2014〕78号）、《关于促进扶贫小额信贷的指导意见》（银监发〔2014〕78号）、《关于印发自治区脱贫攻坚责任制实施细则的通知》（新党厅字〔2017〕42号）、《转发自治区财政厅关于扶贫小额信贷贴息资金及风险补偿管理办法》（新政办发〔2016〕88号）等文件的要求，对有一定种养之技的脱贫户，为其发展生产提供资金支持，实现自我发展能力。于田县人民政府安排乡村振兴衔接资金，对脱贫户用于发展扶贫特色优势产业的小额信贷利息给予补贴。继续发挥专项贷款在我县乡村振兴中的积极作用，最大程度的满足脱贫户在发展产业中对资金的需求，促进农民持续稳定增收。

项目实施期限2024年1月-2024年12月。

3.项目实施依据及范围

于田县2024年小额信贷贴息资金项目根据于田县乡农业农村局，于田县财政局下发的《关于对<于田县小额信贷贴息资金项目实施方案>的批复》(于农村项目〔2024〕001号)等相关要求实施项目。项目实施范围为于田县有一定种养之技，有发展生产的愿望的脱贫户。建设内容：推进我县扶贫小额信贷工作健康快速发展，更好地发挥扶贫小额信贷在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用，解决低收入户的产业发展资金短缺问题，助力产业发展，促进低收入户增加收入；小额信贷单户贷款最大额度不超过5万元，截至本年度111774万元贷款累计额度；按照不高于年利率4.75%进行贴息总投资为5500万元，受益总人数25500户以上。

4.项目基本性质及类别

小额信贷贴息资金项目性质为小额信贷贴息项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

小额信贷贴息资金项目为全县脱贫户发展产业、发展生产或能有效带动脱贫户致富的优势产业需要提供贷款，按照年利率3.45%-4.75%进行贴息总投资为5500万元。小额信贷所贷资金严禁用于建房，装修，婚娶，消费，购置家庭用品等非生产性支出。

通过政府提供贴息贷款金额5500万元，对有一定种养之技，有发展生产的愿望的脱贫户，为其发展生产提供资金扶持，实现自我发展能力，提高和拓展脱贫户通过产业增收致富的能力。让脱贫户充分享受党的扶贫政策，巩固对受益项目以及各项惠民、扶贫政策的知晓度；推进乡村振兴项目工作有序开展。通过本项目的实施预计受益人数为25500户。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2022〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2022〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对小额信贷贴息资金项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

- 1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长： 亚森江·阿布都外力         农业农村局局长

副组长：买买提艾沙·买托合提    小额信贷办公室主任

成  员： 阿曼古丽·艾散                小额信贷办公室干部

芒尼沙·买吐送                财务室科员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县乡村振兴局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

- 2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

- 3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标22分、质量指标14分，时效指标7分、成本指标7分、经济效益指标10分、社会效益指标10分、可持续影响指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

于田县小额信贷贴息资金项目预算安排资金总额5500万元,2024年实际完成拨款金额5500万元，预算资金到位率为100%。

- 2.项目资金执行情况分析

于田县小额信贷贴息资金项目预算投入资金5500万元，本项目实际支出资金4230.19万元，其中：第一季度扶贫贷款奖补和贴息支出1134.12万元，第二季度扶贫贷款奖补和贴息支出1124.41万元，第三季度扶贫贷款奖补和贴息支出1514.08万元，第四季度扶贫贷款奖补和贴息支出457.58万元，预算资金执行率为76.91%。

- 3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2022〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2022〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县乡村振兴局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年为全县建档立卡贫困户发展生产需要提供贷款并财政贴息。按照不高于年利率4.75%进行贴息总投资4230.19万元，受益总户数25000户，小额信贷单户贷款最大额度不超过5万元。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为72.73%。

- 1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“贷款余额额度”指标，预期指标值为小于等于111774万元,全年实际值为82447.34万元，指标完成率为73.76%;所设分值8分，实际得分5.9分。

偏差原因：农户已完成还款额度29326.66万元。

改进措施：加强项目管理。

“小额信贷单户贷款最大额度”指标，预期指标值为等于5万元,全年实际值为5万元，指标完成率为100.00%;所设分值7分，实际得分7分。

“脱贫户贷款申请满足率”指标，预期指标值为大于等于90%,全年实际值为100%，指标完成率为100%;所设分值7分，实际得分7分。

1.2项目完成质量

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100%，指标完成率为100%。所设分值7分，实际得分7分。

“小额信贷贴息利率”指标，预期指标值为小于等于4.75%,全年实际值为4.75%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.3项目完成时效

“贷款及时发放率”指标，预期指标值为大于等于90%,全年实际值为90.00%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“小额信贷单户贷款贴息额度”指标，预期指标值为小于等于2375元, 全年实际值为2375元，指标完成率为100%；所设分值7分，实际得分7分。

- 2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

“带动增加全县脱贫户全年总收入”指标，指标预期值为大于等于5500万元，实际完成值为4230.19万元，指标完成率为76.91%。所设分值10分，实际得分7.69分。

偏差原因：项目实际完成贴息4230.19万元。

改进措施：加强项目管理。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益户数”指标，指标预期值为大于等于25500户，实际完成值为25000户，指标完成率为98.04%。所设分值10分，实际得分9.80分。

偏差原因：项目对25000户完成贷款贴息。

改进措施：加强项目管理。

2.3项目实施的可持续影响分析

“提升小额信贷政策影响力”指标，指标预期值为有效提升，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为100%。所设分值10分，实际得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

“受益脱贫户满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益建档立卡农户满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-贷款余额额度：预期指标值为小于等于111774万元，实际完成值为82447.34万元。

偏差原因：农户已完成还款额度29326.66万元。

改进措施：加强项目管理。

2.经济效益指标-带动增加全县脱贫户全年总收入：预期指标值为大于等于5500万元，实际完成值为4230.19万元。

偏差原因：项目实际完成贴息4230.19万元。

改进措施：加强项目管理。

3.社会效益指标-受益脱贫户数：预期指标值为大于等于25500户，实际完成值为25000户。

偏差原因：项目对25000户完成贷款贴息。

改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价通过文件研读、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县项目管理费项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为95.30%；在资金使用方面，严格按照《于田县农业农村局衔接资金财务管理制度》、《于田县农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定的经济效益、社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为93.08分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2022〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目由于田县农业农村局负责项目的实施方案，并由于田县农业农村局审核后，下发了《关于对<于田县小额信贷贴息资金项目实施方案>的批复》(于农村项目〔2024〕001号)。

资金状况：预算金额来源于乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对<于田县小额信贷贴息资金项目实施方案>的批复》(于农村项目〔2024〕001号)。

过程状况：该项目于2024年1月制订实施方案并得到批复，2024年12月底全部结束。

结果状况：为保证项目实施公开透明、脱贫户所贷资金专款专用，小额信贷资金发放后，由该项目相关人员到户进行小额信贷资金到账及资金使用等核查工作。

（三）主要经验及做法

扶贫小额信贷期限根据各借款人借款用于发展生产的生产经营周期，规模，收益状况，还款能力等因素综合考虑，并与借款人协商后合理确定，自借款之日起最长不超过3年。

（四）存在的问题

2024年小额信贷贴息资金项目资金预算，安排过程中存在一些问题。

（五）建议

后续要做好项目预算，加强项目资金监督力度，严格执行衔接项目资金管理制度，确保扶贫项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。