和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):阿布杜拉

填  报  时  间:2024年2月25日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县农业农村局和财政局联合下发的《关于对于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]007号）文批复立项实施，于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目预算安排总额为75万元，其中：乡村振兴衔接资金75万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

畜牧业作为于田县农村经济的支柱产业，对保障食品安全，壮大企业经营基础，保护和改善生态环境，推进畜牧业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。近年来，于田县大力发展农业、畜牧业，使本县的畜牧业得到了很大的改善，加快了小畜换大畜、土种换良种的步伐，使企业收入稳步增长。

于田县积极响应自治区“十四五”规划，提出以农业提质增效、企业持续增收为核心，调优结构，转变方式，打牢基础，不断加快畜牧业现代化发展步伐。按照“稳粮、强畜、优果、扩特”的思路，推进畜群畜种结构合理化、牲畜品种优良化、生产经营产业化、疾病防治网格化和产品营销市场化。

为进一步提高优质种羊养殖业的发展，地方政府将打造“合作社+养殖基地”的养殖业发展模式作为工作的重中之重。在保障企业利益的同时，利于科学养殖技术的推广和生产力的快速转化，以市场需求为向导，以壮大企业经营基础为目的，以推动当地畜牧业的长效健康发展为方向，来促进规模化育种、规模化育肥、规模化管理。企业以自身发展的要求和促进农民增收致富的目的为实际，利用已有的资源优势及县委、县人民政府对畜牧业发展的扶持，拟实施该项目。

由于上述原因开展于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目，本项目由于田县农业农村局主管，于田县农业农村局负责实施，项目施工期为2024年4月-2024年10月。

项目实施后，在于田县昆仑种羊有限公司形成一大批养殖企业，培育，发展和壮大一批现代化畜牧业龙头企业和养殖企业，加快和田羊养殖场建设向产业化优质化，规模化方向发展，实现职工收入的稳定增长。

3、项目实施依据及范围

于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目，根据于田县农业农村局和财政局联合下发的《关于对于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]007号）。 建设内容：计划采购和田生产母羊494只，建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，增加企业职工收入渠道。

在于田县昆仑种羊有限公司形成一大批养殖企业，培育、发展和壮大一批现代化畜牧业龙头企业和养殖业企业，加快和田羊养殖场建设向产业化优质化、规模化方向发展，实现职工收入的稳定增长。

4、项目基本性质及类别

于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目性质为特色产业扶贫项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

2024年计划采购和田生产母羊494只，建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，增加企业职工收入渠道。

在于田县昆仑种羊有限公司形成一大批养殖企业，培育、发展和壮大一批现代化畜牧业龙头企业和养殖业企业，加快和田羊养殖场建设向产业化优质化、规模化方向发展，实现职工收入的稳定增长。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：阿布杜拉·阿布迪艾尼   于田县昆仑种羊有限公司董事长

副组长：卡迪尔丁·艾合买提       于田县昆仑种羊有限公司董事

成  员：买提卡斯木·伊敏  于田县昆仑种羊有限公司董事

艾力·尔肯          于田县昆仑种羊有限公司出纳

萨热木·买吐孙   于田县昆仑种羊有限公司档案管理员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为民生保障的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县农业农村局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目预算安排总额为75万元，其中：乡村振兴衔接资金75万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目预算投入资金75万元，经审核，项目实际完成投资共75万元。截至2024年12月31日，项目实际支出75万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县农业农村局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，项目已完成昆仑种羊有限公司采购的和田羊属于田县昆仑种羊有限公司所有，对采购的524只和田羊，于田县昆仑种羊有限公司自养自繁方式进行养殖。项目实施后，正常年年繁殖出栏育肥羊524只以及优质羊毛品。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“牲畜养殖项目覆盖个数”指标，预期指标值为大于等于1个,全年实际值为1个，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“购置生产母羊数量”指标，预期指标值为大于等于494只,全年实际值为524只，指标完成率为99%。所设分值6分，实际得分5.94分。

偏差原因：原中标价1415元/只，采购494只，剩余资金结余，补充采购30只。

改进措施：加强项目管理。

1.2项目完成质量

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“采购验收合格率”指标，预期指标值为等于100%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。。所设分值5分，实际得分5分。

“项目开工时间”指标，预期指标值为2024年4月,全年实际值为2024年4月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“项目完工时间”指标，预期指标值为2024年10月,全年实际值为2024年7月，指标完成率为99.80%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：项目提前完成采购验收。

改进措施：加强项目管理。

1.4项目成本节约情况

“采购费用”指标，预期指标值为小于等于74.1万元, 全年实际值为74.1万元，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“其他费用”指标，预期指标值为小于等于0.9万元, 全年实际值为0.9万元，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高羊养殖生产发展”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%。所设分值15分，实际得分15分。

2.3项目实施的可持续影响分析

“为企业持续增收，带动农户致富”指标，指标预期值为长期持续，实际完成值为长期持续，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益职工满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益职工满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.数量指标-购置生产母羊数量：预期指标值为大于等于494只,全年实际值为524只。

偏差原因：原中标价1415元/只，采购494只，剩余资金结余，补充采购30只。

改进措施：加强项目管理。

2.时效指标-项目完工时间：预期指标值为2024年10月,全年实际值为2024年7月。

偏差原因：项目提前完成采购验收。

改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县农业农村局项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为99.93分，评价等级为良好。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县昆仑种羊有限公司负责项目的实施方案，并由于田县农业农村局、于田县财政局审核后，下发了《关于对于田县昆仑种羊有限公司采购和田羊项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]007号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：《关于对于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目实施方案的批复》（于农村项目[2024]007号）。

过程状况：该项目于2024年3月制订实施方案并得到批复，2024年4月15日发布招标公告进行招标，2024年7月完工。

结果状况：7月6日于田县农业农村局，于田县财政局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。