和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：公益性岗位开发项目

实施单位（公章）：于田县教育局

主管部门（公章）：于田县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：艾则孜·买塞地

填报时间：2024年12月24日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于对于田县教育局实施公益性岗位开发项目实施方案》的批复立项实施，公益性岗位开发项目预算安排总额为2747.98万元，其中乡村振兴资金2747.98万元，2024年实际收到预算资金2747.98万元，预算资金到位率为100%。

2.项目实施背景

公益性岗位安置建档立卡脱贫群众灵活就业，是就业脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要内容，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要举措，自治区人力资源社会保障厅、财政厅、乡村振兴局联合印发《关于进一步做好扶贫公益性岗位开发助力脱贫攻坚的通知》，指导各地做好开发公益性岗位安置脱贫劳动力就业工作，取得较好的成绩。为进一步创新公益性岗位开发和实施形式，根据当前脱贫攻坚与乡村振兴实际，创新公益性岗位开发模式，在各级各类学校开发一批非固定性村级公益性岗位，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，使原建档立卡脱贫户、三类户群众稳定就业增收。

由于上述原因开展公益性岗位开发项目，本项目由乡村振兴局主管，教育局负责实施，项目施工期为2024年1月至12月。

项目实施后一是促进于田县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实现农民就业增收。二是项目落成后，可以解决1487人就业，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，缓解于田就业压力。

3、项目实施依据及范围

本项目根据于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于对于田县教育局实施公益性岗位开发项目实施方案》的批复立项实施。项目实施范围为于田县建档立卡脱贫户、监测户家庭临聘人员（包括：厨师、保安、保育员）。

建设内容：2024年教育局公益性岗位开发项目，（1）选聘1487名临聘人员，包括保安、厨师、保育员，负责我县各级各类学校的校园安保工作、学生食堂的正常运转及负责照顾幼儿园学生的生活与安全；（2）每月按时足额发放1487名公益性岗位人员工资，每人每月工资1540元；（3）本项目实施后可解决部分就业压力；（4）实施本项目有利于进一步维护于田社会稳定。开发公益性岗位是解决劳动力就业和脱贫致富的重要民生工程。有利于于田广大农民轻松就业，有利于缓解于田县当前的就业压力，有利于促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收。

4、项目基本性质及类别

本项目性质为补助类项目，属于稳定就业项目（提升能力）。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

2024年教育局公益性岗位开发项目，总投资2747.98万元，全部申请以乡村振兴衔接资金。主要内容：（1）选聘1487名临聘人员，包括保安、厨师、保育员，负责我县各级各类学校的校园安保工作、学生食堂的正常运转及负责照顾幼儿园学生的生活与安全；（2）每月按时足额发放1487名公益性岗位人员工资，每人每月工资1540元；（3）本项目实施后可解决部分就业压力；（4）实施本项目有利于进一步维护于田社会稳定。开发公益性岗位是解决劳动力就业和脱贫致富的重要民生工程。有利于于田广大农民轻松就业，有利于缓解于田县当前的就业压力，有利于促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对公益性岗位开发项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：亚森·木沙                     于田县教育局局长

副组长：薛凤梅                  于田县教育局考试中心主任

成  员：艾则孜·买塞地          于田县教育局资助中心主任

刘豪杰                     于田县教育局安全科主任

马 园                      于田县教育局学前科主任

斯马义·买提库尔班         于田县教育局财务室干部

买日但·艾买尔江          于田县教育局资助中心干部

库尔班江·买吐送            于田县教育局安全科干部

伊丽米努尔·艾力            于田县教育局学前科干部

其中：亚森·木沙负责全盘项目实施与监督工作，薛凤梅负责项目所有工作协调、分配等工作。艾则孜·买塞地、负责公益性岗位开发项目的具体实施工作；教育局安全科、学前科、人资助管理中心干部每月25日前精准摸排聘用人员在岗在位情况，若出现各种原因解聘、辞职的人员，及时与学校对接，从所在乡镇建档立卡脱贫户、三类户家庭当中补充人选，人资助中心汇总比对1487名人员后提供财务室，财务室干部负责每月申请资金、发放工资等工作。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告

（1）绩效自评指标体系

按照新疆维吾尔自治区人民政府《贯彻国务院关于做好促进就业工作的实施意见》（新政发[2008]61号）和自治区党委、自治区人民政府《关于促进就业工作的意见》（新党发[2009]11号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标15分、质量指标7分、时效指标21分、成本指标7分、经济效益指标15分、社会效益指标15分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

公益性岗位开发项目预算安排总额为2747.98万元，其中：乡村振兴衔接资金2747.98万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

公益性岗位开发项目预算投入资金2747.98万元，2024年项目实际完成投资2747.88万元。截至2024年12月31日，实际支出乡村振兴衔接资金2747.88万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县教育局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，项目已完成选聘1487名临聘人员，包括保安、厨师、保育员，负责我县各级各类学校的校园安保工作、学生食堂的正常运转及负责照顾幼儿园学生的生活与安全；每月按时足额发放1487名公益性岗位人员工资，每人每月工资1540元；项目实施后可解决部分就业压力；有利于进一步维护于田社会稳定。开发公益性岗位是解决劳动力就业和脱贫致富的重要民生工程。有利于于田广大农民轻松就业，有利于缓解于田县当前的就业压力，有利于促进社会和谐稳定，促进群众稳定就业增收。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，指标完成率为99.9%，指标完成情况分析如下：

（一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量。

“享受公益性岗位补贴人数”指标，指标预期值为大于等于1487名，指标完成值为1487名,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“享受职业培训补贴人次数”指标，指标预期值为大于等于1487名，指标完成值为1487名,指标完成率为100%，所设分值8分，实际得分8分。

2.项目完成质量。

“公益性岗位补贴发放准确率”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

3.项目完成时效。

“工资支付及时率”指标，指标预期值为等于100%，指标完成值为100%,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“项目启动时间”指标，指标预期值为2024年1月，指标完成值为2024年1月,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

“项目完成时间”指标，指标预期值为2024年12月，指标完成值为2024年12月,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

4.项目成本指标。

“公益性岗位每月补贴工资标准”指标，指标预期值为等于1540元/月，指标完成值为1540元/月,指标完成率为100%，所设分值7分，实际得分7分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析。

“发放公益性岗位补贴金额”指标，指标预期值为大于等于2747.98万元，实际完成值为2747.88万元，指标完成率为99%，所设分值15分，实际得分14.85分。

偏差原因：4月有1名保育员因缺勤退国库1000元。

改进措施：加强项目管理。

2.项目实施的社会效益分析。

“建档立卡脱贫劳动力就业人数”指标，指标预期值为大于等于1487名，指标完成值为1487名,指标完成率为100%，所设分值15分，实际得分15分。

- 满意度指标完成情况分析

1.服务对象满意度指标完成情况分析。

“受益群众满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，公益性岗位开发项目发放问卷200份，收回200份，有效调查问卷为200份，其中：受益群众满意度指标综合满意率为95%；

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.经济效益指标-“发放公益性岗位补贴金额”指标：预期值标值为2747.98万元，实际完成值为2747.88万元。

偏差原因：4月有1名保育员因缺勤退国库1000元。

改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解公益性岗位开发项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为99.9%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县教育局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2023年度公益性岗位开发项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分99.85分，评价等级为优

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：本项目于2023年12月30日取得于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于对于田县教育局实施公益性岗位开发项目实施方案》的批复。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：于田县就业工作领导小组办公室下发的《关于对于田县教育局实施公益性岗位开发项目实施方案》的批复。

过程状况：12个月于田县教育局公益性岗位补助资金发放完成。

结果状况：根据支出凭证，本项目于2024年11月前完成发放。

（三）主要经验及做法

一是教育局安全科、学前科、学生资助中心根据以上人员数量，准备具有法律依据的“临聘人员”合同，及时安排使用人员的学校，学校与临聘人员签订一年制的劳务合同，确保聘用人员（包括：厨师、保安、保育员）稳定。

二是教育局安全科、学前科、学生资助中心组织人员，定期不定期进行抽查人员的在岗在位情况，存在的问题及时向教育局主要领导汇报。

三是聘用临聘人员的学校根据聘用人员的岗位特长，加强业务培训，提高临聘人员的业务综合素质，每学期开学前要进行政审、体检、岗前培训等工作，避免聘用精神病、抑郁症等人员。

（四）存在的问题

2024年公益性岗位开发项目（教育局）资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续积极争取财政衔接资金的支持，保障教育系统1487名建档立卡脱贫户、监测户等（包括：厨师、保安、保育员）的就业，促进当地经济的增长，是保障人民身体健康、促进经济发展和提高人民生活水平，使人民安居乐业、社会安定的一件大事。

（六）项目绩效公告公示情况

严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。